|  | LOKALNA STRATEGIJA ZA SMANJENJE RIZIKA OD KATASTROFA S AKCIONIM PLANOM ZA PERIOD 2026–2030. |
| --- | --- |

Podgorica, april 2026. godina

GLAVNI GRAD PODGORICA

Lokalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa s Akcionim planom za period 2026-2030. godina je izrađena u saradnji Glavnog grada Podgorice i Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Crnoj Gori

Radna grupa koja je učestvovala u izradi, u sastavu:

1. Aleksandar Mugoša, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, koordinator;

2. Milanka Baljević, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, članica,

3. Stefan Vešović, Sekretarijat za socijalno staranje, član;

4. Dragan Koprivica, Sekretarijat za saobraćaj, član;

5. Milena Rakčević, Služba glavnog gradskog arhitekta, član;

6. Marko Marković, Služba zaštite i spašavanja, član;

7. Lazar Čađenović, Uprava za inspekcijske poslove, član;

8. Petar Jovetić, Služba komunalne policije, član;

9. Vesna Popović, „Komunalne usluge“ d.o.o., članica;

10. Tanja Drakulović, „Agencija za stanovanje“ d.o.o., članica;

11. Maja Stojanović, „Čistoća“ d.o.o., članica;

12. Milica Đurišić, „Deponija“ d.o.o., članica;

13. Ana Andrić, „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o., članica;

14. Filip Mandić, „Putevi“ d.o.o., član;

15. Strahinja Živaljević, „Agencija za upravljanje zaštićenim područjima Podgorice“ d.o.o., član;

16. Slađana Živković, Direktorat za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, članica;

17. Predrag Raković, CEDIS, član;

18. dr sci med Božidarka Rakočević, Institut za javno zdravlje Crne Gore, članica;

19. Dragan Božović, Crveni krst Podgorica, član.

Obrađivač dokumenta: mr Vasko Popovski, konsultant.

Sadržaj

1. UVOD ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6

1.1 Značaj donošenja novog strateškog dokumenta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa……….……….6

1.2 Usaglašenost Strategije s krovnim strateškim dokumentima ………………………………………..…………….....6

1.3 Usaglašenost Strategije s ostalim sektorskim strateškim dokumentima od značaja za

predmetnu podoblast javne politike ………………………………………………………………………………………………….….7

1.4 Usklađenost Strategije s obavezama koje proizlaze iz pregovora za pristupanje EU i glavnim sektorskim politikama EU u oblasti smanjenja rizika od katastrofa ……………………………………..………..………9

1.5 Usklađenost Strategije s međunarodnim obavezama Crne Gore u oblasti smanjenja rizika od katastrofa …………………………………………………………………………………………………………………………………...……….9

1.6 Usklađenost Strategije s pravnim okvirom za smanjenje rizika od katastrofa ……………………..……..…10

2. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE GLAVNOG GRADA PODGORICA …………………………………………………..……10

2.1 Geografski položaj ……………………………………………………………………………………………………………..…………10

2.2 Reljef i hidrografsko-hidrološke karakteristike ………………………………………………………………………..……11

2.3 Klimatske karakteristike …………………………………………………………………………………………………………..…..12

2.4 Stanje životne sredine ……………………………………………………………………………………………………………..…..12

2.5 Demografske karakteristike ……………………………………………………………………………………………………..…..15

2.6 Socio-ekonomski i održivi razvoj ……………………………………….……………………………………………………..…..17

3. ANALIZA STANJA …………………………………………………………………………………………………………………….……..18

3.1 Analiza rizika koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu …………………..…..18

3.2 Geološki rizici …………………………………………………………………………………………………………………………….….18

3.2.1 Zemljotresi …………………………………………………………………………………………………………………………………19

3.2.2 Klizišta i odroni …………………………………………………………………………………………………………………………..22

3.3 Klimatske promjene – ekstremni vremenski i klimatski događaji …………………………………………………..22

3.4 Poplave………………………………………………………………………………………………………………………………………….25

3.5 Šumski požari i požari na otvorenom prostoru ……………………………………………………………………………..26

3.6 Epidemije ……………………………………………………………………………………………………………………………………..27

3.7 Zarazne bolesti životinja i biljaka …………………………………………………………………………………………………..28

3.8 Tehničko-tehnološke nesreće ……………………………………………………………………………………………………….29

3.9 Radijacione i nuklearne nesreće ……………………………………………………………………………………………………31

3.10 Rizici u privrednim i vanprivrednim objektima i ustanovama (kritična infrastruktura) …………………31

3.11 Registar rizika Glavnog grada Podgorice ……………………………………………………………………………………..35

3.12 SWOT analiza – snage, slabosti, šanse i prijetnje …………………………………………………………………………36

3.13 Drvo problema i drvo rješenja …………………………………………………………………………………………………….37

3.14 Analiza zainteresovanih strana ……………………………………………………………………………………………………43

3.14.1 Organizacija sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori ……………………………………………………………..43

3.14.2 Resursi sistema zaštite i spašavanja u Glavnom gradu Podgorica ………………………………………..…..44

3.14.3 Analiza zainteresovanih strana …………………………………………………………………………………………………52

3.15 Rodna ravnopravnost i inkluzija ranjivih kategorija stanovništva ………………………………………………..63

3.16 Onlajn anketa za građane/građanke …………………………………………………………………………………………..66

4. VIZIJA, STRATEŠKI I OPERATIVNICILJEVI S PRATEĆIM INDIKATORIMAUSPJEHA…………………………….69

4.1 Vizija i misija …………………………………………………………………………………………………………………………………69

4.2 Razrada strateških i operativnih ciljeva …………………………………………………………………………………………69

4.3 Razrada ključnih aktivnosti za sprovođenje svakog od operativnih ciljeva …………………………………….74

5.FINANSIJSKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ……………………………………………………………….……….77

6. MEHANIZAM ZA MONITORING, IZVJEŠTAVANJE I EVALUACIJU ………………………………………….…………78

7. INFORMACIJA ZA JAVNOST O CILJEVIMA I OČEKIVANIM UČESNICIMA STRATEGIJE ……………………..85

8. PRATEĆI AKCIONI PLAN ZA 2026–2030. S PROCJENOM TROŠKOVA ………………………….…………………..87

PRILOZI ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…107

LITERATURA  ……………………………………………………………………………………………………………………………….……109

Skraćenice

| 4G | Četvrta generacija bežičnih uređaja |
| --- | --- |
| 5G | Peta generacija bežičnih uređaja |
| AD | Akcionarsko društvo |
| AP | Akcioni plan |
| BDP | Bruto domaći proizvod |
| CAWI | Computer Assisted Web Interviewing |
| CEDAW | Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena |
| CEDIS | Crnogorski elektrodistributivni sistem |
| CG | Crna Gora |
| CGES | Crnogorski elektroprenosni sistem |
| CK | Crveni krst |
| COR | Ciljevi održivog razvoja |
| COVID-19 | Zarazna bolest korona virusom |
| d.o.o. | Društvo s ograničenom odgovornošću |
| DZS | Direktorat za zaštitu i spašavanje |
| EC | Evropska komisija |
| EEA | Evropska ekonomska oblast |
| EMS | Evropska makroseizmička skala |
| EPCG | Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić |
| EU | Evropska unija |
| EUR | Evra |
| FVC | Dio vegetacionog pokrivača |
| FVI | Indeks požara i vremena |
| GAP | Plan rodne akcije |
| GAP SF | Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u okviru Sendai okvira |
| GIS | Geografski informacioni sistem |
| GP | Granični prelaz |
| GWh | Gigavat sati |
| IATA | Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj |
| ICAO | Međunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva |
| ILO | Međunarodna organizacija rada |
| JP | Javno preduzeće |
| JU | Javna ustanova |
| KAP | Kombinat aluminijuma Podgorica |
| kV | Kilovolt |
| kWh | Kilovat časovi |
| LAI | Indeks površine lista |
| LGBTI | Lezbejke, gej, biseksualne, transrodne, interseksualne |
| LOC | Lokalni operativni cilj |
| MCS | Merkalijeva skala |
| MONSTAT | Uprava za statistiku |
| MPNI | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija |
| MPŠV-DV | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Direktorat za vodoprivredu |
| MTEORRS | Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera |
| MTR | Srednjoročna revizija |
| MUP | Ministarstvo unutrašnjih poslova |
| MVA | Megavolt amper |
| MWh | Megavat sati |
| NATO | Sjevernoatlantski savez |
| NSOR | Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine |
| NVO | Nevladina organizacija |
| OC | Operativni cilj |
| OKC | Operativno komandni centar 112 |
| OO | Opštinska organizacija |
| PPCG | Prostorni plan Crne Gore |
| PUP | Prostorno urbanistički plan |
| PVC | Polivinil hlorid |
| RCG | Republika Crna Gora |
| SARS | Teški akutni respiratorni sindrom |
| SC | Sportski centar |
| SDG | Cilj održivog razvoja |
| SDGs | Ciljevi održivog razvoja |
| SECAP | Akcioni plan za održivu energiju i klimatske promjene |
| SMS | Servis kratkih poruka |
| SPI | Standardizovani indeks padavina |
| SWOT | Snage, slabosti, šanse i prijetnje |
| TETRA | Zemaljski trankovani radio-sistem |
| TPG | Tečni prirodni gas |
| UGŠL | Uprava za gazdovanje šumama I lovištima |
| UNDP | Program Ujedinjenih nacija za razvoj |
| UNDRR | Kancelarija Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa u Evropi i centralnoj Aziji |
| UNECE | Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu |
| UNFCCC | Okvirna konvencija Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama |
| UNISDR | Međunarodna strategija Ujedinjenih nacija za smanjenje rizika od katastrofa |
| UN Habitat | Program Ujedinjenih nacija za naselja |
| UV | Uprava za vode |

1. UVOD

1.1 Značaj donošenja novog strateškog dokumenta u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Podgorica je glavni grad Crne Gore i najvažniji administrativno-politički, ekonomski, društveni i kulturni centar zemlje, s najvišom koncentracijom stanovništva i kritične infrastrukture. Zbog svoje geografske pozicije i urbanizacije, grad je izložen brojnim prirodnim i antropogenim rizicima. Najznačajniji rizici uključuju zemljotrese, poplave, požare, ekstremne vremenske uslovepoput jakih vjetrova i oluja, ekstremnih temperatura, kao i zagađenje vazduha, vode i tla. Pored tih faktora, novi izazovi poput pandemije COVID-19 dodatno opterećuju kapacitete za prevenciju i reagovanje, ugrožavaju stabilnost lokalne zajednice i čine još hitnijom potrebu da se sistemski pristupismanjenjurizikaodkatastrofa. Rastući broj rizika slabe urbanu otpornost i opterećuju lokalne resurse i kapacitete. To negativno utiče na održivi razvoj i posebno pogađa ranjive grupe, uključujući žene, djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom. Ovaj trend dodatno otežava smanjenje i ublažavanje rizika, naglašavajući potrebu za efikasnim upravljanjem smanjenja rizika od katastrofa na lokalnom nivou. Povećani rizici zahtijevaju sistemski pristup i strateško planiranje kako bi se smanjile posljedice i osigurao otporniji razvoj.

Da bi se smanjili postojeći rizici i prevenirali novi, jačali kapaciteti društva, te lokalnih i drugih institucija u odgovoru na različite vrste katastrofa i otpornom oporavku, Glavni grad Podgorica i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) su kroz inkluzivan proces s ključnim akterima pripremili Lokalnu strategiju za smanjenje rizika od katastrofa s akcionim planom za period 2026–2030. godine (u daljem tekstu: Strategija). Taj dokument definiše okvir za prevenciju, pripravnost, odgovor i oporavak od prirodnih i antropogenih hazarda, radi jačanja dugoročne otpornosti i održivog razvoja zajednice. Strategija je zasnovana na sveobuhvatnoj analizi dostupnih podataka, procjeni rizika, sagledavanju institucionalnih kapaciteta, kao i konsultacija s ekspertima i zainteresovanim stranama i članovima/članicama radne grupe, čije su percepcije o trenutnom stanju, prioritetima, potrebama i očekivanjima uvažene u procesu izrade. Isto tako, tokom izrade ovog strateškog dokumenta zainteresovani građani i građanke su imali mogućnost da učestvuju putem onlajn ankete, pri čemu su njihova mišljenja i preporuke uzeti u obzir. Kao strateško-akcioni dokument usklađena je s nacionalnom strategijom za smanjenje rizika od katastrofa, zasniva se na važećem zakonodavnom okviru i usklađena je s globalnim, regionalnim, nacionalnim i lokalnim strateškim politikama i planovima.

1.2 Usaglašenost strategije s krovnim strateškim dokumentima

- Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030 s Akcionim planom za 2025–2026, predstavlja ključni dokument za jačanje otpornosti na nacionalnom i na lokalnom nivou. Usklađen s globalnim standardima i ciljevima Unije za civilnu zaštitu, ovaj dokumenat postavlja četiri strateška cilja: razumijevanje rizika, jačanje upravljačkog sistema, investiranje u otpornost i unapređenje spremnosti,koji su usklađeni s pet ciljeva otpornosti. Nacionalna strategija, implementirana kroz tri dvogodišnja akciona plana, koristi pristup zasnovan na rodnoj ravnopravnosti i uključivanju svih relevantnih aktera, čime će unaprijediti prevenciju, smanjiti izloženost društva rizicima i povećati kapacitet za odgovor i obnovu. Uloga opština u smanjenju rizika od katastrofa predstavlja suštinski dio proaktivnog sistema za upravljanje rizicima i jačanje otpornosti zajednice, i kao takva prepoznata je u ovom strateškom dokumentu te adekvatno uključena u strateške ioperativne ciljeve iaktivnosti. Nacionalna strategija u Strateškom cilju 4: Jačanje pripravnosti na katastrofe za efikasan odgovor i unaprijeđenu ponovnu izgradnju (Build Back Better) prilikom oporavka, sanacije i obnove, u Operativnom cilju 6: Učiniti gradove otpornim, predviđa niz aktivnosti koje će se realizovati na lokalnom nivou.

- Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine (NSOR 2030) je ključni okvir za dugoročan razvoj Crne Gore, usmjeren na održivo upravljanje ljudskim, društvenim, prirodnim i ekonomskim resursima, kao prioritet ukupnog održivog razvoja crnogorskog društva. Ciljevi Strategije za Glavni grad Podgoricu komplementarni su s tematskim područjem 3: Očuvanje prirodnog kapitala odnosno oni direktno doprinose sprovođenju strateškog cilja 3.6 – Ublažiti uticaj prirodnih i antropogenih hazarda.Realizacijom mjera i aktivnosti Strategije za Glavni grad, direktno se doprinosi sprovođenju prioritetnih mjera NSOR 2030: 3.6.1 Unaprijediti razumijevanje rizika od hazarda; 3.6.2 Jačati institucionalni okvir za upravljanje rizicima od hazarda; 3.6.3 Investirati u smanjenje rizika i jačanje otpornosti prirodnih i društvenih sistema; 3.6.4 Unaprijediti spremnost za odgovor na katastrofe i obnovu kroz oporavak, rehabilitaciju i rekonstrukciju; 3.6.5 Jačanje kapaciteta za adaptaciju na klimatske promjene.

1.3 Usaglašenost Strategije s ostalim sektorskim strateškim dokumentima od značaja za predmetnu podoblast javne politike

- Nacionalna Strategija u oblasti klimatskih promjena do 2030 godine uključuje Namjeravani nacionalno utvrđeni doprinos Crne Gore za smanjenje emisija gasova staklene bašte, s obavezom smanjenja emisija za 30% u odnosu na 1990. godinu do 2030. godine. Ovaj strateški dokument predstavlja ključni okvir politike Crne Gore za integrisano i multisektorsko djelovanje u borbi protiv klimatskih promjena, u skladu s obavezama prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promenama (UNFCCC)i sadrži smjernice za mjere mitigacije i adaptacije na klimatske promjene.Te dvije strategije su usklađene, jer njihovi prioriteti i ciljevi, kroz ključne mjere i aktivnosti, podržavaju realizaciju javne politike za smanjenjerizikaodkatastrofa.

- Strategija upravljanja vodama Crne Gore 2018–2035. definiše pravac upravljanja vodnim resursima u zemlji, uzimajući u obzir ekonomski, ekološki i društveni okvir. Dokument uključuje analizu postojećeg stanja, ciljeve zaštite, korišćenja i razvoja vodnih resursa, kao i strategijske i operativne korake za sprovođenje reformi u sektoru voda. Jedan od strateških ciljeva je smanjenje rizika od štetnog dejstva voda radi preventivnog djelovanja i stvaranja uslova za smanjenje rizika od poplava, zaštitu zdravlja ljudi, životne sredine, kulturne baštine i privrede, te obezbjeđivanje održivog korišćenja voda i unapređenja životne sredine. Lokalna služba za zaštitu i spašavanje nadležna je za sprovođenje preventivnih, operativnih i sanacionih mjera zaštite od poplava u skladu s lokalnim planovima.

- Nacionalnom strategijom rodne ravnopravnosti 2021–2025. godine s Akcionim planom 2021–2022. godine u okviru Operativnog cilja 3, definisana je mjera 3.7: Procijeniti uticaj klimatskih promjena i prirodnih katastrofa na zdravlje žena, muškaraca, osoba drugačijih polnih i rodnih identiteta, kao i marginalizovanih i posebno osjetljivih osoba i grupa i sprovesti mjere prevencije kako bi se umanjio njihov negativan uticaj. Ovaj cilj je inkorporiran u Strategiji kroz aktivnosti za povećanje otpornosti na katastrofe i promociju inkluzivnosti u lokalnim procesima smanjenja rizika na teritorijiGlavnog grada. Strategija je rodno odgovoran i inkluzivan dokument koji smanjenju rizika od katastrofa pristupa tako što obuhvata cijelo stanovništvo. Usklađena je sa Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koji garantuje ravnopravno učešće žena, muškaraca i lica različitih rodnih identiteta u svim oblastima javnog i privatnog života. Strategija podstiče nediskriminatorno učešće žena, djece, mladih, osoba s invaliditetom i drugih grupa u svim fazama procesasmanjenjarizikaodkatastrofa.

- Plan prilagođavanja na klimatske promjene za period 2025–2035.s Akcionim planom za period 2025–2027.predstavlja temeljni strateški dokument i osnovu javne politike u upravljanju klimatskim rizicima kao i povećanje otpornosti na klimatske promjene. Ekstremni vremenski i klimatski događaji, uključujući poplave, požare i suše, predstavljaju značajnu prijetnju prioritetnim sektorima identifikovanim u Planu prilagođavanja na klimatske promjene u Crnoj Gori. Ovaj plan je usklađen sa ciljevima Strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030, kao i s Akcionim planom za 2025–2026, pri čemu je smanjenje rizika od katastrofa integrisano u međusektorske ciljeve i mjere prilagođavanja. Kroz nacionalne strateške okvire, plan je povezan i s lokalnim dokumentima, čime se obezbjeđuje sinergija na svim nivoima upravljanja, što je ključno za izgradnju klimatske otpornosti i ostvarivanje SDG 13. Primjeri ovih napora uključuju edukaciju poljoprivrednika kao ciljne grupe, prikupljanje i analizu zdravstvenih podataka, zaštitu ustanova od rizika, kao i integrisanje rodnih aspekata i mjera adaptacije u sektorske politike. U sektoru turizma, izgradnja otporne infrastrukture i razvoj održivih praksi podržavaju prilagođavanje klimatskim promjenama, uz unapređenje sistema obavještavanja, uzbunjivanja i programa podizanja svijesti u zajednicama. Podjednako je važno uključiti turizam u planove zaštite i spašavanja Glavnog grada kako bi se tokom nepogoda obezbijedila sigurnost turista. Posebnu pažnju treba posvetiti rješenjima zasnovanim na prirodi, koja koriste funkcije ekosistema za rješavanje izazova poput klimatskih promjena, gubitka biodiverziteta, rizika od katastrofa i degradacije ekosistema, te za unapređenje bezbjednosti vode, hrane i zdravlja ljudi. Povećanje ulaganja u ovakve projekte direktno koristi ugroženim zajednicama, smanjujući njihovu izloženost rizicima i jačajući otpornost na buduće katastrofe.

- Isto tako, Strategija je povezana i s drugim lokalnim strateškim i akcionim planovima, kao što su Strateški plan razvoja Glavnog grada Podgorica 2026–2031., Akcioni plan biodiverziteta Glavnog grada Podgorica, Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica, Registar rizika Glavnog grada Podgorica, Lokalni plan zaštite životne sredine Glavnog grada Podgorica za period 2019–2022. godine itd.

1.4 Usklađenost Strategije s obavezama koje proizlaze iz pregovora za pristupanje EU i glavnim sektorskim politikama EU u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Strategija je usklađena s procesom EU integracija iza pregovaračko poglavlje 27, podoblast civilna zaštita.Sve obaveze su u potpunosti izvršene, čime su se stekli uslovi za privremeno zatvaranje ovog potpoglavlja.Isto tako, indirektno je usklađena je i s politikama EU u ovoj oblasti, kao npr. saSporazumom o stabilizaciji i pridruživanju EU (2007), Evropskim zelenim planom Evropske komisije (2019) preko mjera mitigacije i adaptacije na klimatske promjene, kao i Evropskim ciljevima otpornosti na katastrofe preko usaglašenosti lokalnih mjera  aktivnosti s pet ciljeva otpornosti na katastrofe: predviđanje, priprema, upozoravanje, reagovanje i zaštita.Strategija je kompatibilna i s Evropskom strategijom za rodnu ravnopravnost 2020–2025, Evropskom poveljom o rodnoj ravnopravnosti na lokalnom nivou iz 2006. godine, ažurirana 2022. godine i Akcionim planom Evropske unije za rodnu ravnopravnost (GAP III) za period 2021–2025, čije je trajanje EU produžila do 2027. godine. S obzirom na to da je Crna Gora članica Mehanizma EU za civilnu zaštitu (engl. European Union Civil Protection Mechanism)i kandidat za ulazak u Evropsku uniju, ovaj strateški dokument je referentan Odluci 2001/792/EC, Odluci No. 1313/2013/EU i ostalim dokumentima.

1.5 Usklađenost Strategije s međunarodnim obavezama Crne Gore u oblasti smanjenja rizika od katastrofa

Strategija je usklađena sa savremenim okvirima za smanjenje rizika od katastrofa, za održivi razvoj i klimatske promjene, čime doprinosi ispunjavanju međunarodnih i nacionalnih obaveza u tim oblastima. U kontekstu Okvira iz Sendaija za smanjenje rizika od katastrofa 2015–2030, izrada ovakvog planskog dokumenta je u skladu s ostvarivanjem sedam ciljeva iz tog okvira, posebno sa Ciljem E: Značajno povećanje broja državas nacionalnim i lokalnim strategijama za smanjenje rizika i katastrofa do 2020. godine i podcilj E2: Procenat jedinica lokalne samouprave koje usvajaju i sprovode lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa u skladu s nacionalnim strategijama, kao i sa četiri prioriteta iz tog okvira. Što se tiče Ciljeva održivog razvoja (engl. Sustainable Development Goals), plan podržava ispunjavanje određenih ciljeva, kao i praktičnu implementaciju člana 8 iz Pariskog klimatskog sporazuma. Takođe, strateški plan je u korelaciji s Novom urbanom agendom UN Habitata, Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) u pogledu rodnih dimenzija smanjenja rizika od katastrofa u kontekstu klimatskih promjena i Konvencijom o pravima lica s invaliditetom s Opcionim protokolom u pogledu državne obaveze da se obezbijede zaštita i sigurnost lica s invaliditetom u situacijama rizika, uključujući katastrofe, čime se ističe značaj njihove potpune uključenosti u sve faze smanjenja rizika od katastrofa.

1.6 Usklađenost Strategije s pravnim okvirom za smanjenje rizika od katastrofa

Zakonski okvir za zaštitu i spašavanje u Crnoj Gori uređuje Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 – drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021, 3/2023 i 82/2025).On predstavlja osnovni pravni okvir za upravljanje rizicima u Crnoj Gori, obuhvatajući mjere otkrivanja, sprečavanja i ublažavanja opasnosti po stanovništvo, imovinu i životnu sredinu. Njime se uređuju sistem zaštite i spašavanja, planiranje i koordinacija aktivnosti, rad operativnih jedinica, obavještavanje i uzbunjivanje, kao i prava, obaveze i finansiranje učesnika u sistemu. Za dosljednu primjenu Zakona usvojeni su podzakonski akti, među kojima se izdvajaju: Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 31/17), Pravilnik o bližem sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 34/17), Pravilnik o načinu organizovanja i angažovanju jedinica civilne zaštite („Službeni list CG“, broj 38/17), Pravilnik o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje i načinu obavještavanja i uzbunjivanja („Službeni list CG”, broj 34/17), Rješenje o imenovanju rukovodioca, zamjenika rukovodioca i članova Koordinacionog tima za zaštitu i spašavanje („Službeni list CG“, broj 52/17), Rješenje o imenovanju Operativnog štaba za zaštitu i spašavanje („Službeni list CG“, broj 52/17), itd.

Postoje i drugi zakoni koji, iako nijesu direktno usmjereni na oblast smanjenja rizika od katastrofa, posredno kroz svoje odredbe uređuju pitanja ključna za zaštitu i prevenciju. To uključujeZakon o klimatskim promjenama, Zakon o vodama („Službeni list RCG“, br. 27/2007, i Službeni list CG br. 032/2011, 047/2011– ispr., 048/2015, 052/2016, 055/2016, 002/2017– dr. zakon, 080/2017– dr. zakon, i 084/2018), Zakon o hidrometeorološkim poslovima („Službeni list Crne Gore“, br. 26/2010, 040/2011, i 030/2012), Zakon o zaštiti od jonizujućeg zračenja, radijacionoj inuklearnoj sigurnosti I bezbjednosti („Službeni list Crne Gore”, br. 49/2024), Zakon o šumama („Službeni list Crne Gore“, br. 77/24 i 92/2025), Zakon o životnoj sredini („Službeni list CG“, br. 52/2016 I 73/2019), Zakon o planiranjuprostora i izgradnjiobjekata („Službeni list CG“, br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i82/2020), Zakon o zaštiti i zdravlju na radu („Sl. list CG“, br. 34/2014 I 044/2018), Zakon o Crvenom krstu Crne Gore („Službeni list RCG", br. 28/06) itd. Ovi zakoni omogućavaju okvir za zaštitu resursa, životne sredine i zdravlja, i doprinose smanjenju negativnih efekata prirodnih i tehnoloških hazarda.

2. POLOŽAJ I KARAKTERISTIKE GLAVNOG GRADA PODGORICA

2.1 Geografski položaj

Podgorica, glavni grad Crne Gore, zauzima 1.508 km² (10,7% teritorije države) u centralnom dijelu zemlje, u sjevernom segmentu Zetske kotline. Kroz grad teku Morača i Ribnica, a u blizini i Zeta, Cijevna, Sitnica i Mareza. Graniči se s Albanijom na istoku, Andrijevicom na sjeveroistoku, Kolašinom na sjeveru, Danilovgradom na zapadu, Cetinjem na jugozapadu te opštinama Zeta i Tuzi na jugu.Na nadmorskoj visini od 52 m, smještena u ravnici okruženoj brdima, uključujući Goricu po kojoj je dobila ime, Podgorica se razvija u okviru plodne Zetske ravnice, u blizini Skadarskog jezera i Jadranskog mora. Kao najveća urbana aglomeracija, ona predstavlja administrativno-politički, privredni, saobraćajni, naučni i kulturni centar Crne Gore.

Slika 1 – Geografski položaj Glavnog grada Podgorica

2.2 Reljefi hidrografsko-hidrološke karakteristike

Geološku podlogu Podgorice čine kenozojski fluvioglacijalni sedimenti kvartara u ravničarskim područjima i mezozojski kredni sedimenti na brdima. Zbog specifične geološke strukture razvijeni su fizičko-geološki procesi, kao što su karstifikacija krečnjaka i dolomita, podlokavanje obala rijeka i sulfozija. Erozivni procesi uglavnom su slabije izraženi, osim u riječnim koritima, dok klizanja i urušavanja nijesu značajna. Fenomeni plavljenja posebno su izraženi u aluvijalnoj ravni rijeke Ribnice. Ravni dio grada obuhvata Zetsku ravnicu, dok brdski i planinski rejon na sjeveru/sjeverozapadu doseže visine do 2.484 m (Komovi). Grad leži na fluvioglacijalnim terasama rijeke Morače, između Malog brda (205 m) i Gorice (131 m) na sjeveru, te Dajbabske gore (170 m) i Donje Gorice (102 m) na jugu, uz krečnjačka uzvišenja poput Kruševca i Ljubovića. Prisutni su različiti tipovi zemljišta, uključujući smeđe eutrično zemljište, rendzine, crvenice i lesivizirana zemljišta.

Podgorica raspolaže značajnim hidrološkim i hidrološko-hidrografskim resursima, bogatim podzemnim i površinskim vodama. Glavni vodotoci su Morača i Ribnica, uz pritoke Zetu, Cijevnu, Sitnicu i Malu rijeku, dok područje grada obuhvata i djelove slivova Tare i Mojanske rijeke te manja jezera, Bukumirsko i Rikavačko. Morača je duga 97,1 km, sa slivom od 3.200 km².Ljeti proticaj svih rijeka znatno opada, a u izrazito sušnim godinama pojedini tokovi, uključujući donji tok Morače, presušuju. Važni izvori, Mareza i Vrela Ribnička, uključujući karstna vrela izdašnosti do 1.000 l/s, imaju ključnu ulogu u snabdijevanju vodom. Podzemne vode na dubini od 16 do 20 m olakšavaju odvodnju i izgradnju, dok karstne i porozne fluvio-glacijalne formacije služe kao prirodni kolektori, a tercijarni vodonepropusni sedimenti formiraju barijere poput Berskih izvora, Crnog i Modrog oka, Vučjih studenaca, Okna i Iverka.Karstna izdan, iako duboko ispod Zetske ravnice, ima veliki kapacitet i od presudnog je značaja za vodosnabdijevanje. Najvrjednija vrela nalaze se između Kosmača i Ponara, te uz Moraču istočno od Vranjine, na dubinama od preko 10 m. Prema ocjenama hemijskog statusa podzemnih voda za 2024. godinu, na osnovu opštih fizičko-hemijskih i hemijskih paramatera,status podzemnih voda na teritoriji Podgorice je dobar.Zahvaljujući ovim resursima, Podgorica ima visokokvalitetno vodosnabdijevanje, s tek oko 6% uzoraka koji ne ispunjavaju propisane parametre za pitku vodu.

2.3 Klimatske karakteristike

Podgorica ima izmijenjenu sredozemnu klimu.Geografska širina, vazdušna strujanja, karakteristike reljefa, Jadransko more, rijeka Bojana, Skadarsko jezero i uticaj planinskog zaleđa, rezultiraju pojavom izmijenjenogtipa sredozemne klime sa specifičnim karakteristikama – dugim i vrućim ljetima, te blagim i kišovitim zimama. Period srednjih dnevnih temperatura iznad 0°C traje i preko 320 dana, a iznad 15°C oko 180 dana. Srednja godišnja temperatura iznosi 16,4°C, maksimalna temperatura dostiglaje 44,2°C (24. avgust 2017. god.), a minimalna je pala na -9,7°C (4. februar 1956. god.). Podgorica je grad s najvišim srednjim mjesečnim temperaturama tokom ljeta, i s najvećim prosječnim brojem tropskih dana. Godišnja količina padavina je 1.544 mm, a relativna vlažnost 59,6%. Prosječan broj kišnih dana je 118, sniježnih tri, a dana s jakim vjetrom 58. Ljeto odlikuje oko 135 dana s temperaturom iznad 25°C, uz povoljne uslove s malim brojem kišnih dana i dobrom provjetrenošću, što Podgoricu čini prijatnimmjestom. Sjeverni vjetrovi su dominantni sa 40% vremena, južni vjetrovi su dominantni 25–30% vremena, a najmanje su česti istočni vjetrovi.

2.4 Stanje životne sredine

Na području Glavnog grada Podgorica prisutni su različiti tipovi zemljišta zbog dinamičnog reljefa i mikroklimatskih razlika. Zemljišta se klasifikuju prema plodnosti: zemljišta visoke plodnosti (bonitet I i II) nalaze se u obodima Ćemovskog polja i pogodna su za voćarstvo, vinogradarstvo i povrtlarstvo; zemljišta srednje plodnosti (bonitet III i IV) zauzimaju veći dio poljoprivrednih površina; ona ograničene plodnosti (bonitet V i VI) imaju nizak kapacitet zadržavanja vlage; a zemljišta vrlo niske plodnosti (bonitet VII i VIII) uglavnom su na Ćemovskom polju, gdje melioracijom prelaze u srednje plodna zemljišta. Neplodne površine obuhvataju kamenjare, vodene površine i zemljište pod naseljima i industrijskim objektima. Šumske površine čine 48,16% teritorije, dok druge prirodne površine iznose 16,38%. Ukupni zapreminski prirast šuma iznosi 138.000,40 m³, od čega 18.806,80 m³ čine četinarske, a 119.193,60 m³ lišćarske šume. Tekući godišnji prirast u visokim ekonomskim šumama iznosi 5,1 m³/ha za četinare i 2,7 m³/ha za lišćare, uz veći potencijalni prirast.Najvrjedniji šumski kompleksi su Opasanica – Travska gora i Vučji potok u Regionalnom parku Komovi, sadašnjem Parku prirode Komovi, Podgorica.Šume u privatnom vlasništvu su, međutim, ozbiljno devastirane zbog neplanske sječe i učestalih požara.Površine naselja čine 6,29%, saobraćajna infrastruktura 3,08%, a poljoprivredno zemljište 14,60% ukupne teritorije Podgorice.

Kroz projekte Mikro 020 za formiranje zelenih urbanih džepova i Moje drvo za povećanje zelenog fonda drveća u glavnom gradu, Podgorica uključuje širu zajednicu u izgradnju urbane otpornosti.

Najstarije drvo u Podgorici je stari platan, koji se nalazi u Ulici Novaka Miloševa. Pretpostavlja se da je posađen 1812. godine, a posljednje utvrđivanje starosti izvršeno je 2019. godine.

Izvor:Glavni grad Podgoricahttps://tinyurl.com/ymmsk7u7

Podgorica ima heterogena staništa koja omogućavaju bogat biodiverzitet, zahvaljujući povoljnim klimatskim uslovima, geografskoj lokaciji, blizini mora i prisustvu rijeka i jezera. Na površini od 86 km² zabilježeno je 1.227 vrsta i podvrsta flore, uključujući 66 (sub)endemičnih biljaka, što čini više od trećine flore Crne Gore. Posebno vrijedna staništa su park-šuma Gorica, gradske i prigradske gorice, riječni kanjoni i Ćemovsko polje.Brda i visovi do 1.000 metara nadmorske visine prekriveni su termofilnim listopadnim šumama, a dominantne vrste su grabina, jasen, česmina, klen, makljen i cer, dok u višim zonama rastu crnograb i lipa. Endemični žbun zanovijet posebno je prisutan u zoni 500–600 mnv. Na degradiranim lokalitetima dominira pelin, važan za zaštitu od erozije i pčelinja paša. Među gljivama zabilježeno je 318 vrsta, najviše na Gorici, u Doljanima i KučimaNacionalnoje zaštićeno20 vrsta, a 16 međunarodno, ali se pretpostavlja da je stvarni broj vrsta veći usljedneistražene teritorije.Istraživanja faune Podgoricesprovedena su u manjem obimu nego istraživanja biljnog svijeta. Na području Glavnog grada registrovano je 12 vrsta vodozemaca i 34 vrste gmizavaca, što odražava klimatsku i pejzažnu raznolikost. Ornitofauna je posebno bogata na Ćemovskom polju i na Skadarskom jezeru. O sisarima postoje skromniji podaci, s tim što su evidentirane 43 vrste, od kojih je 27 nacionalno ili međunarodno zaštićeno. U cjelini, najveće prijetnje biodiverzitetu Podgorice predstavljaju neplanska gradnja i požari, koji uzrokuju gubitak staništa, neadekvatno odlaganje otpada u urbanim zonama, što dodatno pogoduje širenju invazivnih vrsta, neracionalnu eksploataciju prirodnih resursa, hemijsko zagađenje, eksploataciju građevinskog materijala, melioracijei unošenje alohtonih vrsta.

Urbano zelenilo Podgorice čini jedinstven sistem koji obuhvata površine uz rijeke Moraču i Ribnicu, te brda Goricu, Malo brdo, Ljubović i Kruševac. Te zelene zone povezuju ključne gradske funkcije i centralne površine, stvarajući međusobno povezane cjeline. Javne zelene površine uključuju parkove, zelene trgove, park-šume, drvorede, zelene trake uz staze i obale rijeka, te zelene površine oko stambenih objekata i spomenika. Površine posebne namjene obuhvataju prostor u zdravstvenim, obrazovnim, socijalnim i sportskim institucijama, privrednim i poslovnim objektima, dvorištima, na gradskim grobljima i zaštitne plantažeza zaštitu od vjetra. „Gradski parkovi (75.344 m2), linearno zelenilo (88.339 m2) i blokovsko zelenilo (361.684 m2) dio su sistema zelenila Podgorice i imaju pozitivan efekat na gradsku mikroklimu ublažavajućiuticaj visokih temperatura, naleta sjevernog vjetra, umanjujući buku i pročišćavajući vazduh od zagađenja.“ Parkovima dominira vrsta Pinus halepensis, koja s  visokim i impozantnim stablima čini najzastupljeniju drvenastu vrstu u blokovskom zelenilu, vjetrozaštitnim pojasevima i park-šumama Gorica i Ljubović. U Podgorici je Katastrom zelenih površinazaključno s decembrom 2023. godineevidentirano više od 24.000 stabala na oko 1.200 hektara javnih prostora.Kroz Katastar zelenih površina primarno je izvršena i procjena biološke vrijednosti evidentiranih stabala.

Slika 2 – Katastar zelenih površina – Glavni grad Podgorica

Zaštićena područja na teritoriji Glavnog grada Podgorica su:

- Park prirode Komovi, površine 13.232 ha na teritoriji Glavnog grada, zaštićen je od 2015. godine. Na visokoplaninskom području Komova prisutni su lokalni endemi koji se ne nalaze nigdje drugo u svijetu: Androsace komovensis, Arenaria halacsyi i Gentianella pevaleki.

- Spomenik prirode pećina Magara, smještena u podnožju Veljeg brda u naselju Tološi na visini od 60 m, dugačka 220 m, zaštićena je od 1968. godine. Zbog svojih bioloških i speleoloških vrijednosti proglašena je spomenikom prirode na nacionalnom nivou.

- Spomenik prirode Park šuma Gorica, površine 105 ha u centralnom gradskom području, zaštićen je od 2022. godine. Formiran antropogenim uticajem, predstavlja uređenu urbanu zelenu površinu s bogatim biljnim i životinjskim svijetom. Na ovom području zabilježeno je više od 400 biljnih vrsta, od kojih oko 10% čine endemične, endemoreliktne i reliktne vrste.

- Park prirode Rijeka Zeta na teritoriji Glavnog grada Podgorica prostire se na 26 km2 i obuhvata važne ekosisteme i staništa, uključujući povremene potoke, plavne livade, šume, šumo-livade i livade. Sistem zaštite proglašen je 2019. godine.

Monitoring kvaliteta vazduha sprovodi Centar za ekotoksikološka ispitivanja, koji nakon validacije podatke dostavlja Agenciji za zaštitu životne sredine. Agencija ih kontinuirano objavljuje u realnom vremenu na svom sajtu (www.epa.org.me), kao i kroz mjesečne izvještaje o kvalitetu vazduha. Za ocjenu kvaliteta vazduha u 2024. godini korišćeni su i rezultati povremenih mjerenja (četiri četrnaestodnevna ciklusa) s tri lokacije u Glavnom gradu: Zagorič (Piperska ulica), Stari Aerodrom (Bulevar Josipa Broza) i područje u blizini tržnog centra „Delta City“. Koncentracije SO₂, O₃, CO i benzena, kao i sadržaj teških metala u PM10, bile su ispod propisanih graničnih i ciljnih vrijednosti. Vrijednosti NO₂ nijesu prekoračivale jednočasovne granične vrijednosti, dok su srednje godišnje koncentracije bile povišene na pojedinim lokacijama pod uticajem saobraćaja. Suspendovane čestice PM10 bilježile su više prekoračenja dnevnih graničnih vrijednosti na svim lokacijama, pri čemu je i C90,4 percentil bio iznad dozvoljenog nivoa. Srednje godišnje koncentracije benzo(a)pirena na svim lokacijama bile su iznad ciljne vrijednosti za zaštitu zdravlja.Praćenje nivoa buke je u okviru lokalnog monitoringa, koji se u skladu sa zakonskom procedurom realizuje od 2021. godine u okviru lokalnog monitoringa kvaliteta vazduha koji realizuje Glavni grad Podgorica, na 10 mjernih pozicija: u naseljima Zabjelo, Pobrežje, Stari Aerodrom, Stara Varoš, City Kvart, Blok V, Blok IX i Zagorič, od kojih osam lokacija pripada stambenoj akustičkoj zoni, a dvije akustičkoj zoni su mješovite namjene. Tokom sedmodnevnog ciklusa mjerenja, u skladu s Programom monitoringa za 2024. godinu, na mjernim mjestima Stari Aerodrom (Bulevar Pera Ćetkovića 175) i mini obilaznica (Prve proleterske 33), indikatori nivoa buke za dan, veče i noć prekoračivali su propisane granične vrijednosti.

2.5 Demografske karakteristike

Teritorija Glavnog grada Podgorica, sa sjedištem u Podgorici, obuhvata naselja gradskog karaktera i naselja:

- naselja gradskog karaktera: Blok V, Budo Tomović, Vranići, Vranićke njive, Vrela Ribnička, Golužba, Gornja Gorica, Gornji Vranići, Dajbabe, Drač, Doljani, Donja Gorica, Kakaricka gora, Konik, Kruševac, Malo brdo, Mareza, Masline, Momišići, Murtovina, Nova Varoš, Novi Grad, Park šuma Zagorič, 1. maj, Račice, Sadine, Stara Varoš, Stari Aerodrom, Stara Zlatica, Tološi, Zabjelo, Zagorič, Zelenika i Zlatica;

- naselja: Baloči, Begova Glavica, Bezjovo, Beri, Bigor, Bioče, Blizna, Bolesestra, Brežine, Briđe, Brskut, Buronje, Crnci, Crvena Paprat, Cvilin, Ćafa, Ćepetići, Dolovi, Donje Stravče, Donji Kokoti, Draževina, Dučići, Duga, Đurkovići, Duške, Farmaci, Fundina, Goljemadi, Gornje Stravče, Gornji Kokoti, Gradac, Grbavci, Grbi Do, Kisjelica, Klopot, Kopilje, Kornet, Kosor, Krusi, Kržanja, Lekići, Liješnje, Liješta, Lijeva Rijeka, Lopate, Lutovo, Lužnica, Medun, Milati, Momče, Mrke, Opasanica, Orahovo, Oraovice, Orasi, Ožezi, Parci, Pelev Brijeg, Petrovići, Podstrana, Prisoja, Progonovići, Raći, Radeća, Radovče, Releza, Rijeka Piperska, Rogami, Pričelje, Seoci, Seoštica, Sjenice, Slacko, Smokovac, Staniselići, Stanjevića Rupa, Stijena, Stupovi, Trmanje, Ubalac, Ubli, Velje Brdo, Veruša, Vidijenje, Vilac, Vrbica, Zagrada i Zaugao i druga naselja utvrđena posebnom odlukom Glavnog grada.

Radi zadovoljavanja potreba i interesa stanovništva u lokalnoj zajednici u oblasti mjesne samouprave, neposrednog učešća građana u ostvarivanju lokalne samouprave, saradnje lokalne samouprave i građana, javnosti i transparentnosti rada organa mjesne zajednice, kao i drugih oblika djelovanja iz oblasti mjesne samouprave na području Podgorice, osnivaju se mjesne zajednice.Na gradskom području postoje 25 mjesne zajednice (13.jul, 1.maj, 19.decembar, Blok V I VI, Donja Gorica, Dajbabe, Doljani, Drač, Gorica, Gornja Gorica, Jedinstvo, Konik, Kruševac, Ljubović, Masline, Momišići, Nova Varoš, Proleter, Stari Aerodrom, Stara Varoš, Tološi I, Tološi II, Zabjelo, Zagorič i Zlatica), dok je na vangradskom području ukupno 15 (Barutana, Beri-Krusi, Bioče, Brskut, Fundina, Gradac, Komani, Lijeva Rijeka, Lješkopolje, Pelev Brijeg, Rogami, Stijena, Trmanje, Ubli i Velje Brdo). Uloga i potencijal mjesnih zajednica u smanjenju rizika od katastrofa su veliki, i one mogu učestvovati u koordinaciji građana i građanki, pružanju informacija, razvoju i implementaciji planova za smanjenje rizika od katastrofa, te podršci lokalnoj vlasti u jačanju otpornosti i odgovoru na katastrofe, kroz aktivnu participaciju, edukaciju i mobilizaciju resursa.

Prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, najveći broj stanovnika ima Podgorica i to 179.505, što predstavlja 28,78% stanovništva Crne Gore od kojih 47,81% (85.819) je muškog, a 52,10% (93.686) ženskog pola. Pregled stanovništva prema starosti i polu prikazan je u narednoj tabeli. Prosječna starost stanovništva u Podgorici je 37,65 godina (36,16 za muškarcei 39,02 za žene) teje stoga u fazi takozvane demografske starosti.

Tabela 1 – Stanovništvo Podgorice prema starosti i polu

|  | Ukupno | Starost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 |
| Podgorica | 179.505 | 11.814 | 11.962 | 11.728 | 10.104 | 10.098 | 12.224 | 13.818 | 14.865 |
| Muško | 85.819 | 6.084 | 6.184 | 6.132 | 5.196 | 5.142 | 5.916 | 6.624 | 7.105 |
| Žensko | 93.686 | 5.730 | 5.778 | 5.596 | 4.908 | 4.956 | 6.308 | 7.194 | 7.760 |
|  |  | Starost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75+ |
| Podgorica | 179.505 | 14.136 | 12.756 | 10.951 | 9.841 | 9.585 | 9.033 | 7.565 | 9.025 |
| Muško | 85.819 | 6.623 | 6.031 | 5.124 | 4.645 | 4.341 | 4.059 | 3.209 | 3.404 |
| Žensko | 93.686 | 7.513 | 6.725 | 5.827 | 5.196 | 5.244 | 4.974 | 4.356 | 5.621 |

Prostorni plan Crne Gore do 2040. godine uključuje i demografsku projekciju do 2040. godine pri čemu se javlja umjeren, stabilan rast ukupnog stanovništva i domaćinstava Glavnog grada Podgorica, s umjerenim povećanjem gradskog stanovništva i domaćinstava.

Prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova 2023. godinenajveći broj domaćinstava zabilježen je u Podgorici i to 63.892, što je 29,68% ukupnog broja domaćinstava u Crnoj Gori. Prosječan broj članova jednog domaćinstva u Podgorici je 2.8. Takođe, najveći broj porodica zabilježen je u Podgorici i to 48.870, što čini 28,7% ukupnog broja porodica u državi. Prosječan broj članova u porodici u Podgorici je 3.2.Od ukupnog broja stanova u Crnoj Gori, najveći broj stanova je u Podgorici i to 86.886 ili 22,11%. Od tog broja, prema načinu korišćenja, stanje je sljedeće: za stalno stanovanje (78.439 ili 90,28%), samo za obavljanje djelatnosti (1.164 ili 1,34%) i za sezonsko korišćenje (7.259 ili 8,35%). Broj i površinastanova za stalnostanovanjepremaperioduizgradnje u Podgorici je sljedeći: najveći broj je izgrađen u periodu od 1981. do 2000. godine (18.743 ili 23,89%), a slijede period 1961–1980 (18.728 ili 23,87%), 2012–2023 (18.668 ili 23,79%), 2001–2011 (14.431 ili 18,39%), 1946–1960 (4.476 ili 5,70%)i prije 1945. godine (1.818 ili 2,31%).

Na osnovu podataka, jasno je da strategije smanjenja rizika od katastrofa i urbane otpornosti u Podgorici moraju uzeti u obzir nekoliko ključnih faktora. Gustina naseljenosti (63.892 domaćinstava) i veći prosječan broj članova domaćinstava (3.2) povećavaju ranjivost, što zahtijeva prilagođene planove za odgovor na katastrofe. Od ukupnog broja stanova namijenjenih za stalno stanovanje (90,28%), na seizmičke rizike potencijalno su otporniji objekti izgrađeni nakon 2012. godine, dok stariji objekti, izgrađeni prije 1959. godine, mogu zahtijevati sanaciju. Značajan urbani razvoj, naročito u područjima s novim stanovima, zahtijeva pažljivo planiranje za smanjenje izloženosti katastrofama. Dodatno, 8,35% sezonskog stanovanja treba uzeti u obzir u strategijama za hitne smještaje, jer sezonska migracija može uticati na dostupnost smještaja tokom katastrofa.

2.6 Socio-ekonomski  i održivi razvoj

Bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore u 2023. godini iznosio je 6.96 milijardi EUR.Procjenjuje se da BDP Podgorice čini oko 30–40% nacionalnog BDP-a, odnosno oko 2,44 milijarde EUR (35%). Podgorica je administrativni centar i jedan od ključnih privrednih centara Crne Gore, s objektima od posebnog značaja za funkcionisanje države. Broj aktivnih poslovnih subjekata u gradu raste, sa 18.593 u 2023. na 20.953 u 2024. godini (oko 35% ukupno u Crnoj Gori). Podgorica predstavlja važan ekonomski centar koji obuhvata širok spektar privrednih grana, uključujući prerađivačku industriju, poljoprivredu, proizvodnju hrane, pića i duvana, turizam i trgovinu, dok sektor informacionih tehnologija bilježi sve intenzivniji rast. Glavni grad Podgorica sprovodi različite programe podrške i aktivnosti usmjerene na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, kao i na povećanje zaposlenosti, kao npr. podrška ženskom preduzetništvu, podrška tehnološkom razvoju i inovacijama, podrška očuvanju starih zanata, podrška turizmu i ugostiteljstvu, podrška samozapošljavanju, kao i različiti vidovi nefinansijske podrške preduzetništvu. Podgorica se ističe kao vodeći centar ženskog preduzetništva u Crnoj Gori, sa 2.579 ženskih preduzeća koja čine 40,75% ukupnog ženskog preduzetništva u državi.

Održivi razvoj je integrisan u strukturu razvoja Glavnog grada Podgorica. Prihvatajući strateško planiranje kao osnovni razvojni mehanizam, izradom Strateškog plana razvoja, lokalna uprava nastoji stvoriti uslove za brži održivi razvoj grada.U tom kontekstu održivi razvoj je jedan od strateških ciljeva Glavnog grada Podgorica. Podgorica je aktivno uključena u inicijative održivog razvoja, ali se suočava sa složenim urbanim izazovima. Prema Smart Sustainable City profilu UNECE-a, glavni problemi uključuju brzu urbanizaciju, nelegalnu gradnju, nedostatak sistematskih planova i ograničenu energetski efikasnu infrastrukturu.Prema Evropskoj agenciji za životnu sredinu, Podgorica ima povoljan odnos izgrađenih površina i površina pod zelenilom ili vodom (prosječna udaljenost od najbliže je 0,2 kilometra), od kojih su četiri površine zaštićena prirodna dobra.Potrošnja energije u javnim objektima je relativno efikasna: 0,51 e-kWh/m² godišnje, ali udio obnovljivih izvora energije je izuzetno nizak, samo 0,36% potrošene električne energije dolazi iz obnovljivih izvora. Klimatske projekcije predviđaju porast prosječne temperature do 3 °C do 2070. i do 5 °C do kraja vijeka, uz produženje talasa vrućine na više od 12 dana godišnje.

Zaštita životne sredine i održivi razvoj ključni su za modernizaciju Podgorice, s naglaskom na usklađivanje s direktivama EU i ciljevima održivog razvoja. Učešćem u međunarodnim projektima radi se na identifikaciji i razvijanju rješenja za podizanje otpornosti na klimatske promjene. Glavni grad Podgorica gradi i partnerstva za održivi razvoj u okviru svoje misije. Tako jePodgorica tokom 2022. godine izabrana da učestvuje u Misiji EU za klimatski neutralne i pametne gradove do 2030. godine, zajedno sa 100 gradova iz 27 država članica EU i 12 gradova iz zemalja koje su pridružene programu EU za istraživanje i inovacije „Horizont Evropa“.Od 2024. godine, Podgorica je dio mreže otpornih gradova „Učinimo gradove otpornim“ radi unapređenja pripravnosti i jačanja otpornosti gradova.UNDP i Glavni grad su 2025. potpisali Memorandum o razumijevanju za saradnju u oblasti zelene tranzicije, biodiverziteta, upravljanja otpadom, socijalne inkluzije i digitalne transformacije. Partnerstvo s EPCG dodatno promoviše zelene poslove i obnovljive izvore energije. Glavni grad Podgorica će sprovoditi mjere adaptacije i mitigacije na klimatske promjene u skladu s Akcionim planom za održivu energiju i klimatske promjene (SECAP), čije se usvajanje očekuje.

Za održivi razvoj Podgorice ključni su kombinovani napori: jačanje lokalne uprave i nadležnih institucija, korišćenje međunarodnih partnerstava, te implementacija konkretnih projekata u svim sektorima s fokusom na energiju, transport, prostorno planiranje, životnu sredinui sl. Prioritet bi trebalo da bude povećanje kapaciteta za praćenje okolinskih pokazatelja, razvoj obnovljivih izvora i otpornost na klimatske promjene,priorodne i antropogene rizike. Takođe, socijalna inkluzija, participativno planiranje i inovativni finansijski mehanizmi (npr. zeleni fondovi, partnerstva javnog i privatnog sektora) mogu pomoći da Podgorica u predstojećim decenijama postane klima‑neutralan, održiv i otporan grad.

3.ANALIZA STANJA

3.1 Analiza rizikakoji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu

Glavni Grad Podgorica ima specifičan profil rizika, pri čemu su dominantni rizici zemljotresi, poplave, požari, ekstremni vremenski događaji, zagađenje vazduha, vode i tla, te druge opasnosti. U obzir treba uzeti i katastrofe iz prošlosti, kao i rastuću vjerovatnoću novih i netipičnih rizika. Povećani uticaj klimatskih promjena i degradacija životne sredine očekivano dovode do češćih, intenzivnijih i većih događaja, čime raste broj građana i građanki izloženih njihovim posljedicama. Takvi izazovi naglašavaju potrebu za izgradnjom otpornih zajednica i sistema sposobnih da ublaže posljedice i osiguraju sigurnost i stabilnost Podgorice. U ovom poglavlju predstavljeni su najdominantniji hazardi koji ugrožavaju ljude, materijalna i kulturna dobra te životnu sredinu.

3.2 Geološki rizici

Geološki rizicisu prirodni procesi poput zemljotresa, odrona, klizišta ierozija, koji mogu ugroziti ljude i infrastrukturu, izazvati štetu i poremetiti život zajednice. Prioriteti za kontrolu i smanjenje seizmičkog rizika, kao i ključne preporuke, sadržani su u novom Prostornom planu Crne Gore do 2040. godine (PPCG3), koji usmjerava prostorno planiranje i razvoj u ciljusmanjenjarizikaodkatastrofa.

3.2.1 Zemljotresi

Zemljotres je geološki fenomen koji nastaje kad pritisci unutar stijena u Zemljinoj kori premaše njihovu čvrstoću, što dovodi do naglog loma stijena i oslobađanja seizmičkih talasa. Ti sepritisci akumuliraju usljed sporog, ali stalnog kretanja tektonskih ploča, koje se pomjeraju brzinom od nekoliko milimetara do nekoliko centimetara godišnje. Osim direktnih posljedica, zemljotresi mogu izazvati i sekundarne hazarde kao što su klizišta, poplave, požari, industrijski incidenti, epidemije i socijalni nemiri.Jake zemljotrese na teritoriji Crne Gore prati intenzivna manifestacija geoloških hazarda kao što su velika kliženja tla, veliki odroni stijena i likvefakcija tla, promjena toka podzemnih voda i položaja izvorišta.

Zemljotres koji je 1905. godine pogodio Skadar i njegovu okolinu, izazvao je epicentralna razaranja intenziteta IX stepeni MCS skale, pri čemu su u tadašnjoj Podgorici evidentiranajaka oštećenja od VIII stepeni MCS skale.„Katastrofalni zemljotres od 15. aprila 1979. godine, koji je sa IX stepeni MCS skale intenziteta, zahvatio cijelocrnogorsko primorje i značajan dio unutrašnjeg kopna, na području Glavnog grada Podgorica izazvao je izvjesnarazaranja koja su djelimično i danas vidljiva na tom području.“S makroseizmičkog aspekta teritorija Podgorice pripada prostoru s vrlo izraženom seizmičkomaktivnošću, kako iz autohtonih žarišta tako i iz žarišta sa susjednih teritorija. Ova teritorijase nalazi u oblasti s visokom seizmičkom aktivnošću, karakterističnom za česte promjene tenzije i diferencijalno podizanje ili spuštanje blokova. Zemljotresi iz 1979. godine, kao i prethodni, pokazali su mogućnost zemljotresa jačine 8 do 9 stepeni Merkalijeve skale. Zbog toga, izgradnja i upotreba objekata moraju biti u skladu s važećim antiseizmičkim propisima i standardima.

Slika 3 – Seizmička rejonizacija Crne Gore: a) za povratne periode od 200 godina i b) za povratne periode od 500 godina

Na osnovu Karte seizmičke rejonizacije Crne Gore iz 1982. godine,Podgorica se prostire u tri zone: krajnji južni dio Glavnog grada je u zoni IX stepeni po EMS-98 skali, središnji dio Glavnog grada pripada zoni od VIII stepeni EMS-98a krajnji Sjeverni se nalazi u zoni VII stepeni EMS-98 skale.

Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa Glavnog grada Podgorica razmatra šest mogućih scenarija katastrofalnih zemljotresa na bazi „kredibilnih rasjeda“. Četiri od ovih rasjeda locirana su u grupi regionalnih ruptura zetsko-bjelopavlićke ravnice, jedan pripada grupi rasjednog sistema Budva – Cukali zone, dok je jedan izabran iz grupe rasjeda smještenih u crnogorskome podmorju na kome je generisan katastrofalni zemljotres od 15. aprila 1979. godine. Rezultat numeričkih razmatranja upućuje nazaključak da bi zemljotres koji bi bio generisan na seizmički aktivnom rasjedu R3 potencijalno izazvao najnepovoljnije efekte na cijelom području Glavnog grada Podgorice.Na osnovu analiziranih podataka, očekuje se oko 4,5% ukupnog stambenog fonda teško i vrlo teško oštećenih objekata.

Slika 4 – Položaj i osnovne tektonske karakteristike izabranih seizmički aktivnih rasjeda (R1 – R6) s kartom svih evidentiranih potencijalno seizmičkih aktivnih regionalnih i lokalnih rasjeda (lijevo gore) i položaja epicentra jačih zemljotresa (iznad magnitude 3,5) za teritoriju Podgorice i šire okruženje

Od analiziranih 15 sistema kritične infrastrukture za četiri zone seizmičkog intenziteta profil potencijalnog oštećenja je sljedeći:

Tabela 2 – Relativan obim potencijalnog oštećenja infrastrukturnih objekatana području Podgorice za različite zone seizmičkog intenziteta u slučaju najnepovoljnijeg scenarija

| Infrastrukturne komponente | Relativni stepen štete (%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Intenzitet zemljotresa (EMS-98) |  |  |  |
|  | VI | VII | VIII | IX |
| Auto-putevi | 0,00 | 0,36 | 1,19 | 3,66 |
| Tuneli na auto-putevima | 0,00 | 0,13 | 0,21 | 1,62 |
| Regionalni/magistralni putevi | 0,03 | 1,28 | 4,10 | 11,34 |
| Mostovi glavni | 0,02 | 0,25 | 1,58 | 6,46 |
| Mostovi konvencionalni | 0,83 | 3,36 | 10,20 | 29,39 |
| Željezničke šine | 0,01 | 0,49 | 1,84 | 5,07 |
| Željezničke stanice | 3,68 | 7,55 | 14,67 | 26,68 |
| Željeznički mostovi | 0,09 | 0,28 | 0,86 | 4,35 |
| Bolnice | 1,12 | 3,42 | 7,21 | 14,44 |
| Pumpne stanice za vodosnabdijevanje | 2,79 | 6,11 | 12,42 | 22,97 |
| Elektroprenosne podstanice | 7,92 | 14,75 | 25,94 | 42,60 |
| Električni dalekovodi | 0,01 | 0,44 | 1,16 | 2,89 |
| Elektrodistrubitivne podstanice | 3,89 | 8,23 | 15,15 | 26,56 |
| Elektrodistrubitivni vodovi | 0,00 | 0,36 | 1,08 | 3,38 |

Analiza ranjivosti 15 komponenti kritične infrastrukture u odnosu na seizmičke intenzitete (VI–IX prema EMS-98 skali) pokazuje da najveći stepen štete bilježe elektroprenosne podstanice, željezničke stanice, pumpne stanice za vodosnabdijevanje i konvencionalni mostovi, naročito pri jačim zemljotresima. Na primjer, pri intenzitetu IX, šteta na elektroprenosnim podstanicama doseže čak 42,6%, dok su konvencionalni mostovi pogođeni sa 29,4%. Infrastruktura poput tunela, auto-puteva i električnih dalekovoda pokazuje znatno niži stepen ranjivosti. Ovi podaci jasno ukazuju na potrebu za prioritetnim jačanjem najranjivijih sistema radi očuvanja funkcionalnosti tokom i nakon zemljotresa.

Procijenjeni materijalni gubitak u slučaju zemljotresa intenziteta između VI i IX stepeni EMS skale iznosi oko 582.5 miliona eura, što je sedam puta više od prosječnog godišnjeg budžeta Glavnog grada Podgorice (oko 83 miliona eura). U pogledu izloženosti stanovništva, potencijalno je pogođeno oko 136.875 lica u urbanom dijelu i 19.755 u ruralnim područjima, uključujući i turiste.U scenariju razornog zemljotresa u Podgorici, procjenjuje se da bi ukupan srednji broj žrtava iznosio 626, dok bi broj lakše i teško povrijeđenih mogao dostići do 4.358 odnosno 4.220 lica. Ovi podaci ukazuju na ozbiljne posljedice koje bi takav događaj imao po ljudske živote, infrastrukturu i finansijsku stabilnost grada i dodatno naglašavaju potrebu za hitnim ulaganjem u jačanje otpornosti urbanog sistema u Podgorici i kapaciteta za upravljanje smanjenjem rizika od katastrofa.

3.2.2Klizišta i odroni

Klizišta i odroni su geomorfološki oblici elementarnih nepogoda nastali djelovanjem prirodnih sila, koji mogu ugroziti ljude, imovinu, putnu infrastrukturu i objekte od javnog značaja. Odroni predstavljaju odlomljavanje ili urušavanje stijenske mase na strmim padinama, dok klizišta nastaju klizanjem tla niz padinu pod uticajem gravitacije, često zbog ogoljavanja padina, uništavanja biljnog pokrivača i obilnih padavina. Ključni faktori aktivacije su padavine i zemljotresi, a prevencija uključuje plansku sječu, sadnju i uklanjanje velikih stabala. Posljednjih godina zabilježeni su značajniji događaji u Podgorici: Radovče klizište (2002), urušavanje tla u Kraljevom parku (4. april 2022), odron u Gornjoj Gorici tokom izgradnje bulevara (15. mart 2022) i višegodišnji problem s klizištem na putu Podgorica–Ubli–Vrbica (2013–2019). Ipak, teren Podgorice pretežno je stabilan zahvaljujući dobro okamenjenim karbonatnim stijenama i sedimentima glacijalnog i limnoglacijalnog porijekla, a katastar klizišta ne bilježi značajnije aktivne pojave unutar gradskih granica. Baza podataka o rizicima, izrađena kao veb portal (https://www.rizici.me/login), sadrži dostupne i arhivske podatke o velikim blokovskim klizištima, odronima i pokretanjima tla duž putne infrastrukture, kao i o svim nestabilnim terenima na kojima su moguća masovna klizišta i otkidanja stijenskih masa u svim regionima Crne Gore.Zbog seizmičke aktivnosti i geomorfološke složenosti područja Podgorice, potrebno je strateško upravljanje rizicima kroz kontinuirani monitoring, unapređenje prostornog planiranja i jačanje kapaciteta lokalne zajednice. Posebno su važna prirodna rješenja, poput pošumljavanja, obnove vegetacije, očuvanja drenažnih sistema i razvoja zelene infrastrukture, koja doprinose stabilizaciji tla, smanjenju rizika od klizišta i erozije, te zaštiti biodiverziteta.

3.3 Klimatske promjene – ekstremni vremenski i klimatski događaji

Na teritoriji Podgorice, broj ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja je u postojanom porastu, a prisutni su: olujno-vremenskenepogode (jake kiše koje dovodedo poplava, oluje u sklopu ciklona,grad, jaki vjetar), suše, toplotni i hladni talasi. Prema klimatskim projekcijama očekuje se da će se povećati frekvencija i jačina ekstremnih događaja, osim sniježnih oluja, što će podstaknuti i mnoge druge nevremenom izazvane hazarde, npr. klizišta.

- Olujno-vremenske nepogodei jaki vjetrovi predstavljaju značajan rizik i za teritoriju Podgorice. Olujno-vremenske nepogode lokalnog karaktera javljaju se pretežno tokom toplijeg dijela godine i predstavljaju potencijalno vrlo opasne situacije koje mogu ugroziti bezbjednost ljudi i izazvati veliku materijalnu štetu. Te pojave obično zahvataju mali prostor i traju relativno kratko, najčešće od 5 do 20 minuta, ali mogu imati izrazito razorne posljedice.Olujno-vremenske nepogode koje zahvataju šira područja Crne Gore (Središnji i Primorski region) javljaju se učestalošću od jednog događaja na 2 do 20 godina, uz procijenjenu vjerovatnoću pojave od 6% do 50%.Zbog geografske pozicije Podgorice i otvorenosti prema Skadarskom jezeru, lokalni klimatski uslovi povremeno dovode do naglih promjena vremena, uključujući pojavu snažnih vjetrova i grmljavinsko-gradonosnih nepogoda, naročito u ljetnjem periodu. Takve nepogode gotovo svake godine nanose značajnu štetu poljoprivrednim gazdinstvima u Glavnom gradu. Statistički podaci pokazuju da se grmljavinske nepogode u Podgorici javljaju prosječno 53,7 dana godišnje, s maksimumom od 7,7 dana u junu i minimumom od 1,9 dana u januaru. Pojava grada registrovana je u prosjeku 0,9 dana godišnje, s maksimumom od 4 dana. Na primjer, grad koji je zabilježen krajem juna 2022. na području Podgorice i Tuzi, prema procjeni vještaka, vinogradima i voćnjacima kompanije „Plantaže“ pričinio je štetu od oko 8 miliona eura.

Pored toga, područje Podgorice karakterišu učestali snažni sjeverni vjetrovi olujno-destruktivnog karaktera, koji tokom ljeta negativno utiču na poljoprivrednu proizvodnju i povećavaju rizik od pojave i nekontrolisanog širenja požara.Tokom posljednjih godina zabilježena je pojava tzv. superćelijskih oluja, koje se razlikuju od uobičajenih oluja po svojoj intenzivnosti i strukturi. Značajni događaji zabilježeni su u junu 2022. godine, 2. jula 2024. godine i 18. juna 2025. godine. Za identifikovane klimatske rizike u Crnoj Gori nije u potpunosti uspostavljen sistem rane najave.Nedostatak meteorološke opreme za precizno praćenje (npr. radari za „nowcasting“) i neprecizne kratkoročne prognoze povećavaju rizik od iznenadnih oluja. Takođe, nepotpune kratkoročne meteorološke prognoze doprinose tome da lokalna zajednica i sektori zaštite i spašavanja ne mogu reagovati na vrijeme, što povećava rizik i potencijalnu štetu.

- Toplotni talasi su sve češća pojava i postoji trend da će njihova dužina rasti. Tropski talasi, koji se javljaju ljeti (jun–septembar), donose ekstremne temperature i sušu, ugrožavajući poljoprivredu, stočarstvo i vodosnabdijevanje, naročito u ruralnim područjima bez razvijene infrastrukture. Intenzivna upotreba rashladnih uređaja i pumpi dodatno opterećuje elektroenergetski sistem, smanjujući njegovu pouzdanost. U Crnoj Gori, toplotni talasi traju oko 15 dana, što pokazuje rastući uticaj klimatskih promjena. Najviša zabilježena temperatura u Podgorici u posljednjih 70 godina iznosila je 38°C, dok su tokom jula i avgusta uobičajene dnevne maksimalne temperature između 29 i 31°C, s ekstremima preko 40°C (avgust 2017). Rekordne temperature juna 2025. dodatno su opteretile energetske mreže na primorju. Sve duži i intenzivniji toplotni talasi predstavljaju ozbiljnu prijetnju za hronično bolesne građane, bezbjednosti turista, stabilnost energetskog sistema i poljoprivrede, ističući hitnu potrebu za mjerama prilagođavanja klimatskim promjenama.Višestruki toplotni talasi zabilježeni su u Podgorici tokom 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014, 2022, 2024. i 2025. godine. U tim periodima zabilježeni su i rekordni maksimalni dnevni temperaturni nivoi u Crnoj Gori: 42,2°C (avgust 2003), 44,8°C (avgust 2007) i 44°C (avgust 2012). Godine 2011. i 2012, broj tropskih dana i tropskih noći značajno je premašio klimatsku normu.

Toplotni talasi izazvali su povećan toplotni stres među stanovništvom, s naročitim negativnim uticajem na ranjive grupe – starije osobe, djecu, osobe s kardiovaskularnim i srčanim oboljenjima, te pacijente s mentalnim poremećajima. Pored toga, evidentirani su pad radne produktivnosti, naročito u poljoprivredi i građevinskom sektoru, smanjenje efikasnosti drugih ekonomskih djelatnosti (trgovina, komunalne usluge), te povećana potrošnja električne energije i vode. Gradski djelovi Podgorice i gradski parkovi (Njegošev, Karađorđev, Kraljev, Centralni, park kod spomenika Ivanu Crnojeviću i Kruševac), park-šume, blokovsko i linearno zelenilo bili su posebno pogođeni. Visoke temperature i toplotni talasi u junu 2024. doveli su do prekida u snabdijevanju električnom energijom na velikom području Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i gotovo u cijeloj Crnoj Gori, istog dana. Posljedice su uključivale obustavu rada preduzeća, gašenje semafora, prekid rada klima-uređaja i vodosnabdijevanja zbog prestanka rada pumpi, uz česte kvarove opreme među lokalnim stanovništvom.

Slika 5 – Mapa ranjivosti od suše za teritoriju Crne Gore

- Suše na području Podgorice predstavljaju period dužeg izostanka padavina, što dovodi do sušenja vegetacije, smanjenja nivoa podzemnih voda i vodostaja rijeka i jezera, uz restrikciju pijaće vode i oštećenje urbanih i poljoprivrednih površina. Značajni sušni periodi zabilježeni su 2003. godine (od 1. juna do 10. septembra), 2007. godine (od 1. juna do 19. oktobra s rekordnih 56 dana bez padavina), dok su 2011. i 2012. godine ekstremno visoke temperature i hidrološka suša izazvale velike šumske požare, ozbiljne štete u poljoprivredi i smanjenje dostupnosti vode, uz negativan uticaj na biodiverzitet. Pregrijane asfaltne i urbane površine dodatno pojačavaju lokalni toplotni stres, povećavaju potrošnju energije i otežavaju životne uslove, naročito ranjivim grupama stanovništva. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju Crne Gore vrši monitoring suše, izračunavanjem SPI indeksa (standardizovanog indeksa padavina) za različite vremenske intervale (npr. 30 dana, 60 dana, sezona, godina itd.), kao i mjesečnim prikazima FVC i LAI indeksa koji odražavaju stanje vegetacije, a koji se dobijaju putem satelitskih podataka iz sistema LANDSAF. SPI indeks je jednostavan za primjenu, jer setemelji na podacima o padavinama, a koristi se za analizu početka, trajanja i intenziteta suše. Na Slici 5– mapi ranjivosti od suše za Crnu Goru, teritorija Glavnog grada Podgorice nalazi se u zonimale do umjerene ranjivosti. Najniži djelovi glavnog grada odlikuju se malom ranjivošću, dok su okolni brdsko-planinski tereni okarakterisani kao umjereno ranjivi.

- Klimatske karakteristike područja Glavnog grada Podgorica pokazuju da su hladni i ledeni talasi rijetki. Zbog termičkog uticaja Jadranskog mora, zimske temperature u Podgorici su relativno visoke, uz povećan broj kišnih dana. Prosječno, grad bilježi 118 kišnih dana, tri sniježna dana i 58 dana s jakim vjetrom, dok prosječna zimska temperatura iznosi 7,5°C. Rekordna visina sniježnog pokrivača zabilježena je u februaru 2012. godine i iznosila je 63 cm. Hladni ledeni talas zabilježen je početkom januara 2017. godine, kad je Crnu Goru zahvatio ekstremno hladan talas s niskim temperaturama i snažnim vjetrovima, zbog čega su dnevne temperature ostale ispod nule. Ovaj fenomen izazvao je značajne smetnje u saobraćaju i poremećaje u elektroprenosnoj mreži.

3.4 Poplave

Poplave su prirodni fenomeni koji podrazumijevaju privremeno prekrivanje zemljišta vodom na područjima koja obično nijesu pod vodom. Nastaju usljed rijeka, bujica, povremenih vodotoka, jezera, morskih i podzemnih voda, a izazvane su ekstremnim vremenskim uslovima (obilne padavine, naglo otapanje snijega) ili mehaničkim kvarovima hidroloških objekata (brane, nasipi), kao i urušavanjem terena i klizištima. Rizik od poplava predstavlja kombinaciju vjerovatnoće njihovog nastanka i potencijalnih posljedica po ljude, okolinu, kulturnu baštinu i ekonomiju. Glavni antropogeni faktor je ubrzana urbanizacija, naročito izgradnja u blizini ili unutar riječnih korita, što smanjuje kapacitet vodotoka i povećava rizik od poplava. Poplave su najučestaliji prirodni rizik u Crnoj Gori, a učestalost i intenzitet porasta bilježe se i u Podgorici.

Značajne poplave zabilježene su 2010. godine, kad je Skadarsko jezero dostiglo istorijski maksimum od 10,44 m, a obilne padavine izazvale izlivanje rijeka Rujele, Cijevne i Skadarskog jezera. Tokom 2012. i 2013. godine, ponovljene su obilne kiše praćene snažnim vjetrovima, što je dovelo do značajnog povećanja vodostaja Morače i privremenog prekida vodosnabdijevanja u izvorištu Mareze. Tokom marta i aprila 2013. godine Podgoricu su pogodile obilne padavine praćene jakim južnim vjetrom. Vodostaj rijeke Morače sredinom marta dosegao je 1.016 cm, približavajući se rekordu iz 1979. godine (1.226 cm), pri čemu su najteže pogođena naselja bila Zlatica i Murtovina.Novembar 2014. obilježile su poplave izazvane ciklonskom aktivnošću, dok su tokom poplava u novembru 2022. godine tri osobe izgubile život. Ovi događaji naglašavaju potrebu za kontinuiranim planiranjem preventivnih, operativnih i sanacionih mjera za ublažavanjerizikaodpoplava.

Veći dio Glavnog grada (88,2%) pripada Jadranskom slivu, a poplavama su najviše ugrožene nizvodne zone rijeke Morače, dok je uzvodni tok duboko usječen i rijetko poplavljuje. Glavni uzroci poplava su fluvijalni i pluvijalni, a pogođena naselja uključuju Gostilj i Balabane, dok su ugrožena poljoprivredna, urbana i industrijska područja. Radovi na zaštiti od plavljenja i erozije rađeni su u različitim periodima, ali bez sistematskog pristupa.U slivu Skadarskog jezera, poplave su česte i u Bjelopavlićkoj ravnici, Lugovima zapadno od Podgorice i Donjoj Zeti. Nizvodni djelovi Morače, posebno od sela Botun, podložni su širenju voda i plavljenju poljoprivrednih površina i naselja. Niža područja Botuna, Ljajkovića i Mitrovića (lijeva obala), te Grbavaca i Lekića (desna obala) ugrožena su do ušća Cijevne. Nizvodno od ušća Sitnice, oko Vukovaca, Bistrice i Ponara, Morača meandrira kroz aluvijalne naslage, odnosi zemljište i ugrožava objekte i saobraćajnicu, što dodatno pogoršava prekomjerna eksploatacija šljunka kod ušća Cijevne. Od sela Ponari do ušća, visoki vodostaji Skadarskog jezera dodatno povećavaju rizik. Donji tok Zete uglavnom je zaštićen zbog stabilnog hidrološkog režima, osim neposredno uzvodno od ušća, gdje povremeno dolazi do plavljenja usljed visokih vodostaja Morače. Povećan rizik stvaraju i bujične vode Crkovnice i Trešenice, dok u zoni sela Beri velike vode Sitnice plave djelove naselja, poljoprivredno zemljište i lokalne saobraćajnice. Istovremena pojava visokih vodostaja Sitnice i pritoke Golačkog potoka dodatno pojačava problem.

Poplave, uključujući i urbane poplave u Podgorici predstavljaju značajan rizik za stanovništvo, saobraćaj, infrastrukturu i privredu, te zahtijevaju sveobuhvatne mjere upravljanja rizikom. Ključne aktivnosti uključuju korišćenje vodnog informacionog sistema za napredne analize, prilagođavanje prostornog planiranja urbanim uslovima, unapređenje preventivne zaštite i jačanje postojeće zaštitne infrastrukture, uključujući odvodne kanale, kanale za oticanje kišnice i zelenu infrastrukturu.

3.5 Šumski požari i požari na otvorenom prostoru

Šumski požari predstavljaju ozbiljnu prijetnju šumskim ekosistemima Podgorice, ali i šire, zbog geografske pozicije Crne Gore u Mediteranu, karakteristika terena i uticaja klimatskih promjena. Požari su češći tokom ljetnjih sušnih perioda, ekstremnih meteoroloških uslova i usljed ljudskog faktora, a šumske površine, koje zauzimaju 48,16% teritorije Glavnog grada, posebno su ranjive. Zavisno od količine i vrste gorivog materijala, sastava drveća, klimatskih uslova, tipa zemljišta i ekspozicije terena, šumski ekosistemi Podgorice svrstavaju se u kategoriju visoke ugroženosti, što doprinosi brzom širenju vatre i otežava gašenje, posebno u sušnim i vjetrovitim uslovima. Posebno rizična područja obuhvataju park-šumu Gorica, druga zaštićena područja, te nepristupačne i nenaseljene šumske padine oko grada, dok predgrađa i ruralne zone u neposrednoj blizini šumskih kompleksa dodatno povećavaju rizik usljed ljudske nepažnje i paljenja vatre na otvorenom.

Tabela 3 – Pregled ukupnog broja požara na teritoriji Glavnog grada Podgorica za period 2020–2025.

|  | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podgorica | 1.988 | 1.719 | 1.633 | 1.428 | 1.936 | 1.967 | 10.671 |

Intenzivni toplotni talasi i produženi sušni periodi u Podgorici doveli su do višestrukih šumskih požara većih razmjera, zabilježenih 4. avgusta 2007, 24. avgusta 2011, 16. i 24. jula 2012. te 31. jula 2013. godine, pri čemu su uništene značajne šumske površine, povećana zadimljenost i smog u urbanim zonama te nastala velika materijalna šteta. Rekordna 2017. godina zabilježila je požare na 21.215,86 ha šuma širom Crne Gore, od čega je na području Podgorice evidentirano 14 šumskih i otvorenih požara. Požari su trajali od februara do novembra, s najtežim periodom u julu i avgustu, kad su manjak padavina i hidrološka suša u zemljištu, zajedno s visokim ljetnjim temperaturama (npr. 43,9°C u Podgorici7. avgusta) i jakim vjetrovima, pogodovali brzom širenju vatre. Analiza indeksa FWI klasifikovala je rizik od požara kao vrlo visok, ozbiljan i ekstreman, s najvećim štetama u opštinama Nikšić, Pljevlja, Žabljak, na Primorju, te u područjima Danilovgrada, Cetinja i Podgorice. Obale Park-šume Gorica i okolno nisko rastinje, poznato kao „pluća grada“, smatra se posebno osjetljivim, jer je već ranije bilo pogođeno požarima u neposrednoj blizini urbanih područja. Veliki požari izbili su 2011. i 2012. godine, dok je uperiodu od 29. jula do 3. avgusta 2021. godine registrovano pet požara koji su zahvatili vršni plato Gorice i padine koje se spuštaju ka naseljima Zagorič i Masline. Na Gorici je 23. jula 2024. godine izbio veliki šumski požar koji je

Dobra praksa je uspješno sprovedena sveobuhvatna taktičko-pokazna vježba, kao što je vježba održana u SP „Park šuma Gorica“ 10. jula 2025. godine, koja simulira gašenje požara kako bi se unaprijedile sposobnosti odgovora i povećala sigurnost u prirodnim područjima.

Izvor: Agencija za upravljanje zaštićenim područjima

https://www.auzp.me/2025/07/10/takticko-pokazna-vjezba-gasenja-pozara-u-sp-park-suma-gorica/

zahvatio veći dio park-šume, ugrozio okolne stambene zone i izazvao snažnu zadimljenost u urbanom jezgru Podgorice. Avgusta iste godine izbili su požari na brdu Zelenika, iza park-šume Tološi i na livadi Sadine.

Situacija s požarima na području Podgorice posebno je bila kritična tokom ljeta 2025. godine, kad je veliki broj požara na lokacijama Ćemovsko polje, Piperi, Kuči, Mrki, Dinoše, Petrovići i u drugim područjima premašio kapacitete lokalnih i nacionalnih snaga zaštite i spašavanja. Zbog toga je aktiviran EU Mehanizam za civilnu zaštitu i primljena je bilateralna pomoć iz Srbije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih zemalja. Kao posljedica tih požara, do sredine septembra bilo je podneseno 270 zahtjeva za nadoknadu štete. Zbog klimatskih promjena, očekuje se porast učestalosti, intenziteta iposlijedica požara na primorju, što zahtijeva efikasne preventivne mjere iaktivnosti ranog upozorenja.

3.6 Epidemije

Epidemija zarazne bolesti je obolijevanje od zarazne bolesti, neuobičajeno po broju slučajeva,vremenu, mjestu i zahvaćenoj populaciji ili neuobičajeno povećanje broja oboljelih s komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dva ili više međusobno povezanih slučajeva zarazne bolesti koja se nije nikad ili se više godina nije pojavljivala na nekom području ili pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje. Epidemija od većeg epidemiološkog značaja označava pojavu teških kliničkih oblika zaraznih bolesti i/ili smrti od zarazne bolesti, pri čemu postoji opasnost od nastanka težih ekonomskih i društvenih posljedica, prekograničnog prenošenja bolesti, kao i ponovna pojava slučajeva odstranjene ili iskorijenjene zarazne bolesti(Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, „Službeni list Crne Gore“, br. 012/18, 064/20, 059/21). Kad epidemija obuhvati širu teritoriju, uključujući više zemalja ili kontinenata, dobija dimenzije pandemije. Institut za javno zdravlje Crne Gorekao krovna institucija u nadzoru nad zaraznim bolestima, prati obolijevanje od zaraznih bolesti na nacionalnom nivou za teritoriju cijele Crne Gore, kao i na lokalnom nivou za opštine Podgorica, Danilovgrad, Cetinje, Tuzi i Zeta.  Na osnovu podataka iz epidemiološkog nadzora, preduzimaju se mjere prevencije i kontrole zaraznih bolesti. Godišnji izvještaji o kretanju zaraznih bolesti, dostupni su na internet stranici Instituta za javno zdravlje Crne Gore.  Pojedina oboljenja poput varičele, hepatitisa A, enterokolitisa, hemoragične groznice s bubrežnim sindromom, enterovirusnih i meningokoknih meningitisa i dalje se javljaju sporadično u endemo-epidemijskoj formi, dok se obolijevanje od gripa registruje svake godine u vidu manjih ili većih epidemija.Posljednjih godina uočava se pad obuhvata imunizacijom protiv vakcinapreventabilnih bolesti. Ukoliko se takav trend nastavi, može se očekivati obolijevanje od ovih bolesti u epidemijskoj formi. Primjer pandemijskog javljanja zarazne bolesti je pandemija COVID-19, koja je značajno pogodila Crnu Goru iizazvala ozbiljne posljedice po zdravlje stanovništva, zdravstveni sistem, društvo, ekonomiju i ukupno funkcionisanje države i opština.Usljed klimatskih promjena, može doći do pojave novih vrsta vektora, uvećanja njihove populacije i prenosa patogena koji ranije nijesu bili zastupljeni u našoj zemlji. Postoji i stalna prekogranična prijetnja od unošenja zaraznih bolesti, uključujući visoko zarazna oboljenja kao što su hemoragične groznice, kolera, SARS, ptičji grip, i druge „upozoravajuće“ zarazne bolesti (engl. emerging infectious diseases), što zahtijeva adekvatnupripremljenost i odgovor zdravstvenog sistema.

3.7 Zarazne bolesti životinja i biljaka

- Zarazne bolesti životinja – epizootije. Epizootija predstavlja neuobičajeno učestalu pojavu oboljenja ili uginuća većeg broja životinja, što može imati ozbiljne posljedice po stočarstvo, poljoprivredu i ekosistem, naročito ukoliko se razvije u epidemiju. Najčešći uzroci uključuju uvoz životinja iz zaraženih područja, nedovoljno efikasne vakcinacione programe, slabe sisteme ranog otkrivanja i reagovanja, kao i ograničene laboratorijske kapacitete. Kontrolu i suzbijanje bolesti dodatno otežavaju loša organizacija veterinarske službe, nedostatak kriznih planova i nepostojanje sistema identifikacije životinja. Prema Pravilniku iz 2019. godine, obavezne za prijavljivanje bile su bolesti poput infektivnog rinotraheitisa, tuberkuloze i Q-groznice kod goveda; Q-groznice i enterotoksemije kod ovaca; Q-groznice i enzootskog pobačaja kod koza; trihineloze kod svinja; lajšmanioze kod pasa; salmoneloze kod živine; te nozemoze i američke kuge pčelinjeg legla kod pčela. Tokom 2016. godine registrovane su tri opasne zarazne bolesti životinja – bolest kvrgave kože goveda, bolest plavog jezika i visoko patogena avijarna influenca, koja je potvrđena samo kod jedne divlje ptice i nije se dalje širila.

- Zarazne bolesti biljaka – epifitotije. Epifitotija označava brzo širenje bolesti koje pogađaju veliki broj biljaka na određenom području u kratkom vremenskom periodu. Na teritoriji Glavnog grada zdravstvena zaštita bilja i biljnih proizvoda nije ujednačena.U oblastima intenzivne poljoprivredne proizvodnje ona se sprovodi organizovano, dok u regionima s ekstenzivnom proizvodnjom postoje značajni problemi, uključujući nedostatak aktivnosti, kadrovskih i materijalnih resursa. Na području Glavnog grada Podgorica do sada nijesu zabilježene masovne pojave širenja biljnih bolesti.

3.8 Tehničko-tehnološke nesreće

Tehničko-tehnološka nesreća je iznenadan i nekontrolisan događaj ili niz događajakoji je izmakao kontroli prilikom upravljanja određenim sredstvima za rad i prilikom postupanja s opasnim materijama u proizvodnji, upotrebi, prijevozu, prometu, preradi, skladištenju i odlaganju, kao što su požar, eksplozija, havarija, saobraćajna nesreća u drumskom, riječnom, pomorskom, željezničkom i vazdušnom saobraćaju,

nesreća u rudnicima i tunelima, rušenje brana, havarija na elektroenergetskim, naftnim i gasnim postrojenjima, hemijska kontaminacija – čije posljedice ugrožavaju bezbjednost i živote ljudi, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu. Rizik od tehničko-tehnoloških nesreća prisutan je tokom proizvodnje, transporta i skladištenja opasnih materija. Potencijalna mjesta njihovog nastanka obuhvataju proizvodna i tehnološka postrojenja, skladišta i magacine, objekte za deponovanje, kao i transportna sredstva i komunikacije kojima se opasne materije prevoze. Jedan od ključnih ciljeva zaštite životne sredine je sprečavanje velikih nesreća koje uključuju opasne supstance, prisutne u postrojenjima za proizvodnju, preradu i skladištenje, a koje se mogu pojaviti i kao nusproizvodi proizvodnog procesa ili tokom nesreća.

Na teritoriji Glavnog grada evidentirano je više ozbiljnih industrijskih akcidenata u Kombinatu aluminijuma Podgorica (Uniprom KAP). Među najznačajnijima su prosipanje piralenskog ulja i havarija transformatora 1990. godine, eksplozija autoklava 2004. u kojoj su stradala dva radnika, kao i izlivanje 924 kg natrijum-hidroksida 2009. godine, koje je kroz kanalizacioni sistem dospjelo u rijeku Moraču. Iako je riječ o visoko korozivnoj supstanci, obilne padavine su ihrazblažile, čime su spriječene ozbiljne posljedice po biljni i životinjski svijet rijeke.

Rizici tehničko-tehnoloških nesreća u proizvodnim pogonima u Glavnom gradu su sljedeći:

- UNIPROM-KAP u Podgorici skladišti opasne materije poput tečnog gasa, lož ulja, kaustične sode, elektrodne smole i PCB-a, što povećava rizik od eksplozije, požara i hemijskih akcidenata. Industrijski otpad, uključujući hlorovodoničnu kiselinu i PCB, odlaže se na neadekvatnu deponiju, ugrožavajući podzemne vode.

- Fabrika glinice u Podgorici, zatvorena 2009. bez propisne sanacije, ostavila je oko 50.000 m³ rastvora slabe lužine različite koncentracije, što predstavlja ozbiljan rizik za životnu sredinu i zdravlje ljudi. Iako je 17.000 m³ uklonjeno između 2014. i 2018. u saradnji s kompanijom „Alumina“ iz Zvornika, preostala količina i dalje nije zbrinuta, jer novi vlasnik UNIPROM d.o.o. nije preuzeo odgovornost.

- Bazeni crvenog mulja, nusproizvoda proizvodnje glinice u KAP-u, nalaze se na 45 ha jugozapadno od postrojenja na Ćemovskom polju. Potencijalni rizici uključuju podizanje prašine i izlivanje alkalnog rastvora, što može ugroziti vazduh, zemljište i vode. Radi sanacije, Vlada Crne Gore je 2014. potpisala zajam sa Svjetskom bankom za projekat „Upravljanje industrijskim otpadom i čišćenje“, koji obuhvata remedijaciju bazena.

- Prodajni centar „Messer Tehnogas“ u Podgorici skladišti oko 3,4 tone industrijskih i medicinskih gasova, uključujući tečni kiseonik, azot i ugljen-dioksid. Rizici uključuju izlivanja, lom ventila ili prevrtanje boca, što može izazvati eksplozije, požar, toksične oblake, naglo hlađenje okoline i trovanje ljudi u blizini.

- „Plantaže 13. jul“ AD, jedan od najvećih vinogradarskih proizvođača u Evropi, na Ćemovskom polju koristi značajne količine opasnih materija, uključujući pesticide, đubriva, dizel, tečni naftni gas, alkohol te hemikalije poput hlorovodonične i persirćetne kiseline. Mogući incidenti uključuju eksplozije gasnih boca, požar, curenje amonijaka i izlivanje mazuta, te toksično djelovanje hemikalija usljed neispravnog rukovanja ili odlaganja. „Plantaže“ su obavezne da preduzimaju mjerezaštitekako bi spriječilezagađenjevode, zemljišta i vazduha u skladu sa zakonima o biocidnim proizvodima.

- „Hemko” d.o.o. proizvodi hemikalije za higijenu i industrijsku hemiju, koristeći različite supstance poput lauramida, fosforne kiseline, natrijum hipohlorida, lužine i tehničkog metanola.

- „Darma” d.o.o. bavi se proizvodnjom prirodnih crijeva, sirila i sirća, sa skladištem koje sadrži značajne količine sirćetne kiseline i kalcijuma.

- „Hemomont” d.o.o., prva fabrika ljekova u Crnoj Gori, koristi opasne materije kao što su mazut, tečni azot, alkohol, sirćetna kiselina i lož ulje u svojoj proizvodnji sterilnih nazalnih sprejeva.

Rizici tehničko-tehnoloških nesreća u skladištima u Glavnom gradu su sljedeći:

- „Energogas“ d.o.o. posjeduje dva rezervoara ukupnog kapaciteta 400 m³ i punionicu boca za snabdijevanje domaćinstava, ugostiteljstva i hotela. Transport se u Crnoj Gori obavlja pomoću dvije autocisterne kapaciteta 20 tona i vozila za prevoz TPG-a u bocama, s kapacitetom od 800 kg do 8 tona.

- Preduzeće „Montenegro Bonus“ d.o.o. posjeduje dvije plinske instalacije: u Gornjem Obodu – Cetinje sa skladištem TNG-a od 100 m³ i u Dajbabama – Podgorica kapaciteta 1000 m³. Postoji rizik od nekontrolisanog ispuštanja gasa, požara ili eksplozije, što može prouzrokovati ozbiljne akcidente i ugroziti ljude i životnu sredinu.

- Gasna stanica za TPG, u vlasništvu “UNPROM Energy” d.o.o., nalazi se u krugu fabrike KAP i služi za skladištenje i distribuciju gasa. Skladišni kapacitet čine dva horizontalna rezervoara od po 60 m³.

- Skladište – rezervoar tečnog kiseonika za potrebe Kliničkog centra Crne Gore nalazi se iza Kliničkog centra i ima kapacitet od 12 m³, odnosno oko 200 tona.

- Na području Glavnog grada nalazi se 39 benzinskih stanica s rezervoarima za eurodizel, bezolovni benzin i tečni naftni gas, koje predstavljaju potencijalne zone rizika od eksplozija i požara. Plinske stanice takođe su objekti od posebnog značaja zbog opasnosti od požara i pratećih posljedica.

- Skladište pirotehničkih sredstava firme „Vatromet Vuković“ d.o.o., smješteno na lokaciji Medun b. b. u Podgorici, posjeduje maksimalnu količinu od 10.500 kg bruto, što dodatno zahtijeva stroge mjere zaštite.

Rizici na elektroenergetskim postrojenjima u Glavnom gradu Podgorica su značajni, naročito na transformatorskim stanicama koje su kritični djelovi sistema zbog prisustva transformatorskog ulja. Iako ulje ima temperaturu paljenja od najmanje 135°C, njegovo visokokalorično svojstvo otežava gašenje požara i povećava potencijalne štetne posljedice.

3.9 Radijacione i nuklearne nesreće

Crna Gora ne posjeduje nuklearne elektrane niti druge velike nuklearne objekte, pa sama po sebi ne predstavlja izvor radioaktivnog zagađenja ili prekogranične opasnosti. Međutim, nuklearne elektrane u okolnim zemljama, poput Pakše (Mađarska, 640 km), Kozloduja (Bugarska, 430 km) i Krška (Slovenija, 745 km), u slučaju nesreće pod nepovoljnim meteorološkimuslovima, moglebiugrozititeritorijuCrne Gore. Takođe, nesreće pri transportu radioaktivnog materijala ili incidenti na lokalnim radijacionim objektima, poput skladišta radioaktivnog otpada i instalacija u Kliničkom centru, mogu izazvati lokalne akcidente, zahtijevajući hitne zaštitne mjere, ali bez potrebe za širim intervencijama.

3.10 Rizici u privrednim i vanprivrednim objektima i ustanovama (kritična infrastruktura)

- Transport opasnih materija/hemikalija u Crnoj Gori odvija se u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima. Većina hemikalija uvozi se i koristi kao sirovine u industrijskoj proizvodnji ili za profesionalnu upotrebu, dok sinteza hemikalija nije prisutna, a proizvodnja hemijskih proizvoda uglavnom se ograničava na mješavine za kućnu upotrebu. Drumskim putem transport predstavlja značajan rizik zbog mogućnosti eksplozija, požara i zagađenja životne sredine, posebno duž frekventnih pravaca u blizini riječnih tokova, uključujući GP Dobrakovo – Podgorica – Luka Bar, GP Dobrakovo – Podgorica – Bijela, GP Ilijino Brdo – Nikšić – Podgorica – Luka Bar, GP Ilijino Brdo – Nikšić – Podgorica – Berane, GP Debeli Brijeg – Herceg Novi – Podgorica – Nikšić i Luka Bar – Podgorica – GP Božaj. Željeznički saobraćaj u Crnoj Gori odvija se na prugama Bijelo Polje – Bar, Nikšić – Podgorica i Podgorica – Tuzi, pri čemu postoji rizik od požara usljed opušaka, dotrajale elektro mreže i iskri pri kočenju na drvenim pragovima. Prevoz opasnih materija, uključujući otrovne, zapaljive i eksplozivne supstance, dodatno ugrožava ljude i životnu sredinu, a konfiguracija terena, tehničko stanje vozova i neregulisani priključni putevi povećavajupotencijalnuopasnostodnesreća. Aerodrom Golubovci u Opštini Zeta predstavlja tačku rizika hemijskih akcidenata zbog manipulacije tečnim gorivom i opasnim materijama, što može dovesti do zagađenja vazduha i voda. Vazdušni transport opasnih materija odvija se u skladu sa ICAO i IATA regulativama, uglavnom u putničkom prtljagu i povremenim robnim pošiljkama, a ključni korisnici su Institut za javno zdravlje, KBC, Air Montenegro i preduzeća.

Svi najvažniji saobraćajni tokovi u Crnoj Gori, osim pomorske plovidbe prolaze podgoričkim prostorom.

- Željeznički saobraćaj. Željeznička mreža u Crnoj Gori, uključujući i Podgoricu, sastoji se od jednokolosječnih pruga normalne širine od 1435 mm i četiri glavna željeznička pravca: Podgorica –Bar (29 km na teritoriji Podgorice), Podgorica – Bijelo Polje (15,5 km), Podgorica – Nikšić (22,2 km) i Podgorica – Tuzi – državna granica (dio pruge Podgorica – Skadar, 13,7 km). Pravci prema Baru, Bijelom Polju i Nikšiću su elektrificirani, dok je pravac prema Tuzima neelektrificiran. Dozvoljeno osovinsko opterećenje na svim prugama u Crnoj Gori, uključujući 80,4 km na području Podgorice, iznosi 22,5 t po osovini.Industrijskim kolosjecima u Podgorici na željezničku mrežu su povezani značajni privredni subjekti. Na teritoriji Podgorice, željeznička infrastruktura je izložena rizicima od zemjlotresa (mostovi i tuneli), klizišta i odrona (kanjon Morače je jedan od lokaliteta identifikovan kao lokalitet s najvećim brojem događaja koji blokiraju željezničke pravce i javljaju se skoro svake godine), i požara.

Drumski saobraćaj. Glavni grad Podgorica predstavlja važno saobraćajno čvorište i dobro je povezan s ostatkom Crne Gore i šire. Auto-putem Bar – Boljare (dionica Smokovac – Mateševo, 41 km), Podgorica je povezana sa sjevernim dijelom zemlje. Okosnicu putne mreže čine magistralni put M-2 (Debeli Brijeg – Podgorica – Berane – Špiljani), s kracima M-2.3 (Budva – Cetinje – Podgorica) i M-2.4 (Petrovac – Bar – Ulcinj – Sukobin), kao i magistralni put M-18 (Šćepan Polje – Nikšić – Podgorica – Božaj). Magistralnim putem Podgorica – Gusinje, rastojanje između ta dva grada skraćeno je sa 200 km na 65 km, putem graničnog prelaza Zatrijebačka Cijevna – Grabon. Putevi u Glavnom gradu podijeljeni su na opštinske, lokalne i nekategorisane.Ukupna dužina lokalnih puteva jeoko 920 km, dok mreža nekategorisanih puteva iznosi oko 525 km, od čega 761,6 km čini asfaltirani kolovoz. Podgoricu karakteriše veliki broj mostova, među kojima su ključni: Most „Luča“ (četiritrake), Milenijum most (četiri trake),

Radi poboljšanja saobraćajnog sistema u Podgorici, uz bolju mobilnost, pristupačnost, dostupnost, smanjenje troškova prevoza, ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine, Glavni grad je 2020. godine donio Plan održive urbane mobilnosti Glavnog grada Podgorice.

Vezirov most (tritrake), Blažov most (četiri trake), Junion bridž (četiri trake), Most Braće Zlatičanin (četiri trake), Krivi most (dvijetrake), Nikšićki most (dvijetrake), te pješački mostovi poput Visećeg, Moskovskog mosta, mosta Andrije Kažića i mosta koji povezuje naselja „1. maj“ i „Titeks“. Sistem javnog prevoza putnika funkcioniše kao autobuski, gradski i prigradski prevoz, kao i taksi prevoz.Ukupna dužina biciklističkih staza i traka na četiri izgrađena koridora kroz gradsko jezgro iznosi 13,5 km. Privredno društvo „Parking servis“ d. o. o. Podgoricaraspolaže sa 6.898 parking mjesta, na teritoriji Glavnog grada Podgorica od čega su 4.394 na opštim parkiralištima – zonama, 847 u garažama i 1.657 parking mjesta na parkiralištima s kontrolisanim ulaskom i izlaskom vozila. Magistralni i lokalni putevi prvenstvenosu izloženi zemljotresima, klizištima, odronima ipoplavama. Identifikovane su kritične dionice i dio su mape magistralih iregionalnih puteva u GIS formatu. Djelovi infrastrukture drumskog saobraćaja na teritoriji Podgorice izloženi su riziku od zemljotresa, kao npr. putevi, auto-putevi, mostovi, tuneli, konvencionalni mostovi, magistralni, regionalni ilokalni putevi. Ostali rizici za drumski saobraćaj na teritoriji Podgorice su klizišta, odroni ipoplave.

- Vazdušni saobraćaj se obavlja preko Međunardnog Aerodroma Podgorica koji se nalazi na području opštine Zeta.Mogući rizici su zemljotresi, poplave, požari i eksplozije.

- Obrazovno-vaspitne ustanove. U Glavnom gradu Podgorica zastupljeni su svi nivoi obrazovanja: predškolsko (dvijedržavne sa oko 20 vaspitnih jedinica i20 privatnih predškolskih ustanova), osnovno (22 osnovne škole, 23 područne ustanove itri privatne internacionalne škole), srednje (13 srednjih škola, uključujući i dvije umjetničke) ivisokoškolsko obrazovanje (jedandržavni idva privatna univerziteta). Podgorica nudi smještaj u tri studentska domai ima dva resursna centra: JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica“ i JU Resursni centar za obrazovanje i osposobljavanje „1. jun“. Takođe, postoje brojne ustanove koje se bave obrazovanjem odraslih, a neke od njih nalaze se i u osnovnim školama. Ove obrazovno-vaspitne ustanove izloženesu prvenstveno zemljotresima, požarima, manje jakim vjetrovima i poplavama.

- Kulturna baština. Glavni grad Podgorica ima 50 spomenika kulture pod zaštitom, uključujući arheološke lokalitete Medun i Duklju, kao i spomenike poput onih Petru I Petroviću Njegošu, Josipu Brozu Titu, Kralju Nikoli, Ivanu Crnojeviću i druge. Ističu se Stara Varoš, Sahat kula, Sastavci i most na Sastavcima, Dvorski kompleks na Kruševcu i drugi spomenici. Kulturne institucije su Crnogorsko narodno pozorište, Gradsko pozorište, Muzeji i galerije, Muzički centar, KIC „Budo Tomović“, JU Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Crnogorska kinoteka, muzeji i desetak galerija, Umjetnički paviljon i druge. U Podgorici se nalaze i značajni sakralni objekti poput Sabornog hrama Hristovog vaskrsenjai Crkve Svetog Spasa, Manastira Dajbabe, Crkve sv. ĐorđaI drugi.Najvjerovatniji mogući rizik koji može uzrokovati najveću štetu je zemljotres s očekivanim intenzitetom između VI i IX stepeni MCS, a slijede požari i poplave.

- Sportski objekti. Na teritoriji Glavnog grada nalazi se veliki broj sportskih objekata, posebno za fudbal i košarku, kao npr. Gradski stadion, Stadion fudbalskog kluba Zabjelo, Crvena Stijena, fudbalski kamp Konik, te oko 20 fudbalskih terena i balon hala. Značajni su SC „Morača”, Gradski bazeni, SC Kalezić na Zabjelu, oko 25 terena za košarku, rukometni i teniski tereni, rekreativni centar na Gorici, sala za boks bokserskog kluba „Budućnost“, džudo sala „Arso Milić“, Streljački klub „Ljubović“, Stadion malih sportova i tereni u Kasarni Masline.Sportski objekti izloženi su prvenstveno zemljotresima, požarima, olujamai jakim vjetrovima I mogu poslužiti kao objekti za smještaj ugroženog stanovništva.

- Energetika. Snabdijevanje električnom energijom u Podgorici obezbjeđuju Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) i Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS), uključujući visokonaponske vodove (400 kV, 220 kV i 110 kV), transformatorske stanice i prateće energetske objekte. Ukupna dužina 10 kV kablovske mreže iznosi 402,3 km, dok vazdušna mreža iste naponske klase dostiže 457,5 km. Podgorica raspolaže značajnim hidroenergetskim potencijalom, s planiranim i postojećim hidroelektranama na Morači (Zlatica, Milunovići, Raslovići), Kruševičkoj rijeci, Brskutskoj rijeci, Cijevni i Opasanici. Pored toga, grad ima visok solarni potencijal za proizvodnju energije, zagrijavanje vode i grijanje prostora, koji se može koristiti u domaćinstvima, industriji i ugostiteljstvu, posebno u područjima s ograničenim niskonaponskim priključkom. Povremeni snažni vjetrovi omogućavaju razvoj vjetroelektrana na lokacijama Stijepova, Radovča, Trmanja, Stravča i Kučkih korita.Preduzetnim planovima zaštite i spašavanja identifikovanoje više rizika, od kojih za teritoriju Glavnog grada su sljedeći rizici: eksplozije gasova i zapaljivih tečnosti i drugih zapaljivih materija koje s vazduhom stvaraju eksplozivne smješe,ostale eksplozivne materije, zemljotresi, klizišta, odroni,požari, industrijske i druge tehničko-tehnološke nesreće i poplave.

- Telekomunikacije. Na teritoriju Podgorice djeluju mobilni operateri T-Mobile, Telenor i M-tel, svi sa 4G i 5G GSM tehnologijom. Značajnu ulogu u elektronskim komunikacijama ima Wireless Montenegro, operater TETRA sistema za MUP i Službe zaštite i spašavanja. U toku je izgradnja optičkih pristupnih mreža, uključujući magistralne kablove Podgorica–Bar, Podgorica–Cetinje, Podgorica–Danilovgrad–Nikšić i Podgorica–Kolašin, te optičke prstene A, B, C za zaštitu čvorova. Univerzitetska mreža povezuje sve univerzitetske jedinice, a lokalna mreža optičkih kablova dodatno podržava komunikaciju. Radio-difuzni centar d.o.o. pruža usluge prenosa radijskih i televizijskih programa, s dva emisiona centra (na Lovćenu i na Bjelasici) i 134 objekta, od kojih je 13 smješteno u Podgorici.Telekomunikaciona infrastruktura najugroženija je od zemljotresa, požara i poplava, dok se kao nov rizik sve više izdvajaju sajber napadi na informaciono-komunikacione sisteme.Ova infrastruktura je ključna za komunikaciju i operativnost u vanrednim situacijama.Operatori javnih elektronskih komunikacionih mreža imaju interne procedure za upravljanje rizicima i za oporavakodkatastrofa. U slučaju vanredne situacije, postoji mogućnost obavještavanja građana putem SMS poruka i kablovske televizije.

- Vodovodna i kanalizaciona infrastruktura. Vodovodni sistem Podgorice uključuje crpne stanice kao što su Mareza 1 i 2, Zagorič, Ćemovsko polje i Dinoša, s ukupnim kapacitetom do 1.600 l/s, te rezervoare Ljubović (3.000 m³), Gorica (1.200 m³), Orlovina (2.000 m³) i Kakaricka gora (600 m³). Mreža snosi dužinu od 815.726 m i 6.797 čvorova, dok postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda ima kapacitet od 55.000 ES. Fekalna kanalizacija pokriva 248.724 m sa 8.225 šahti, dok atmosferska kanalizacija obuhvata 181.335 m sa 893 šahte i 8.914 slivnika. Održavanje svih sistema obavlja „Vodovod i kanalizacija" d.o.o. uz sredstva iz budžeta Glavnog grada.Vodosnabdijevanje i kanalizaciona mreža izloženi su rizicima poput zemljotresa, poplava, suša, oluja, kao i klizišta i odronakoji mogu oštetiti infrastrukturu i ugroziti kontinuitet snabdijevanja vodom. Istovremeno, zastarjela mreža, nedostatak redovnog održavanja, neadekvatno odlaganje otpada i sezonski pritisak turizma predstavljaju ključne antropogene rizike koji uzrokuju gubitak vode, zagađenje i preopterećenje sistema.

- Čvrsti otpad. Sanitarna deponija Podgorica na lokalitetu Livade, kojom upravlja preduzeće Deponija d.o.o., izgrađena u skladu s Evropskim standardima, predstavlja regionalni centar u upravljanju otpadom zbog svoje infrastrukturne razvijenosti i blizine, što predstavlja povoljne uslove za korišćenje kapaciteta uspostavljenog sistema, kao što su izgrađena postrojenja u okviru deponije za tretman otpada s teritorije drugih opština (Danilovgrad, Prijestonica Cetinje,Tuzi, Zeta, Nikšić, Šavnik, Plužine, Mojkovac). Otpad se zbrinjava u sanitarne kade, na način bezbjedan po životnu sredinu.Iako se sekundarna selekcija otpada obavlja u Reciklažnom centru gradskog preduzeća Deponija d.o.o., trenutni procenat recikliranih materijala i dalje ostaje nizak. To ukazuje na potrebu za unapređenjem procesa, u skladu sa standardima propisanim Direktivom o deponijama. Taj izazov zahtijeva dodatne napore kako bi se povećala efikasnost reciklaže i obezbijedilo održivo upravljanje otpadom u skladu s važećim normama. Na teritoriji Podgorice Čistoća d.o.o. raspolaže i s pet reciklažnih dvorišta gdje građani besplatno odlažu pojedine vrste neopasnog i opasnog otpada, koje produkuju u svojim domaćinstvima. Isto tako, Glavni grad je postavio oko 3.800 metalnih kontejnera za komunalni otpad i 103 polupodzemna kontejnera, s težnjom za daljim unapređenjem tehnika razdvajanja otpada.Deponija čvrstog otpada u Podgorici izložena je različitim prirodnim rizicima, poput zemljotresa, poplava, požara i klizišta, koji mogu dovesti do curenja zagađenih materija i time ugroziti okolno zemljište, vodotokove i podzemne vode. Pored prirodnih, prisutni su i značajni antropogeni rizici – neadekvatno upravljanje otpadom, nedostatak potpune sanitarne zaštite, pojava divljih odlagališta i kontinuirani porast količine otpada usljed urbanizacije i demografskog rasta. Ovi faktori dodatno opterećuju sistem upravljanja otpadom u Podgorici i zahtijevaju sveobuhvatne mjere radi smanjenja negativnih uticaja na životnu sredinu i javno zdravlje.

- Zdravstvene i socijalne ustanove. Klinički centar u Podgorici predstavlja zdravstvenu ustanovu koja pruža sekundarne i tercijarne zdravstvene usluge inema odvojenih servisa, što znači da služi kao visoko specijalizovana ustanova za gotovo sve medicinske discipline. Dom zdravlja Podgorica služi kao primarni zdravstveni centar s timovima izabranih doktora i kao podrška za razne specijalizovane usluge uključujući mentalno zdravlje i fizikalnu terapiju. Postoji 15 punktova u gradskom području i 10 u seoskim područjima. Ostale zdravstvene ustanove su Institut za javno zdravlje, Zavod za transfuziju krvi, Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Apoteke „Montefarm" i privatne medicinske ustanove poput bolnica (4), poliklinika i stomatoloških ordinacija.U oblasti socijalne i dječje zaštite funkcionišu javne i privatne ustanove, kao što su Centar za socijalni rad, JU Zavod „Komanski most“, JU Centar za djecu i mlade „Ljubović“, JU Dom starih „Podgorica“, JU Resursni centar za djecu i mlade „Podgorica”, JU Resursni centar za djecu i osobe s intelektualnim smetnjama i autizmom „1.jun“, kao i javne ustanove pod upravnim nadzorom Sekretarijata za socijalno staranje –JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama i razvoju –Podgorica, JU za smještaj, rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci Podgorica i JU za brigu o djeci „Dječiji savez”. Dodatnu podršku pružaju i brojne nevladine organizacije koje se bave socijalnim pitanjima. Ove ustanove izložene su prvenstveno zemljotresima, požarima, manje poplavama, olujama i jakim vjetrovima.

- Turistički objekti. Statistički i finansijski pokazatelji potvrđuju da Podgorica iz godine u godinu bilježi rast atraktivnosti kao turistička destinacija.Prema zvaničnim podacima, u periodu januar–avgust 2025. Godine, Podgoricu je posjetilo 128.990 turista u kolektivnom smještaju, što predstavlja porast od 3% u odnosu na isti period 2024. godine. U istom periodu ostvareno je 236.696 noćenja, odnosno 2% više nego u prethodnoj godini.Podgorica raspolaže s ukupno 2.835 kreveta u komercijalnim smještajnim kapacitetima. Struktura hotelskog smještaja ukazuje na visok nivo kvaliteta ponude: 74,92% ukupnih kapaciteta, odnosno 2.124 kreveta, nalazi se u hotelima najviših kategorija (4 i 5 zvjezdica), dok se preostalih 25,08% odnosi na hotele sa trizvjezdice.U segmentu privatnog smještaja, prema evidenciji Sekretarijata za preduzetništvo i investicije, trenutno je evidentirano 425 izdatih rješenja za pružanje usluga smještaja, s približno 1.200 raspoloživih ležajeva. Ovi podaci ukazuju na rastući značaj privatnog smještaja kao dopune hotelskim kapacitetima grada, te potvrđuju diverzifikaciju turističke ponude Podgorice. Turistički objekti na teritoriji glavnog grada izloženi su zemljotresima, požarima, olujnim vjetrovima, poplavama.To su rizici koji mogu ugroziti bezbjednost posjetilaca, turističkih radnika i infrastrukturu.

3.11 Registar rizika Glavnog grada Podgorice

Procjena rizika je kontinuiran proces identifikacije i analize rizika koji mogu uticati na ostvarivanje ciljeva subjekta, kako bi se utvrdio način na koji će se upravljati njima(Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnoj reviziji u javnom sektoru (“Sl. list Crne Gore”, br. 089/25).Registar rizika Glavnog grada Podgorica, koji vodi Služba za zaštitu i spašavanje, identifikuje 12 ključnih rizika: zemljotres, poplave, požare na otvorenom i u zatvorenom, spašavanje s visina i iz dubina, hemijske i biološke prijetnje, saobraćajne i tehničko-tehnološke nesreće, klizišta i odrone, neadekvatno reagovanje zbog nedostatka resursa, povrede tokom intervencija i rizik od nedovoljnih ili nenamjenski korišćenih finansijskih sredstava. Obrazac registra dat je u Prilogu 1.

3.12 SWOT analiza – Snage, slabosti, šanse i prijetnje

SWOT analiza za smanjenje rizika od katastrofa obuhvata identifikaciju unutrašnjih snaga i slabosti sistema, kao i spoljašnjih prilika i prijetnji koje utiču na otpornost zajednice. Takav pristup omogućava bolje planiranje mjera prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka od katastrofa na lokalnom nivou.SWOT analiza je rezultat zajedničke vježbe članova radne grupe za izradu Strategije tokom radionice u junu 2025. godine.

Tabela 4– SWOT analiza za smanjenje rizika od katastrofu zaGlavni grad Podgoricu

|  | SNAGE |
| --- | --- |
|  | - Postojeći sistem zaštite i spašavanja; - Usvojena Nacionalna strategije za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planomza 2025–2026. godinu; - Učešće raznih subjekata u sistemu zaštite i spašavanja, npr. Crveni krst, Gorska služba spašavanja i dr.; - Donešena planska dokumenta na nacionalnom i na lokalnom nivou u oblasti zaštite i spašavanja; - Izrađena baza podataka o rizicima na nacionalnom nivou; - Formirani timovi za rukovođenje i koordinisanje u zaštiti i spašavanju nalokalnom nivou; - Uspostavljena međuinstitucionalna i međusektorska saradnja; - Potencijal privatnog sektora i sektora nevladinih organizacija; - Hrabrost pojedinaca i spremnost. |
| Unutrašnji faktori |  |
|  | SLABOSTI |
|  | - Smanjenje rizika od katastrofa ne zauzima primarno mjesto kod donosilaca odluka na nacionalnom i na lokalnom nivou; - Svijest građana/građanki nedovoljno razvijena; - Nedostatak ljudstva, materijalnih resursa, opreme i sredstava za smanjenje rizika; - Nedovoljna određenost finansijskih sredstava za zaštitu i spašavanje odnosno sporo preusmjeravanje s nepotrebnih stvari (realokacija) u slučaju potreba; - Nedovoljna aktivnost privatnog sektora i sektora nevladinih organizacija; - Nedostatak komunikacionog plana u vezi s postojećim rizicima; - Neinofrmisanost stranih gostiju i turista; - Needukovanost stanovništva svih uzrasta (škole, odrasli), javnog sektora i reagovanje u slučajevima rizika; - Nedostatak akcionih planova i strategija, kao i treninga za smanjenje rizika od katastrofa. |

|  | PRILIKE |
| --- | --- |
| Spoljašnji faktori | • Jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta (operativnih i drugih štabova), kao i unapređenje kapaciteta službi Glavnog grada Podgorice; • Sistematsko uređenje radnih mjesta za praćenje i sprovođenje mjera; • Podizanje svijesti građana/građanki o rizicima i otpornosti; • Učešće u Inicijativi MCR 2030 – „Učinimo gradove otpornim“; • Proces pristupanja EU i članstvo u EU; • Digitalizacija i standardizacija upravnih procedura; • Učešće u međunarodnim projektima za smanjenje rizika od katastrofa i adaptaciju na klimatske promjene; • Integracija strategija za smanjenje rizika u plansku dokumentaciju Glavnog grada Podgorica; • Korišćenje fondova EU; • Članstvo u NATO-u; • Jačanje nacionalne i regionalne saradnje; • Bolja uvezanost javnih institucija; • Razvoj i podrška dobrovoljnim jedinicama za zaštitu i spašavanje. |
|  | PRIJETNJE |
|  | - Neadekvatna kaznena politika i slaba primjena zakona; - Klimatske promjene i njihovi negativni efekti; - Institucionalni i proceduralni izazovi u oblasti prostornog planiranja, urbanizma i izgradnje; - Nedostatak odgovornosti donosilaca odluka za klimatske rizike; - Nepostojanje plana za uključivanje građana/građanki kroz obuku u sistem zaštite i spašavanja; - Nizak nivo građanske svijesti o ekološkim rizicima i hazardima; - Ljudski faktor kao uzročnik ranjivosti sistema; - Učestali ekstremni događaji: toplotni talasi, poplave, požari, oluje i dr.; - Problem nelegalne gradnje i nekontrolisanog urbanog širenja. |

3.13 Drvo problema i drvo rješenja

| Cilj 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada Podgorica |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drvo problema |  | Drvo rješenja |
| Posljediceproblema | - Nedovoljno razvijena svijest i obučenost donosilaca odluka i kreatora politikau Podgorici u vezi s rizicima, uključujući urbane i klimatske. • Nedovoljno razvijena svijest i znanje građana/građanki o rizicima, preventivnim mjerama, posebno u urbanim sredinama. • Nedovoljna osposobljenost i obučenost učesnika/učesnica sistema zaštite i spašavanja. • Nedovoljno podataka i tehničkog znanja o rizicima, uključujući podatke o urbanim poplavama, bujičnim tokovima, klizištima u naseljima, saobraćajnim rizicima, požarima u urbanoj sredini i degradaciji infrastrukture. • Nedostatak integracije podataka o urbanim rizicima i klimatskim projekcijama u planove razvoja grada i prostorno planiranje. - Nekompletiranaplanska dokumentacija. • Nedovoljna primjena postojećih procjenau procesima prostornog i urbanističkog planiranja, investicionog odlučivanja i razvoja urbane infrastrukture. • Nedovoljno jasno definisanje prioriteta za mjere smanjenja i ublažavanja rizika od katastrofa na lokalnom nivou, posebno u kontekstu rastuće izgrađene sredine i pritiska na infrastrukturu. | - Edukacija donosilaca odluka i kreatora politika na teritoriji Podgorice. - Edukacija i obuka građana/građanki o urbanim rizicima i jačanju urbane otpornosti. - Edukacija i obuka učesnika/učesnica sistema zaštite i spašavanja u skladu s urbanim i klimatskim izazovima. - Korišćenje informacione i komunikacione tehnologije za prikupljanje, analizu i efikasno korišćenje podataka o rizicima. - Jačanje tehničkih i naučnih kapaciteta, uz valorizaciju tradicionalnih iskustava i znanja, radi unapređenja kvaliteta procjena i planiranja urbanih rizika. - Integrisanje urbanih rizika i klimatskih projekcija i scenarija u procjene rizika i planska dokumenta, kako bi se razvoj grada zasnivao na predviđenim klimatskim promjenama. - Izrada i usvajanje lokalne procjene rizika i pratećih planskih dokumenata, kao osnove za sistemsko upravljanje urbanim i klimatskim rizicima. - Integrisanje procjena rizika u lokalne razvojne i prostorno-urbanističke planove, obezbjeđujući da se rizici uzimaju u obzir u svim fazama planiranja. - Unapređenje sistema određivanja prioriteta mjera radi efikasnog usmjeravanja resursa na najvažnije aktivnosti za smanjenje rizika od katastrofa. |
| Ključni problem | Nedovoljno razumijevanje rizika i nerazvijena svijest o rizicima na lokalnom nivou. |  |
| Osnovni uzroci | - Diskontinuitet izmeđupostulata sistema civilnezaštite u bivšoj SFRJ isadašnjeg sistema zaštite ispašavanja. - Upotreba novihterminoloških odrednicau oblasti civilne zaštite/smanjenja rizika odkatastrofa. |  |

| Cilj 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drvo problema |  | Drvo rješenja |
| Posljediceproblema | - Nedovoljan nivo znanja u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i urbane otpornosti ograničava sposobnost grada da odgovori na rastuće prirodne i klimatske prijetnje. - Nepostojanje lokalne strategije za smanjenje rizika od katastrofa i izgradnju urbane otpornosti otežava usklađeno i plansko djelovanje institucija. - Nedovoljna integracija smanjenja rizika od katastrofa i klimatske otpornosti u lokalne strateške i razvojne planove oslabljuje dugoročno upravljanje urbanim rastom. - Nedovoljno angažovanje svih zainteresovanih strana, uključujući mjesne zajednice, akademski sektor i civilno društvo, umanjuje kapacitet Podgorice za kolektivno smanjenje rizika i izgradnju otpornosti. - Nedovoljna rodna ravnopravnost i slaba inkluzija osoba s invaliditetom u smanjenju rizika od katastrofa smanjuju pravičnost i efektivnost lokalnih mjera otpornosti. - Nedostatak ažurne i cjelovite planske dokumentacije ograničava mogućnost strateškog upravljanja urbanim prostorom i rizicima, posebno u novim i brzo rastućim naseljima. - Nedovoljno efikasna represivna politika i slab inspekcijski nadzor otežavaju sprovođenje mjera za smanjenje rizika i slabe otpornost izgrađenog okruženja. - Nepoštovanje standarda i pravila u prostornom planiranju i izgradnji doprinosi povećanoj ranjivosti objekata i komunalne infrastrukture na urbane rizike. - Nedovoljno uključivanje privatnog sektora u proces smanjenja rizika i razvoj urbane otpornosti ograničava inovacije, partnerstva i investicije u sigurnu i otpornu Podgoricu. | - Unapređenje znanja o smanjenju rizika od katastrofa i urbanoj otpornosti kroz kontinuirane obuke, stručne programe i partnerstva s akademskim institucijama.Izrada i usvajanje lokalne strategije za smanjenje rizika obezbijediće sistemski okvir za koordinisano djelovanje svih sektora i subjekata. - Jačanje integracije smanjenja rizika od katastrofa i klimatske otpornosti u razvojne i strateške planove grada omogućava planiranje koje smanjuje buduće rizike i povećava otpornost i sigurnost zajednice. - Aktivno uključivanje svih zainteresovanih strana, kroz konsultacije, zajedničke programe i platforme za saradnju, jača kolektivnu otpornost Podgorice. - Lokalni forum/lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa poslužiće za jačanje otpornosti Podgorice. - Promovisanje rodne ravnopravnosti i inkluzije osoba s invaliditetom u procesima smanjenja rizika od katastrofa povećava pravednost i efikasnost lokalnih mjera otpornosti. - Ažuriranje i sistematična izrada planske dokumentacije omogućava precizno upravljanje urbanim prostorom i rizicima u najugroženijim područjima. - Unapređivanje inspekcijskog nadzora i primjene propisa povećava sigurnost, smanjuje nelegalnu gradnju i jača otpornost infrastrukture. - Dosljedna primjena standarda i pravila u planiranju i izgradnji osigurava kvalitetnu, sigurnu i otpornu urbanu sredinu. - Veće uključivanje privatnog sektora, kroz javno-privatna partnerstva, investicije i inovacije, može značajno doprinijeti unapređenju urbane otpornosti Podgorice. |
| Ključni problem | Nedovoljno upravljanje rizikom od katastrofa na lokalnom nivou u Podgorici inedovoljni administrativni kapaciteti koji bi se bavili vizijom i jačanjem koordinacije unutar i između sektora. |  |
| Osnovni uzroci | - Nerazumijevanje politike smanjenjarizika od katastrofa donosilaca odluka na lokalnom i nacionalnom nivou. |  |

| Cilj 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drvo problema |  | Drvo rješenja |
| Posljediceproblema | - Nedovoljna integracija smanjenja rizika od katastrofa u lokalno razvojno i budžetsko planiranje, zbog čega se ulaganja u otpornost ne posmatraju kao prioritetni i dugoročno isplativi projekti. - Ograničeni lokalni finansijski resursi ograničavaju realizaciju ključnih infrastrukturnih i tehničkih mjera, posebno u oblastima urbanih rizika i kritične infrastrukture. - Nedovoljno eksternih investicija i mehanizama za privlačenje donatorskih, državnih i privatnih sredstava, usporava veće projekte potrebne za urbanu otpornost. - Neuspostavljeni mehanizmi javno–privatnih partnerstava onemogućavaju uključivanje privatnog sektora u izgradnju i održavanje otporne urbane infrastrukture. - Nedostatak ekonomskih analiza rizika (troškovi–koristi) otežava donošenje informisanih odluka o investicijama i smanjuje razumijevanje dugoročnih koristi ulaganja u otpornost. - Ulaganja u infrastrukturu nedovoljno uzimaju u obzir klimatske projekcije, što povećava rizik da novi objekti i sistemi ne budu otporni na buduće klimatske uslove. - Nedovoljno ulaganje u zelenu, plavu i prirodnu infrastrukturu (npr. sistemi za zadržavanje vode, ozelenjavanje) umanjuje sposobnost grada da se prirodnim rješenjima zaštiti od urbanih poplava i efekta toplotnih ostrva. - Nedovoljno investiranje u digitalne sisteme upravljanja rizicima (GIS, modeliranje, monitoring) ograničava kvalitet planiranja i odgovora u urbanom okruženju. | - Razvijati lokalni razvoj zasnovan na procjeni rizika i ulagati u otpornost zajednice. - Planirati neophodna finansijska sredstva za razvoj i implementaciju lokalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa. - Uspostaviti obaveznu integraciju smanjenja rizika od katastrofa i urbane otpornosti u sve lokalne razvojne strategije, planske dokumente i budžetske cikluse. - Prioritizirati i osigurati stabilna budžetska sredstva za ključne mjere, uključujući infrastrukturne projekte, preventive i sisteme ranog upozoravanja. - Razviti strategiju privlačenja investicija i partnerstava, uključujući grantove, kreditne linije i javno-privatna partnerstva, s fokusom na projekte urbane otpornosti. - Uspostaviti institucionalne platforme i ugovorne modele koji omogućavaju privatnom sektoru da učestvuje u izgradnji i održavanju kritične infrastrukture i preventivnih mjera. - Implementirati standardizovane metodologije procjene troškova i koristi za sve projekte za smanjenje rizika od katastrofa kako bi se opravdala ulaganja i podržalo donošenje informisanih odluka. - Uključiti klimatske scenarije i predviđene ekstreme u finansiranje novih objekata, urbanih zona i kritične infrastrukture. - Finansirati projekte zelene i plave infrastrukture, kako bi se smanjili urbani rizici i efekat toplotnih ostrva. - Ulagati u GIS platforme, senzorske mreže, modeliranje poplava i monitoring kritične infrastrukture, uz obuku osoblja za analizu i primjenu podataka u planiranju i odgovoru. |
| Ključni problem | Nedovoljne investicije iz javnog i privatnog sektora u smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou u Podgorici |  |
| Osnovni uzroci | - Nedostatak stabilnih i održivih mehanizama finansiranja za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou. |  |

| Cilj 4: Jačanje pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brz oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa |  |  |
| --- | --- | --- |
| Drvo problema |  | Drvo rješenja |
| Posljediceproblema | - Nedovoljno razvijen i koordinisan sistem obavještavanja, uzbunjivanja i pravovremenog upozoravanja građana/građanki. - Nedovoljna i neadekvatna tehnička opremljenost operativnih jedinica zaštite i spašavanja za različite vrste urbanih incidenata i rizika. - Nedovoljan broj obučenih pripadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje za sve relevantne urbane rizike. - Nepovoljna teritorijalna raspoređenost vatrogasnih službi na teritoriji Glavnog grada Podgorica. - Neformiran masovan sistem podrške civilne zaštite i nedostatak lokalnih volonterskih mreža koje bi mogle pružiti brzu pomoć u slučaju katastrofa. - Nedovoljna pripravnost i spremnost lokalnih službi i zajednica za efikasno reagovanje u slučaju elementarnih nepogoda i tehnološko-tehničkih incidenata. - Nedovoljna uključenost i učešće građana/građanki i lokalnih zajednica u prevenciji i smanjenju rizika, uključujući angažovanje volontera u urbanim sredinama. - Slaba inkluzija žena, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih grupa u planiranje i sprovođenje mjera za smanjenje rizika od katastrofa. - Nedostatak plana kontinuiteta poslovanja za ključne institucije i subjekte iz privatnog sektora, uključujući turizam i kritične urbane funkcije. - Nedovoljno uključivanje turističkog sektora i posjetilaca u mjere prevencije i pripreme za urbane katastrofe. - Slabi kapaciteti zajednice za oporavak nakon katastrofa, uključujući socijalnu podršku, obnovu infrastrukture i rehabilitaciju ugroženih područja. - Nedovoljna primjena digitalnih tehnologija i GIS sistema za rano upozoravanje, monitoring urbanih rizika i koordinaciju odgovora i oporavka. - Nedovoljno kontinuiranih obuka i vježbi simulacije za građane/građanke i lokalne službe, što smanjuje efikasnost reagovanja u slučaju urbanih katastrofa. | - Osigurati adekvatnu tehničku opremljenost operativnih jedinica zaštite i spašavanja, uključujući vozila, opremu za spašavanje, senzore i komunikacione tehnologije za sve vrste urbanih incidenata. - Povećati broj obučenih pripadnika/pripadnica operativnih jedinica kroz kontinuirane specijalizovane obuke i treninge za urbane rizike. - Izraditi fizibiliti studiju za razvoj vatrogasne i spasilačke službe u Podgorici. - Optimizovati teritorijalnu raspoređenost vatrogasnih i spasilačkih jedinica na cijeloj teritoriji Podgorice kako bi se smanjilo vrijeme odgovora na incident. - Formirati sistem podrške civilne zaštite i lokalnih volonterskih mreža, s jasno definisanim ulogama, procedurama mobilizacije i obukama. - Povećati pripravnost i spremnost lokalnih službi i zajednica kroz redovne krizne vježbe, simulacije i planiranje urbanih scenarija s visokim rizikom. - Aktivno uključiti građane/građanke i lokalne zajednice u prevenciju i smanjenje rizika, kroz edukativne kampanje, radionice i participativno planiranje. - Osigurati inkluziju žena, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih grupa u sve procese smanjenja rizika i pripreme, kroz specifične politike i programe podrške. - Razviti plan kontinuiteta poslovanja za ključne javne institucije i subjekte privatnog sektoras fokusom na urbane rizike. - Uključiti turistički sektor i posjetioce u mjere prevencije i pripreme kroz informisanje, edukaciju i integrisane planove za turističke zone. - Ojačati kapacitete zajednice za oporavak nakon katastrofa kroz plan obnovljene infrastrukture, socijalnu podršku, rehabilitaciju ugroženih područja i zajedničke programe sa civilnim sektorom. - Implementirati digitalne tehnologije i GIS sisteme za monitoring urbanih rizika, rano upozoravanje, koordinaciju odgovora i praćenje oporavka. - Organizovati kontinuirane obuke, simulacije i krizne vježbe za građane/građanke i lokalne službe kako bi se poboljšale efikasnost i brzina reakcije u urbanim katastrofama. |
| Ključni problem | - Povećana učestalost događanja različitih vrstarizika zbog klimatskih promjena. - Nedostatak inkluzivne pripremljenosti, reagovanja i oporavka. |  |
| Osnovni uzroci | - Povećana izloženost i smanjena otpornostljudi i imovine. |  |

3.14 Analiza zainteresovanih strana

3.14.1 Organizacija sistema zaštite i spašavanja u Crnoj Gori

Sistem upravljanja zaštite i spašavanja u Crnoj Gori funkcioniše kroz integrisani model koordinacije institucija na nacionalnom i na lokalnom nivou, s jasno definisanim nadležnostima i procedurama djelovanja u slučaju vanrednih situacija. Ključnu ulogu ima Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova, koji rukovodi aktivnostima prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka. Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“ br. 98/2023, 102/2023, 113/2023, 71/2024, 72/2024, 90/2024,93/2024, 93/2024 – ispravka, 104/2024, 117/2024, 39/2025 i 97/2025) utvrđeno je da je Ministarstvo unutrašnjih poslova nadležno,između ostalog, i za upravljanje rizicima, zaštitom i spašavanjem u vanrednim situacijama, sanacijom posljedica u vanrednim situacijama,organizovanjem i sprovođenjem obuka, preventivnih, operativnih i sanacionih mjera zaštite i spašavanja, civilnom zaštitom i akcijama traganja i spašavanja uključujući međunarodnu pomoć u vanrednim situacijama i prijem poziva i obavještenja preko operativnog centra 112.Direktorat za zaštitu i spašavanje, kao organizaciona jedinice MUP-a icentralna institucija u sistemu zaštite i spašavanja u Crnoj Gori, ima širok spektar zadataka usmjerenih na smanjenje rizika od katastrofa i efikasno upravljanje vanrednim situacijama:

- Koordinacija rada učesnika/učesnica sistema zaštite i spašavanja u vezi s organizacijom, planiranjem, pripremama i sprovođenjem mjera i aktivnosti nasmanjenjurizikaodkatastrofa.

- Praćenje i analiziranje stanja u oblasti zaštite i spašavanja.

- Osposobljavanje pripadnika/pripadnica civilne zaštite, specijalističkih i dobrovoljnih jedinica, te nadzor nad funkcionisanjem i opremanjem operativnih jedinica.

- Obavještavanje i uzbunjivanje građana/građanki u slučaju nastanka katastrofa, elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća.

- Neprekidno prikupljanje, obrada i prenošenje podataka u vezi sa situacijom na ugroženim područjima preko OKC 112.

- Organizovanje uklanjanja, deaktiviranja i uništavanja neeksplodiranih ubojnih sredstava.

- Upravni poslovi u okviru nadležnosti i ovlašćenja utvrđenih zakonom u oblasti zaštite i spašavanja, prevoza opasnih materija, proizvodnje, prometa, nabavke, skladištenja i upotrebe eksplozivnih materija, skladištenja, držanja, prometa, rukovanja i upotrebe zapaljivih tečnosti i gasova, transporta i tranzita naoružanja i vojne opreme.

- Traženje međunarodne pomoći u slučaju nastanka katastrofe, elementarne nepogode i druge nesreće.

- Saradnja s nadležnim organima i institucijama drugih država i međunarodnim organizacijama i institucijama.

Radi rukovođenja i koordiniranja u zaštiti i spašavanju na teritoriji Crne Gore, uspostavljen je Koordinacioni tim za zaštitu ispašavanjekojim rukovodi predsjednik/predsjednica Vlade, zamjenik  –ministar nadležan za poslove zaštite i spašavanje, a članovi/članice ministri nadležni za vanjske poslove, poslove odbrane, zdravlja, rada i socijalnog staranja, održivog razvoja, turizma, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, saobraćaja, pomorstva, kao i predstavnik/predstavnica Generalnog sekretarijata Vlade zadužen/zadužena za odnose s javnošću i predsjednik/predsjednica radnog tijela Vlade za procjenu šteta od elementarnihnepogoda. Operativni štab za zaštitu I spašavanje vrši operativno koordinisanje aktivnostima učesnika/učesnica zaštite i spašavanja čime je obezbijeđeno znatno efikasnije rukovođenje, bolja koordinacija među učesnicima zaštite i spašavanja i racionalnija upotreba ljudskih i materijalnih resursa na terenu. Operativni štab čine rukovodilac/rukovoditeljka i dva predstavnika/predstavnice organizacione jedinice ministarstva nadležnog za poslove zaštite i spašavanja; starješina/starješinka i jedan predstavnik/predstavnica organa uprave nadležnog za poslove policije, načelnik/načelnica Generalštaba Vojske Crne Gore; starješine organa uprave nadležnih za poslove carine, hidrometeorologije, seizmologije, voda, šuma, veterinarske poslove, fitosanitarne poslove i poslove zaštite životne sredine; lica koja rukovode zdravstvenim ustanovama koje pružaju hitnu medicinsku pomoć, urgentnu medicinsku pomoć, kao i zdravstvenom ustanovom čija je djelatnost usmjerena na očuvanje iunapređenje zdravlja svih građana/građanki; predstavnik/predstavnica Crvenog krsta, kao i visoki rukovodni kadar organa državne uprave nadležnih za poslove šumarstva, vodoprivrede, zdravlja i vanjskih poslova. Osoba koja rukovodi organizacionim jedinicama ministarstva nadležnog za poslove zaštite i spašavanja je rukovodilac/rukovoditeljka Operativnog štaba.

Za rukovođenje i koordinisanje aktivnostima zaštite i spašavanja na teritoriji opštine zadužen je Opštinski tim za zaštitu i spašavanje Glavnog grada Podgorica, kojim rukovodi  gradonačelnik i koga čine predstavnik/predstavnica organizacione jedinice ministarstva nadležnog za poslove zaštite i spašavanja, starješine organa lokalne uprave, odgovorna lica u privrednim društvima i drugim subjektima čija je djelatnost u vezi sa zaštitom i spašavanjem, i predstavnik/predstavnica Crvenog krsta Crne Gore. Tim sarađuje sa susjednim opštinama, Koordinacionim timom i Operativnim štabom, čime se osigurava usaglašenost rukovođenja, koordinacija i efikasno upravljanje aktivnostima zaštite i spašavanja. Takođe, Zakonom o zaštiti i spašavanju propisano je da se i u privrednom društvu, drugom pravnom licu i kod preduzetnika može obrazovati tim za zaštitu i spašavanje, koji rukovodi i koordinira aktivnostima zaštite i spašavanja u skladu s preduzetnim planomzaštite i spašavanja za taj rizik.

Tako postavljen sistem zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica predstavlja osnovu za efikasno i efektivno smanjenje rizika od katastrofa omogućujući dalje unapređenje sistema zaštite I spašavanja. Unapređenje se može ostvariti kroz kontinuirano jačanje kadrovskih i materijalnih kapaciteta, stručno usavršavanje zaposlenih i volontera, modernizaciju operativnih procedura, primjenu savremenih tehnologija i informacionih sistema, kao i nabavku adekvatne opreme za prevenciju, ublažavanje i odgovornarizikeodkatastrofa.

3.14.2 Resursi sistema zaštite i spašavanja u Glavnom gradu Podgorica

Ljudski i materijalni kapaciteti predstavljaju ključnu komponentu sistema zaštite i spašavanja, kako na teritoriji Crne Gore, tako i u Glavnom gradu Podgorica, obezbjeđujući efikasnu zaštitu stanovništva, imovine, kulturnih dobara i životne sredine od elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća. Kvalitet odgovora zavisi od koordinisanog angažovanja operativnih jedinica, lokalne samouprave, državnih organa, privrednih subjekata i građana.

- Služba zaštite ispašavanja Glavnog grada Podgorica predstavlja profesionalnu službu organizovanu u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG“, br. 013/2007, 005/2008, 086/2009– drugi zakon, 032/2011, 054/2016, 146/2021, 003/2023 I 82/2025), kao i Odlukom o organizaciji i načinu rada uprave Glavnog grada („Sl. list CG – Opštinski propisi“, br. 038/2018, 43/2018, 006/2020, 010/2020, 036/2021, 005/2022, 030/2023 i 042/2023). U skladu s navedenim propisima, Služba zaštite i spašavanja vrši poslove koji se odnose na:

- praćenje i sprovođenje zakona i propisa donesenih na osnovu zakona u oblasti zaštite i spašavanja i drugih propisa koji su u vezi s ostvarivanjem funkcija službe; izjašnjavanje na nacrte i prijedloge zakona i planskih dokumenata u oblasti za koju je služba osnovana;

- izradu i sprovođenje programa rada službe i drugih programskih i planskih akata iz djelokruga službe; sprovođenje plana integriteta i drugih planova i programa Glavnog grada u okviru djelokruga službe; praćenje i sprovođenje državnih planskih akata u okviru nadležnosti službe;

- učešće u pripremi i sprovođenje plana zaštite od požara, poplava, zemljotresa i drugih akcidentnih i vanrednih situacija na području Glavnog grada;

- spašavanje i zaštitu ljudi i imovine;

- preventivne mjere zaštite od požara i drugih akcidentnih situacija, kontrolu ispravnosti i servis protivpožarnih aparata i opreme,

- organizaciju obuka i vježbi za vršenje poslova službe;

- postupanje po inicijativama građana iz djelokruga službe;

- sprovođenje upravnog postupka za slobodan pristup informacijama iz svog djelokruga i drugih upravnih postupaka u skladu sa zakonom;

- pružanje usluga dopremanja vode i sličnih usluga privrednim društvima, drugim pravnim licima i građanima u bezvodnom području u saradnji s nadležnim organima uprave i javnim službama;

- pripremu izvještaja o radu, informativnih i drugih stručnih materijala iz nadležnosti službe za skupštinu, gradonačelnice, organe državne uprave, medije i sl.;

- pripremu godišnjih izvještaja za glavnog administratora o rješavanju upravnih stvari iz svoje nadležnosti, postupku obezbjeđivanja učešća građana u vršenju javnih poslova, o ostvarivanju principa transparentnosti objavljivanjem propisanih akata, saradnji s nevladinim organizacijama i drugih izvještaja u ostvarivanju njegove funkcije koordinisanja rada lokalne uprave;

- pripremu informacija za medije iz svog djelokruga i dostavu istih Službi za odnose s javnošću na obradu i objavljivanje u medijima, vebsajtu i na društvenim mrežama;

- popis i evidenciju nepokretnih i pokretnih stvari kojima raspolaže Glavni grad a koje služba koristi za ostvarivanje svoje funkcije (službene zgrade i poslovne prostorije izuzev onih koje koristi više organa uprave, oprema, prevozna sredstva i sl.), u skladu sa zakonom kojim se uređuje državna imovina; dostavljanje te evidencije u elektronskoj formi organu lokalne uprave nadležnom za poslove imovine sa svim promjenama nastalim u toku godine;

- druge poslove iz svog djelokruga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Služba zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica trenutno raspolaže sa ukupno 96 zaposlenih, od čega je 68 operativnih radnika. Objekat u kojem je smještena Služba zaštite i spašavanja na Starom Aerodromu ispunjava dobre uslove za smještaj pripadnika i tehničke opreme. U narednom periodu predviđeno je da se krov objekta Službe ozeleni, čime će se unaprijediti energetska karakteristika objekta, kao i da se smanje troškovi električne energije i efekat toplotnog ostrva u tom dijelu grada.Položaj Službe na Starom Aerodromu ograničava efikasnost intervencija, jer vrijeme dolaska na mjesto događaja često premašuje evropski standard od sedam minuta, posebno zbog udaljenosti od centralnih naselja, saobraćajnih zastoja i kritičnih podvožnjaka, što smanjuje operativni domet Službe u odnosu na stvarne potrebe teritorije koju pokriva. Opremljenost službe omogućava osnovno funkcionisanje, ali je evidentno da jepotrebna modernizacijalične zaštitne opreme i da je nedovoljan broj specijalizovane opreme i tehnike, posebno vatrogasnih vozila. Postojeći vozni park sastoji se od 31 vozila, od kojih je 24 namijenjeno za gašenje požara i tehničke intervencije, dok je sedam vozila namijenjeno za prevoz i logistiku.S druge strane, postojeća lična i kolektivna oprema nije u skladu sa standardima koje propisuje Evropska unija, pa je neophodno pristupiti njenom obnavljanju, nabavci nedostajuće opreme i planiranju potrebnih finansijskih sredstava u budžetima jedinica lokalne samouprave.Sistem radio-veza je funkcionalan, a pokrivenost TETRA signalom zadovoljavajuća je i u urbanim i u ruralnim područjima opštine.Neophodna je modernizacija, teritorijalna disperzija i uvećanje ljudskih resursa, standardizacija opreme i tehničko osposobljavanje Službe zaštite i spašavanja kako bi se podigla operativna efikasnost i sigurnost, te ostvarila dugoročna otpornost zajednice. Predviđa se stalna ispostava Preko Morače sa šest vatrogasaca i tri vozila, druga ispostava kod Hitne pomoći s manjim vozilom i tri spasioca za teško pristupačne zone, te tri sezonska punkta u Zelenici, na Zlatici i u Gornjoj Gorici tokom ljeta, koja kasnije mogu postati stalne ispostave, uz identifikaciju lokacija za objekte i mogućnost korišćenja fondova EU i javno-privatnih partnerstava.

Za realizaciju mjera neophodno je unaprijediti kapacitete službi kroz povećanje broja operativaca sa 72 na 88, nabavku specijalizovanih vozila i opreme (autolestva, navalno vozilo s duplom kabinom, vozilo za hemijske incidente i saobraćajne intervencije) te digitalizaciju baze podataka i uvođenje GIS platformi, uz razvoj dugoročne strategije održivog razvoja zaštite i spašavanja u Podgorici s finansijskim okvirom za kontinuitet i prilagođavanje realnim potrebama, čime se značajno unapređuju kapaciteti, spremnost i otpornost grada.

- Civilna zaštita je dio jedinstvenog sistemazaštite i spašavanja i čine je jedinicei timovi civilne zaštite, zaštitna i spasilačkaoprema i sredstva. Formira ih MUP koji određuje vrstu i broj pripadnika po opštinama, u zavisnosti od stepena ugroženosti opštine, broja stanovnika, površine i drugih faktora. U Glavnom gradu Podgorica još uvijek nijesu formirane jedinice civilne zaštite, uprkos tome što su do sada sprovedena tri pokušaja njihovog uspostavljanja. Odsustvo ovih jedinica predstavlja značajan institucionalni i operativni nedostatak u sistemu zaštite i spašavanja, posebno imajući u vidu rastuće rizike i potrebu za organizovanim odgovorom u slučaju katastrofa.

- Specijalističke jedinice za zaštitu i spašavanje, shodno čl. 64 Zakona o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG” br.013/07, 005/08, 086/09, 032/11, 054/16, 146/21, 003/23 I 82/2025) čine građani i građanke koji dobrovoljno vrše akcije zaštite i spašavanja organizovani u spasilačka društva, organizacije Crvenog krsta, planinarske službe zaštite i spašavanja, speleološka društva, ronilačka, kinološka društva, izviđačke organizacije, klubove radio-amatera i druga slična društva. Ministarstvo unutrašnjih poslova ima zaključene ugovore s Gorskom službom spašavanja Crne Gore i Savezom radio-amateri. Na području Podgorice od specijalističkih jedinica Crveni krst Glavnog grada Podgorica je nezavisna, neprofitna i dobrovoljna humanitarna organizacija i sastavni dio jedinstvene organizacije Crvenog krsta Crne Gore, koja obavlja djelatnost od javnog interesa usmjerenu na pružanje pomoći ugroženim licima u slučajevima ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških i drugih nesreća.

- Dobrovoljne jediniceza zaštitu i spašavanja organizuju se radi dobrovoljnog učešća građana u akcijama zaštite stanovništva u područjima zahvaćenim nekim elementarnim nepogodama, tehničko-tehnološkim i drugim nesrećama. Privredna društva, preduzetnici i druga pravna i fizička licamogu organizovati dobrovoljne jedinice. Sve učestaliji požari na teritoriji Podgorice, posebno tokom ljeta 2025. godine, ukazali su na potrebu za funkcionisanjem dobrovoljnih jedinica, uključujući i dobrovoljna vatrogasnadruštva.

- Preduzetne jediniceza zaštitu i spašavanje. Zakonom o zaštiti i spašavanju predviđeno je da privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici mogu formirati timove za zaštitu i spašavanje, zadužene za rukovođenje i koordinaciju aktivnosti u vanrednim situacijama prema planu zaštite i spašavanja baziranom na identifikovanim rizicima u poslovnom okruženju. Ove preduzetne jedinice su sastavni dio sistema zaštite i spašavanja i, po potrebi, angažuju se na poziv Operativnog štaba ili Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Glavnog grada Podgorica. Na području Glavnog grada djeluje jedinica Monteput d.o.o., dok se na teritoriji opštine Zeta nalazi jedinica na Aerodromu Podgorica, čije prisustvo i resursi imaju strateški značaj za podršku u slučaju katastrofa i mogućim poslijedicama za teritoriju Podgorice.

- Jedinicu za gašenje požara iz vazduha (Avio-helikopterska jedinica) formiralo je Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno Direktorat za zaštitu i spašavanje, s ciljem vršenja poslova koji se odnose na organizovanje idjelovanje jedinice za gašenje požara iz vazduha. Ova operativna jedinica raspolaže s tri aviona za gašenje požara tipa AT-802/802A. Dodatnu operativnu podršku obezbjeđuju i dva helikoptera Direkcije – tipaABell-412 i ABell-212 – za izviđanje i lociranje požara, kao i transport za gašenje požara.

- Ostali resursi. Osim resursa operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje, sistem zaštite i spašavanja na teritoriji Glavnog grada Podgorica oslanja se i na ljudske i materijalne resurse javnih preduzeća i ustanova, privrednih društava, preduzetnika, drugih pravnih i fizičkih lica, kao i državnih organa i organa državne uprave, koji se u slučaju elementarnih nepogoda, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća stavljaju u funkciju zaštite i spašavanja. Poseban značaj imaju resursi Uprave policije i Vojske Crne Gore, koji razvijaju kapacitete za pružanje pomoći u slučaju katastrofa izazvanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama.Kapaciteti javnih preduzeća iustanova na teritorije Glavnog grada Podgorica su slijedeći:

Primjer koordinisanog djelovanja vidi se u odgovoru na ljetnje požare u Podgorici, kada su ekipe Vodovoda i kanalizacije DOO, Čistoće DOO, Zelenila DOO, kao i Službi zaštite i spašavanja iz Podgorice i Bara, uspjele da spriječe širenje vatre na trafostanicu „Podgorica 5“, krug preduzeća Čistoća, kompaniju „Štrabag“, skladišta Zetatransa, pogone Plantaža i novo gradsko groblje.

Izvor: Analiza dostupnih informacija.

Vodovod i kanalizacija d.o.o. Djelatnost obuhvata proizvodnju i distribuciju vode, održavanje vodovodne mreže u Glavnom gradu i Opštini Tuzi, sakupljanje i tretman otpadnih voda, te izgradnju, održavanje i popravku vodovodnih i kanalizacionih instalacija, uključujući baždarenje vodomjera, kao i inženjerske djelatnosti uključujući izradu tehničke dokumentacije i projekata iz oblasti hidrotehnike, pružanje kartografskih podataka, laboratorijska ispitivanja vode za piće i otpadnih voda itd.Vodovod i kanalizacija d.o.o. ima ključnu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa na lokalnom nivou jer obezbjeđuje kontinuitet vodosnabdijevanja, funkcionisanje kanalizacione infrastrukture i tretman otpadnih voda, što je od presudne važnosti tokom zemljotresa, požara, poplava, suša i drugih rizika. Preduzeće učestvuje u identifikaciji i upravljanju urbanim rizicima kroz održavanje kritične infrastrukture, redovne kontrole, monitoring kvaliteta vode i sanaciju kvarova koji mogu izazvati prekid u službama od vitalnog značaja, kao iu informisanju stanovništva. Takođe, kroz saradnju sa Glavnim gradom, zaštitom i spašavanjem i drugim komunalnim službama, doprinosi planiranju otpornosti, pripravnosti i hitnom reagovanju (angažovanje ljudstva I mehanizacije)te oporavku nakon incidenata. Modernizacijom sistema, digitalizacijom i primjenom preventivnih mjera, Vodovod i kanalizacija d.o.o. jača ukupnu urbanu otpornost i stabilnost komunalne infrastrukture u Podgorici. U slučaju potrebe Vodovod i kanalizacija d.o.o. stavio bi na raspolaganje30 zaposlenih, jedno teretno vozilo Štajer zapremine do 10 m³, četiri građevinske mašine – kombinirke, dva specijalna vozila s cisternom, dva manja kamiona – putara za prijevoz ljudstva, opremu koja uključuje dva agregata snage 5–6 kW i pet pumpi za crpljenje vode.

- Čistoća d.o.o. obavlja djelatnosti od javnog interesa kao što su sakupljanje i odlaganje komunalnog otpada, sakupljanje bezopasnog otpada, održavanje i čišćenje javnih površina, sakupljanje i promet sekundarnih sirovina, održavanje toaleta, te zbrinjavanje napuštenih kućnih ljubimaca, dok u okviru tržišnih aktivnosti pruža usluge održavanja opreme i vozila, transporta i građevinskih radova, iznajmljivanja nekretnina i opreme, nadzora, konsaltinga, čišćenje obala vodotoka, te zbrinjavanja otpada i kućnih ljubimaca po zahtjevu trećih lica. Čistoća d.o.o. ima važnu ulogu u lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa jer obavljaju poslove koji direktno utiču na sigurnost, zdravlje i funkcionisanje grada prije, za vrijeme inakon katastrofe.Tako je, na primjer, tokom požara u avgustu 2025. godine prevezeno 58 tura vode sa dvije autocisterne, od kojih je jedna nova, a druga stara 16 godina. Zbog toga je neophodna nabavka novih vozila i opreme. Njihova odgovornost u prevenciji obuhvata održavanje javnih površina, uklanjanje otpada i uklanjanje fizičkih prepreka koje mogu ugroziti odvijanje normalnog života i saobraćaja ili pristup službama hitnog reagovanja.Tokom oluja, poplava, klizišta ili jakih vjetrova, Čistoća d.o.o. može obezbijediti hitne intervencije, kao uklanjanje srušenog drveća, čišćenje kanala i podršku u vraćanju grada u funkcionalno stanje. Kroz redovno održavanje javnih površina i koordinaciju s ostalim gradskim službama, ovo preduzeće doprinosi prevenciji, smanjenju rizika i bržem oporavku. U slučaju potrebeČistoća d.o.o. bi stavilanaraspolaganje 20 radnika, šest kiper vozila, četiri radne mašine i tri cistijerne.

- Komunalne usluge d.o.o. imaju važnu ulogu u lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa kroz osiguravanje funkcionalne i bezbjedne komunalne infrastrukture, koja je ovom društvu povjerena na održavanje a odnosi se na objekte javne rasvjete i svjetlosne signalizacije.Ona je od presudnog značaja za pravovremeni odgovor i kontinuitet kritičnih usluga tokom katastrofa. Komunalnim uslugama povjereno je održavanje sistema javne rasvjete koja broji oko 44.040 svjetiljki i28.990 stubova), sistema svjetlosne saobraćajne signalizacije na 50 semaforizovanih raskrsnica i kablovske kanalizacije u dužini od 135.833 metara). Društvo u kontinuitetu obezbjeđuje pouzdanu infrastrukturu koja smanjuje rizik od nesreća, podržava bezbjedno kretanje stanovništva i omogućava efikasno djelovanje hitnih službi. Njihov rad doprinosi prevenciji urbanih rizika, smanjenju posljedica tokom ekstremnih vremenskih prilika ili tehničko–tehnoloških nesreća, kao i bržem oporavku grada nakon nepogoda.U slučaju potrebe Komunalne usluge d.o.o. raspolaže kapacitetima koji obuhvataju ljudske resurse i specijalizovani vozni park. U društvu je zaposleno 115 radnika na neodređeno od kojih većina izvršilaca ima IV i III kvalifikacioni nivo. U tehničko-operativnom sektoru zaposleno je 79 radnika od kojih su većina inženjeri elektrotehnike, vozači specijalnih vozila – dizalica i elektrotehničari koji su osposobljeni za rad na visini. Društvo Komunalne usluge nema sopstveni poslovni prostor već koristi prostorije koje su date na korišćenje od strane Agencija za stanovanje d.o.o.. Društvo posjeduje magacinski prostor od 200m2, funkcionalnu mehanizaciju i raznovrstan vozni park. Vozni park čine radna i teretna vozila u koja spadaju specijalna radna vozila za rad na visini – dizalice (8 kom.), specijalno vozilo za ispitivanje kablova (1 kom.), teretna vozila za podizanje stubova – grajfer (2 kom.), dostavna teretna vozila (8 kom.) i putnička vozila (15), čime su obezbjeđeni uslovi za kvalitetno obavljanje usluga koja je povjerena Društvu.

- Deponija d.o.o. osnovana je 2007. godineiklјučni je sistem za upravljanje komunalnim otpadom u Crnoj Gori. Kompleks se prostire na 575.000 m² i obuhvata savremene kapacitete za kontrolisano odlaganje otpada, sortiranje i preradu ambalažnog materijala, tretman ocjednih voda i reciklažu otpadnih vozila. Do sada su izgrađene četiri sanitarne kade, uz mogućnost formiranja još dvije, a infrastrukturu čine reciklažni centar koji godišnje obradi 10.000–12.000 tona otpada, pogon za reciklažu vozila (376 prerađenih vozila u 2024. godini), postrojenje koje tretira 7.000–8.000 m³ ocjednih voda godišnje, hangar za obradu 500–600 tona ambalažnog materijala i prateća mehanizacija. Na ovoj lokaciji otpad odlaže devet opština – Zeta, Tuzi, Danilovgrad, Cetinje, Nikšić, Plužine, Šavnik, Mojkovac i Podgorica – pa deponija dnevno prima oko 350 tona otpada, odnosno blizu 100 kamiona, što stvara značajan pritisak na njen kapacitet i dugoročno funkcionisanje.Deponija d.o.o. Podgorica ima ključnu ulogu u lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa kroz bezbjedno upravljanje komunalnim otpadom i sprečavanje nastanka ekoloških i tehničko-tehnoloških incidenata. Efikasno odlaganje, kontrola procjednih voda, monitoring emisija gasa, zaštita od požara na deponiji i održavanje sanitarnih uslova smanjuju rizik od zagađenja zemljišta, podzemnih voda i vodotokova, kao i od širenja požara ili opasnih materija u okolinu. Time Deponija d.o.o. direktno doprinosi očuvanju javnog zdravlja, zaštiti životne sredine i jačanju otpornosti Podgorice na različite vrste urbanih i klimatskih rizika.U slučaju potrebeDeponija d.o.o. bi stavilanaraspolaganje 50 osoba, dva kamiona kipera, dva kombija,manja vozila itri komada opreme (Menzi Muck, Sennebogen i bager Hyundai).

- Zelenilo d.o.o. ima značajnu ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa kroz održavanje, projektovanje i izgradnju javnih zelenih površina koje doprinose ublažavanju klimatskih i urbanih rizika. Njihove aktivnosti, od uređenja parkova, drvoreda i zaštitnih zelenih pojaseva do rasadničke proizvodnje i pružanja usluga trećim licima, jačaju otpornost grada na ekstremne temperature, urbane poplave, eroziju i zagađenje vazduha. Urbanim zelenilom poboljšava se odvodnjavanje, smanjuje se efekat toplotnih ostrva i podiže kvalitet javnog prostora, čime Zelenilo d.o.o. postaje važan akter u stvaranju održivog, zdravog i otpornog urbanog okruženja u Podgorici.

- Putevi d.o.o. Djelatnosti od javnog interesa obuhvataju izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture (putevi, mostovi, piste), asfaltiranje, saobraćajnu signalizaciju, gradski i prigradski prevoz putnika, popravku vozila, te inženjerske i tehničke usluge, dok djelatnosti koje nemaju karakter javnog interesa uključuju proizvodnju betonskih elemenata, prevoz tereta, radove na tržištu, obradu kamena i iznajmljivanje opreme.Putevi d.o.o. Podgorica imaju ključnu ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa kroz održavanje, izgradnju i unapređenje saobraćajne infrastrukture koja je od suštinskog značaja za bezbjedno funkcionisanje grada tokom elementarnih nepogoda i katastrofa. Redovnim održavanjem i ulaganjem u prevenciji, preduzeće doprinosi smanjenju rizika od saobraćajnih incidenata, urbanih poplava i prekida u kritičnim transportnim koridorima. Efikasnim upravljanjem zimskom službom, sanacijama oštećenja i hitnim intervencijama omogućava brže reagovanje hitnih službi, evakuaciju stanovništva i dopremu pomoći tokom katastrofa. Time Putevi d.o.o. jačaju otpornost Podgorice na klimatske, tehničko-tehnološke i urbane rizike, obezbjeđujući kontinuitet mobilnosti i sigurnost infrastrukture.

- Pogrebne usluge d.o.o. pored svoje osnovne djelatnosti pružanja pogrebnih usluga i upravljanja gradskim grobljima, imaju važnu ulogu u lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa jer obezbjeđuju kontinuitet kritičnih komunalnih funkcija tokom katastrofa. Upravljanje grobljima Čepurci, Zagorič, kao i grobljima u Golubovcima, Tološima i Donjoj Gorici, podrazumijeva održavanje higijensko-tehničkih uslova, kontrolu prostora i organizaciju procesa koji sprečavaju sanitarne rizike, posebno tokom epidemija, ekstremnih vremenskih događaja ili masovnih nesreća. Preduzeće učestvuje u planiranju kapaciteta za hitne situacije, osigurava logističku podršku i doprinosi očuvanju javnog zdravlja kroz efikasno upravljanje posljedicama katastrofalnih događaja.

- Sportski objekti d.o.o. iako primarno zaduženi za upravljanje sportskim prostorima i podršku vrhunskom sportu i rekreaciji, igraju važnu ulogu u lokalnom sistemusmanjenjarizikaodkatastrofa. Kroz upravljanje velikim javnim objektima – poput M:tel dvorane „Morača“, Gradskog stadiona, Stadiona malih sportova i Streljačkog centra „Ljubović“– preduzeće raspolaže infrastrukturom koja može služiti kao privremeni prihvatni centar, prostor za evakuaciju, logistički punkt ili skladište humanitarne pomoći tokom vanrednih situacija. Redovno održavanje objekata, kontrola bezbjednosnih sistema i obezbjeđivanje pristupačnosti doprinose smanjenju tehničkih i bezbjednosnih rizika, dok sportski programi i rekreativne aktivnosti podstiču razvoj zdravih, kohezivnih i otpornijih zajednica.

- Parking servis d.o.o. Podgorica ima značajnu ulogu u lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa kroz upravljanje, korišćenje i održavanje ukupno 7.822 parking mjesta raspoređenih na 18 parkirališta, u petgaraža i tri gradske zone (crvena, žuta i zelena). Efikasno upravljanje ovom infrastrukturom doprinosi očuvanju protočnosti saobraćaja, obezbjeđivanju koridora za hitne službe i sprečavanju zagušenja u kritičnim zonama tokom vanrednih situacija. Uređeni parkinzi i garaže mogu služiti kao privremene logističke lokacije, okupljališta za evakuaciju, kao punktovi za distribuciju pomoći ili mjesta za stacioniranje hitnih vozila u kriznim uslovima. Kroz digitalne i smart parking sisteme, Parking servis doprinosi boljoj koordinaciji urbanog mobiliteta, smanjenju saobraćajnih incidenata i jačanju ukupne urbane otpornosti Podgorice.

- Tržnice i pijace d.o.o. imaju važnu ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa kroz upravljanje pijačnim objektima i održavanje higijene javnih prostora. Osiguravanjem funkcionalnih, čistih i organizovanih pijaca i tržnih prostora, preduzeće smanjuje zdravstvene i sanitarne rizike, posebno u vanrednim situacijama, poplavama ili epidemijama. Redovno održavanje objekata i kontrola higijene doprinosi sprečavanju širenja zaraza i zagađenja, dok uređenje prostora i koordinacija s lokalnim službama omogućavaju korišćenje ovih lokacija kao privremenih centara za distribuciju hrane, humanitarne pomoći ili informisanje stanovništva u kriznim situacijama. Takođe, kroz investicione aktivnosti i saradnju s privatnim sektorom, preduzeće doprinosi unapređenju infrastrukture, jačanju otpornosti i održivom razvoju urbanih zajednica u Podgorici.

- Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica ima značajnu ulogu u lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa kroz upravljanje, održavanje i izdavanje stambenih zgrada koje su svojina Glavnog grada. Redovno održavanje zgrada, hitni popravni radovi i upravljanje infrastrukturnim elementima (elektroinstalacije, vodovod, grijanje i oprema) smanjuju rizik od tehničko-tehnoloških incidenata i povećavaju sigurnost stanara u slučaju katastrofa. Vodeći registre etažnih vlasnika i stambenih jedinica, Agencija omogućava dobru i inkluzivnu procjenu rizika u segmentu izloženosti infrasturkture i stanara/stanarki, bolju plansku dokumentaciju, bržu koordinaciju intervencija, evakuaciju i distribuciju pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa. Takođe, pružanjem usluga čišćenja i održavanja trećim licima doprinosi higijeni, sanitarnoj sigurnosti i opštoj urbanoj otpornosti, posebno u urbanim sredinama s velikom gustoćom naseljenosti.Agencija za stanovanje d.o.o. raspolaže kapacitetima koji obuhvataju ljudske resurse, poslovne prostore i vozni park. U preduzeću je zaposleno 96 radnika na neodređeno i jedan na određeno vrijeme, uz šest dodatnih radnika angažovanih preko agencijai većina izvršilaca pripada kvalifikacionim nivoima IV i III. Agencija koristi modernu upravnu zgradu i adekvatan magacinski prostor, otvoreni (3.627 m2) i zatvoreni (681 m2), opremljena je bravarskom i limarskom radionicom, a krajem 2024. otpočela je adaptaciju skladišta radi ugradnje solarnih panela. Posjeduje funkcionalnu mehanizaciju i raznovrstan vozni park, uključujući teretna i dostavna vozila (22), i putnička vozila (7), čime su obezbijeđeni uslovi za kvalitetno obavljanje usluga.

- Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. ima ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa kroz upravljanje urbanim razvojem i infrastrukturnim projektima. Uređenje građevinskog zemljišta i izgradnja ili rekonstrukcija putne mreže omogućavaju sigurnu mobilnost, efikasnu evakuaciju i pristup hitnim službama tokom vanrednih situacija. Upravljanje poslovnim prostorom i realizacija investicionih programa od značaja za Glavni grad doprinosi otpornosti kritične infrastrukture, sprečavanju urbanih i tehničko-tehnoloških rizika, te jačanju ukupne urbane otpornosti Podgorice. Kroz integrisano planiranje i razvoj, Agencija podržava preventivne mjere i brzoporavak grada nakon katastrofa.

- Agencija za upravljanje zaštićenim područjima ima značajnu ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa kroz očuvanje i održivo upravljanje ekosistemima koji prirodno ublažavaju urbane i klimatske rizike. Agencija za upravljanje zaštićenim područjima upravlja sljedećim zaštićenim područjima: Park prirode „Komovi“ (dio koji teritorijalno pripada Glavnom gradu), Park prirode „Rijeka Zeta“ (dio koji teritorijalno pripada Glavnom gradu), Spomenik prirode „Park šuma Gorica“i Spomenik prirode „Pećina Magara“. Zaštićena područja s bogatom biološkom raznovrsnošću, endemskim vrstama i karakterističnim ekosistemima doprinose regulaciji poplava, smanjenju erozije, kontrolisanju klizišta i ublažavanju efekata toplotnih ostrva. Kroz zaštitu i revitalizaciju ovih zona, Agencija jača ekološku otpornost grada, podržava prevenciju štetnih posljedica prirodnih katastrofa i doprinosi očuvanju životne sredine kao dijela urbane sigurnosti i održivog razvoja Podgorice. U slučajupotrebeAgencijabistavilanaraspolaganješest osoba, dvaterenska vozila, dron, motornu šegu, i PP opremu (crijeva, mlaznice, razdjelnice, naprtnjače, metle za gašenje požara, zaštitne maske, šljemove).

- Centar bezbjednosti Podgorica predstavlja osnovnu organizacionu jedinicu Policije Crne Gore na teritoriji Glavnog grada, odgovornu za održavanje javnog reda i bezbjednosti, prevenciju i otkrivanje krivičnih djela, kao i koordinaciju aktivnosti u vanrednim situacijama. Centar obuhvata različite sektore i jedinice, uključujući uniformisanu policiju, kriminalističku policiju, saobraćajnu policiju i interventne jedinice, čime osigurava sveobuhvatni odgovor na urbane, tehničko-tehnološke i prirodne rizike. Tokom katastrofa i vanrednih situacija, Centar bezbjednosti koordinira evakuaciju, osigurava javni red, pomaže hitnim službama i podržava implementaciju lokalnih planova zaštite i spašavanja. Kroz preventivne mjere, stalnu prisutnost u zajednici i saradnju sa civilnim sektorom, Centar doprinosi jačanju urbane sigurnosti i otpornosti Podgorice na različite rizike.

- Služba komunalne policije Podgorica ima ključnu ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa kroz nadzor i kontrolu poštovanja komunalnih propisai održavanje komunalnog redau oblastima: snabdijevanja vodom; prečišćavanja otpadnih voda; odvođenja otpadnih i atmosferskih voda; snabdijevanja toplotom; javne čistoće; prevoza i deponovanja komunalnog i drugog otpada; izgradnje, održavanja i korišćenja deponija; uređivanja i održavanja pijaca, groblja, parkova, zelenih i drugih javnih površina; održavanja ulica, saobraćajnica i drugih javnih površina i javne rasvjete; izgradnje, održavanja i korišćenja lokalnih puteva, saobraćajnih oznaka i signalizacije, prevoza putnika u gradskom i prigradskom linijskom saobraćaju, auto-taksi i vanrednog prevoza, parkiranja na javnim parkiralištima; izgradnje, održavanja i korišćenja mostova, javnih objekata i regulacije i održavanja riječnih korita; stanovanja u stambenim zgradama; držanja kućnih ljubimaca; zaštite od buke u životnoj sredini; upotrebe simbola Glavnog grada; kontrole radnog vremena; održavanja kafilerija i u drugim oblastima u kojima Glavni grad vrši sopstvene poslove u skladu sa zakonom. Komunalna policija učestvuje u zaštiti i spašavanju u skladu sa zakonom kojim se uređuje sistem zaštite i spašavanja. Tokom elementarnih nepogoda i katastrofa, Komunalna policija pomaže u evakuaciji stanovništva, kontroli pristupa kritičnim zonama i podršci hitnim službama. Kontinuiranim nadzorom, inspekcijskim aktivnostima i edukacijom građana, Služba doprinosi prevenciji, bržem reagovanju i jačanju urbane otpornosti Podgorice.

- Planska dokumentacija u oblasti zaštite i spašavanja. Opštinske planove donose skupštine opština, a preduzetne planove donose privredna društva, druga pravna lica preduzetnici/preduzetnice, uz saglasnost Ministarstva unutrašnjih poslova. Planovi zaštite i spašavanja izrađuju se na osnovu elaborata o procjeni rizikaakoji je sastavni dio plana zaštite i spašavanja. Glavni grad Podgorica je usvojio planove za zaštitu i spašavanje od požara, zemljotresa, poplava, klizišta i odrona, hemijskih i bioloških rizikai tehničko-tehnoloških nesreća, dok je neophodno izraditii usvojiti plan zaštite i spašavanja od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja.Među ciljevima sprovođenja ove Strategije je i ažuriranje postojećih kao i izrada i usvajanje nedostajućih planskih dokumenata.

3.14.3 Analiza zainteresovanih strana

Efikasan sistem lokalnog strateškog planiranja za smanjenje rizika od katastrofa, ne može biti uspješan bez aktivnog učešća značajnog broja zainteresovanih strana, koji su nosioci procesa implementacije ipostizanja definisanih cljeva. Uključivanje lokalnih institucija, državnih organaiagencija, javnih preduzeća, privatnog sektora, civilnog društva, građana, obezbjeđuje integrisan i održiv pristup smanjenju rizika. Saradnja i koordinacija između ovih aktera doprinose boljoj razmjeni informacija, zajedničkom donošenju odluka i većoj spremnosti zajednice na djelovanje u slučaju katastrofa. U Tabeli 5data je analiza zainteresovanih strana za Strategiju na lokalnom i na nacionalnom nivou.

Tabela 5 – Kategorizacija zainteresovanih strana u odnosu na interes i uticaj (snagu)

| # | ZAINTERESOVANASTRANA | ODNOS PREMA STRATEŠKOM DOKUMENTU | INTERES | UTICAJ/ SNAGA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Glavni grad Podgorica | Nadležnosti u ovoj oblasti obuhvataju sprovođenje Zakona o zaštiti i spašavanju, uključujući formiranje opštinskih timova, izradu opštinskih planova za zaštitu i spašavanje, osnivanje službi zaštite i spašavanjai njihovo stručno i materijalno obezbjeđivanje. Skupština opštine donosi opštinske planove i programe razvoja sistema, odlučuje o finansiranju i budžetskim sredstvima za naknadu štete, te prati stanje sistema zaštite i spašavanja. Predsjednik opštine –Gradonačalnikje nadležan za organizaciju i opremanje službe zaštite i spašavanja, određivanje subjekata obaveznih za formiranje jedinica zaštite, donošenje naredbi o evakuaciji, procjenu i prijavu štete Vladi, u skladu s procjenom rizika od katastrofa. Na osnovu Odluke o organizaciji i načinu rada organa uprave Glavnog grada(„Sl.list Crne Gore–opštinski propisi“, br. 038/18, 043/18, 006/20, 010/20, 036/21, 005/22,030/23, 042/23), na području Glavnog grada Podgorica formirani su slijedeći organi lokalne uprave:Sekretarijat za lokalnu samoupravu i saradnju sa civilnim društvom, Sekretarijat za finansijske poslove i analizu budžeta, Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, Sekretarijat za komunalne poslove,Sekretarijat za saobraćaj, Sekretarijat za preduzetništvo i investicije, Sekretarijat za socijalno staranje, Sekretarijat za sport, Sekretarijat za kulturu, Uprava lokalnih javnih prihoda, Direkcija za imovinu, Uprava za zaštitu imovinsko-pravnih interesa Glavnog grada, Uprava za inspekcijske poslovi).Posebne službe su Služba komunalne policije, Služba zaštite i spašavanja, i Služba za unutrašnju reviziju i finansijsko upravljanje rizicima). Stručne službe su:Služba gradonačelnika, Služba glavnog administratora,Služba glavnog gradskog arhitekte, Služba za međunarodnu saradnju i partnerstva;Služba za informacioni sistem, Služba za javne nabavke i komercijalne poslove, Služba za građane, Služba za zajedničke poslove, Služba za podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju i Služba za odnose sa javnošću. Glavni grad Podgorica je nosilac implementacije Strategije i odgovorna institucija za njenurealizaciju. | 5 | 5 |
| 2 | Gradska privredna društva | Smanjenje rizika od katastrofa u Podgorici zavisi od koordinisanog djelovanja gradskih privrednih društava i javnih službi. Ovi subjekti imaju ključnu operativnu i podržavajuću ulogu u pripremi i odgovoru na katastrofe kroz održavanje komunalne infrastrukture, pružanje osnovnih usluga, upravljanje urbanim prostorima, održavanje saobraćajne i javne infrastrukture, kao i obezbjeđivanje prostora koji mogu služiti kao skloništa ili logistički punktovi. Istovremeno, agencije doprinose održivom i otpornom razvoju grada. Efikasna saradnja i integracija smanjenja rizika u njihove planove unapređuju prevenciju, spremnost, reagovanje i oporavak, čime se jača ukupna urbana otpornost Podgorice.Njihov interes je visok jer su direktno pogođeni funkcionisanjem sistema tokom i nakon katastrofa. Posjeduju kapacitete, resurse i infrastrukturu od javnog značaja, koji se mogu mobilisati u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa, te predstavljaju važnu sponu između lokalnih vlasti i građana u oblasti kritične lokalne infrastrukture i usluga. | 5 | 4 |
| 3 | Lokalneorganizacije i ustanove | Ova grupa zainteresovanih strana ima manji interes u odnosu na ključne aktere, ali i dalje igra značajnu ulogu u svim fazama ciklusa smanjenja rizika od katastrofa. Javne ustanove mogu služiti kao evakuacioni i informativni punktovi te pružati osnovnu pomoć, dok lokalne organizacije doprinose edukaciji, volonterskim aktivnostima, podizanju svijesti zajednice i osiguranju zaštite svih građana i građanki uključujući i ranjive grupe. | 4 | 4 |
| 4 | Civilni sektor i građani | Civilni sektor i građani predstavljaju ključnu podršku lokalnom sistemu smanjenja rizika od katastrofa u Podgorici, posebno kroz prevenciju, edukaciju i direktno angažovanje prije, tokom i nakon katastrofe. Nevladine organizacije, udruženja i lokalne inicijative doprinose širenju svijesti o rizicima, organizovanju volonterskih aktivnosti, edukaciji građana i ranjivih grupa, kao i pružanju humanitarne pomoći. Građani, uključujući volontere, mogu aktivno učestvovati u jačanju urbane otpornosti zajednice. Njihov uticaj je značajan, iako ne posjeduju operativne funkcije, mogu doprinijeti kroz volontiranje, prijavljivanje i procjenu rizika, saradnju s lokalnim vlastima i podizanje svijesti u zajednici. Aktivno uključivanje građana i nevladinog sektora omogućava inkluzivne, participativne i lokalno prilagođene mjere smanjenja rizika, jača koheziju zajednice, unapređuje pripremljenost i povećava otpornost Podgorice na prirodne i antropogene rizike. | 5 | 4 |
| 5 | Opštinska organizacija Crvenog krsta | Opštinska organizacija Crvenog krsta Podgorica igra ključnu ulogu u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa.Fokusira se na pripreme i jačanje kapaciteta lokalne zajednice, podršku odgovoru i oporavak od katastrofa, kao i na promociju aktivnosti koje ublažavaju različite efekte rizika.OO CK je direktno uključena u humanitarne, preventivne i edukativne aktivnosti, uključujući pružanje hitne pomoći, logističku podršku, evakuacije, distribuciju hrane i osnovnih potrepština, kao i psihosocijalnu podršku ugroženim grupama. Kroz programe obuke i volontiranja, organizacija aktivno uključuje građane i jača kapacitete lokalnih zajednica za prevenciju, pripremljenost i brzi odgovor na prirodne i antropogene rizike. Njihov interes je visok, jer su posvećeni zaštiti i podršci ranjivih grupa i zajednice, dok je njihov uticaj takođe visok, s obzirom na direktno pružanje pomoći, koordinaciju volontera i jačanje otpornosti Podgorice na katastrofe. | 5 | 4 |
| 6 | Privatni sektor | Privatni sektor u Podgorici predstavlja važnog partnera u smanjenju rizika od katastrofa, jer doprinosi održavanju kritične infrastrukture, obezbjeđivanju resursa, logističkoj podršci i investicijama u urbanu otpornost. Preduzeća i privatni investitori mogu podržati preventivne mjere, integrisati procjene rizika u svoje poslovne planove, osigurati kontinuitet poslovanja tokom katastrofa i angažovati se u humanitarnim i volonterskim aktivnostima. Privatni sektor može doprinijeti jačanju otpornosti kroz jačanje svijesti i znanja, ulaganja, kroz inovativne tehnologije i rješenja i partnerstva s opštinom u oblasti prevencije i odgovora na katastrofe.Njihov interes u smanjenju rizika od katastrofa je srednji do visok, zavisno od sektora i izloženosti rizicima, dok njihov uticaj može biti značajan, jer učinkovita saradnja s lokalnim vlastima i zajednicom omogućava bolju pripremljenost, brže reagovanje i smanjenje posljedica katastrofa u urbanim i prigradskim područjima Podgorice. | 4 | 3 |
| 7 | Mediji | Mediji u Podgorici imaju ključnu ulogu u informisanju i upozoravanju javnosti o rizicima od katastrofa, pravovremenom širenju uputstava tokom katastrofa i promovisanju svijesti o preventivnim mjerama. Putem radija, televizije, onlajn platforme i društvenih mreža, mediji omogućavaju pristup informacijama svim društvenim grupama, uključujući ranjive kategorije, te podržavaju koordinaciju između lokalnih vlasti, hitnih službi i građana. Njihov interes u smanjenju rizika od katastrofa je srednje do visok, jer je informisanost javnosti od direktnog značaja za efikasnost kriznog odgovora, dok je njihov uticaj takođe visok, s obzirom na to da pravovremene i tačne informacije značajno smanjuju rizike, povećavaju spremnost zajednice i olakšavaju upravljanje urbanim i klimatskim incidentima u Podgorici. | 4 | 4 |
| 8 | Ministarstvounutrašnjihposlova | Ministarstvo unutrašnjih poslova ima vrlo visok interes u sprovođenju aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa, jer je direktno odgovorno za koordinaciju sistema zaštite i spašavanja, kao i za sprovođenje nacionalne strategije i operativnih mjera na lokalnom nivou. Njegov uticaj je izuzetno visok, budući da donosi ključne odluke, pruža stručnu i tehničku podršku, koordinira međuinstitucionalnu saradnju i aktivira državne resurse u slučaju potrebe. MUP ima centralnu ulogu u povezivanju lokalnih i nacionalnih struktura zaštite i spašavanja, čime značajno doprinosi izgradnji otpornosti zajednice. MUP će preko Direktorata za zaštitu i spašavanje podržati implementaciju ove Strategije. | 5 | 5 |
| 9 | Ministarstvo zdravlja | Ministarstvo zdravlja ima visok interes u sprovođenju Strategije Glavnog grada Podgorica, jer je odgovorno za zaštitu zdravlja stanovništva, jačanje zdravstvenog sistema i sprovođenje preventivnih mjera tokom i nakon katastrofe. Njegov uticaj je takođe visok, budući da obezbjeđuje stručnu podršku, koordinira zdravstvene intervencije i sarađuje s lokalnim institucijama na jačanju otpornosti javnog zdravlja. Aktivna uloga Ministarstva zdravlja doprinosi smanjenju zdravstvenih posljedica katastrofa i unapređenju spremnosti zajednice. | 5 | 4 |
| 10 | Ministarstvo energetike | Ministarstvo energetike ima visok interes u sprovođenju Strategije za Glavni grad Podgorica, jer je odgovorno za stabilnost i sigurnost energetskog sistema koji može biti ugrožen od prirodnih i od strane čovjeka izazvanih katastrofa. Njegov uticaj je visok, s obzirom na to da kroz nadzor nad energetskom infrastrukturom, koncesijama i sprovođenjem mjera energetske efikasnosti može značajno doprinijeti smanjenju rizika na najmanji mogući nivo i povećanju otpornosti ključnih sistema. | 4 | 5 |
| 11 | JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore | JU Zavod za geološka istraživanja Crne Gore doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz izradu geoloških karti (uključujući karte podložnosti klizanju, odronima i debritnim tokovima) za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja, vođenje geoinformacionog sistema i razvoj metodologije upravljanja rizicima u okviru tekućih projekata. U tom kontekstu je i podrška lokalnog strateškog plana. | 2 | 4 |
| 12 | Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera | Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera ima ključnu ulogu u smanjenju rizika od katastrofa kroz sprovođenje politika zaštite životne sredine, adaptacije na klimatske promjene i održivog razvoja. Aktivno učestvuje u mjerama za prevenciju ekoloških i klimatskih katastrofa, očuvanju prirodnih resursa i upravljanju otpadom i opasnim materijalima. Njegovo djelovanje direktno doprinosi jačanju otpornosti zajednica i očuvanju ekosistema. | 5 | 5 |
| 13 | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju | Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz praćenje meteoroloških, hidroloških i seizmoloških pojava, izradu vremenskih i seizmičkih prognoza, upozoravanje nadležnih organa i javnosti na potencijalne elementarne nepogode, te prikupljanje i analizu podataka za podršku planiranju i implementaciji mjera zaštite i spašavanja. | 5 | 5 |
| 14 | Agencija za zaštituživotne sredineCrne Gore | Agencija obavlja stručne i upravne poslove u oblasti zaštite životne sredine, uključujući monitoring životne sredine, izradu analiza i izvještaja, izdavanje dozvola, komunikaciju s domaćim i međunarodnim institucijama i javnošću, te druge poslove utvrđene zakonom i posebnim propisima. Ova agencija doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz monitoring životne sredine, upravljanje ekološkim rizicima, kroz provođenje mjera za prevenciju zagađenja i ekoloških incidenata, te pružanje stručnih podloga za planiranje i implementaciju lokalnih i nacionalnih strategija zaštite životne sredine. U kontekstu strategije za Podgoricu, Agencija podržava identifikaciju rizičnih zona, izradu planskih dokumenata, upravljanje ekološkim rizicima i razvoj preventivnih mjera za jačanje otpornosti zajednice na prirodne i ekološke katastrofe. | 2 | 3 |
| 15 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz upravljanje poljoprivrednim resursima, šumama i vodnim sistemima, kroz primjenu preventivnih mjera protiv erozije, poplava i požara, očuvanje zemljišta, šuma i vodenih resursa, te razvoj održivih poljoprivrednih i vodoprivrednih praksi. U okviru strategije za Podgoricu, Ministarstvo može podržati identifikaciju rizičnih zona, planiranje i implementaciju mjera zaštite od prirodnih nepogoda (prevenciju i zaštitu od požara, upravljanje vodama i vodnim resursima itd.), jačanje kapaciteta lokalnih zajednica i zaštitu ekosistema od katastrofalnih uticaja. | 5 | 5 |
| 16 | Uprava za vode | Uprava za vode doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz upravljanje vodnim resursima, praćenje hidrometeoroloških stanja, kontrolu vodotokova i zaštitu od poplava. U strategiji za Podgoricu, Uprava može podržati identifikaciju područja podložnih poplavama, planiranje preventivnih mjera, održavanje infrastrukturnih objekata i edukaciju lokalnih zajednica o upravljanju rizicima vezanim za vodne resurse. | 5 | 4 |
| 17 | Uprava za gazdovanje šumama i lovištima | Uprava za gazdovanje šumama i lovištima doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz očuvanje i održivo upravljanje šumskim područjima, prevenciju šumskih požara, zaštitu zemljišta od erozije i očuvanje biodiverziteta. U strategiji za Podgoricu, Uprava može podržati identifikaciju ugroženih područja, implementaciju pošumljavanja i aktivnosti za smanjenje rizika od šumskih požara i klizišta. | 3 | 4 |
| 18 | Ministarstvo saobraćaja | Ministarstvo saobraćaja doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz planiranje, izgradnju i održavanje saobraćajne infrastrukture koja omogućava sigurne evakuacione rute, hitan pristup službama zaštite i spašavanja, te otpornost transportnog sistema na prirodne i druge katastrofe. | 3 | 4 |
| 19 | Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine | Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz planiranje i upravljanje korišćenjem zemljišta, urbanističkim razvojem i državnom imovinom. Ministarstvo integriše principe smanjenja rizika od katastrofa u prostorne i urbanističke planove, osigurava adekvatnu lokaciju infrastrukturnih objekata, nadzire izgradnju u rizičnim zonama i promoviše otpornost zajednica kroz regulative, standarde i smjernice za održivi razvoj i sigurnost prostora. | 5 | 5 |
| 20 | Uprava za nekretnine | Uprava učestvuje u procjeni rizika pri planiranju prostorne i urbanističke izgradnje, podržava primjenu standarda za zaštitu od prirodnih i drugih katastrofa, te koordinira aktivnosti s lokalnim samoupravama i relevantnim institucijama radi smanjenja izloženosti i ranjivosti kritične infrastrukture i zajednica. Njen geodetsko-katastarski informacioni sistem predstavlja esencijalni temelj za smanjenje rizika od katastrofa, jer sadrži precizne prostorne i adresne podatke koji su neophodni za procjene, planove, kao i za mapiranje svih rizika, ranjivosti i sl. | 4 | 4 |
| 21 | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz integraciju u obrazovne programe, obuku nastavnika i učenika, razvoj istraživanja i inovacija, te jačanje svijesti i kapaciteta mladih za postupanje u vanrednim situacijama.Takođe, Ministarstvo podržava smanjenje rizika od katastrofa kroz izradu planova zaštite i spašavanja u školama, edukaciju nastavnog kadra i organizaciju evakuacionih vježbi. | 4 | 5 |
| 22 | Ministarstvo odbrane | Aktivnosti Ministarstva odbrane u oblasti smanjenja rizika od katastrofa realizuju se uglavnom kroz III stratešku misiju „Podrška drugim institucijama“, koja obuhvata angažovanje Vojske Crne Gore i pružanje pomoći tokom prirodnih i izazvanih katastrofa, doprinos unutrašnjoj bezbjednosti u miru, podršku traganja i spašavanja, te angažman u aktivnostima civilnog društva. Vojska planira, razvija i osposobljava svoje snage i resurse kako bi ojačala državne kapacitete za integrisani odgovor na krizne situacije, posebno kad druge institucije ne mogu samostalno zaštititi nacionalne interese, reagovati u krizama ili blagovremeno spasiti ljude i imovinu.Vojska nema stalne jedinice čiji je osnovni zadatak podrška drugim institucijama, već za tu svrhu angažuje formacijske sastave posebno obučene za ove zadatke. Pored toga, Vojska pruža podršku institucijama i u situacijama ugrožavanja nacionalne bezbjednosti, uključujući terorizam, migrantske krize, hibridne prijetnje i druge izazove, u skladu s Ustavom i zakonima Crne Gore. | 4 | 5 |
| 23 | Ministarstvo kulture i medija | Ovo Ministarstvo doprinosi smanjenju rizika od katastrofa kroz zaštitu kulturne baštine, promociju svijesti o rizicima i medijsko informisanje građana. Njihov interes je visok, jer zaštita kulturnih dobara i pravovremena komunikacija utiču na društvenu otpornost. Uticaj Ministarstva se realizuje kroz osiguranje resursa, koordinaciju kulturnih institucija i medijsku podršku u slučaju katastrofa, uključujući prevenciju, edukaciju i brzo informisanje javnosti. | 4 | 4 |
| 24 | Javna preduzeća | Ključna su za smanjenje rizika od katastrofa jer održavaju infrastrukturne sisteme, osiguravaju kontinuitet javnih usluga i učestvuju u prevenciji, odgovoru i oporavku. Njihov interes za smanjenje rizika od katastrofa je visok, jer stabilno funkcionisanje direktno utiče na poslovanje i sigurnost građana. Njihov uticaj je takođe visok jer lokalne vlasti njihove operativne kapacitete i resurse koriste u prevenciji i odgovoru na katastrofe. | 5 | 4 |
| 25 | Zajednica opštinaCrne Gore ijedinice lokalnesamouprave | Zajednica opština Crne Gore je nacionalna asocijacija lokalnih samouprava, osnovana prema Zakonu o lokalnoj samoupravi u kojoj se dobrovoljno udružuju sve opštine radi razvoja, zaštite i unapređenja lokalne samouprave te ostvarivanja zajedničkih interesa. Zajednica opština Crne Gore je ključni partner koji koordinira lokalne samouprave u oblasti smanjenja rizika od katastrofa. Ona direktno podiže kapacitete opština kroz jačanje svijesti i edukaciju zaposlenih i građana, razvoj projekata i traženje finansiranja. Takođe, aktivno predlaže normativna rješenja i strateške dokumente državnim organima, čime poboljšava cjelokupan sistem. Isto tako ima veliki potencijal za međuopštinsku saradnju, dijeljenje naučenih lekcija i najboljih praksi. | 5 | 5 |
| 26 | Međunarodne organizacije | Međunarodne organizacije imaju visok interes za sprovođenje Strategije, jer podržavaju nacionalne i lokalne napore kroz tehničku pomoć, finansiranje i prenos znanja u skladu s međunarodnim okvirima. Njihov uticaj je vrlo visok, budući da kroz finansijsku podršku, ekspertizu i koordinaciju projekata mogu značajno implementirati prioritete, jačati kapacitete i unaprijediti institucionalne mehanizme za smanjenje rizika od katastrofa na lokalnom nivou. | 5 | 5 |

3.15 Rodna ravnopravnost i inkluzija ranjivih kategorija stanovništva

Rodna ravnopravnost i inkluzija ranjivih kategorija stanovništva predstavljaju ključne principe ove Strategije. Uvažavanje različitih potreba žena, muškaraca, djece, starijih osoba, osoba s invaliditetom i drugih ranjivih grupa doprinosi pravednijem, efikasnijem i održivijem sistemu zaštite i spašavanja. Ovakav pristup osigurava da mjere prevencije, pripravnosti, odgovora i oporavka budu inkluzivne i da niko ne bude izostavljen u procesu izgradnje otporne zajednice. Prilikom izrade ove Strategije, definisanja mjera i aktivnosti, uzeti su u obzir nacionalni strateški inormativni okvir, kao i relevantni međunarodni dokumenti, tj. Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena (CEDAW), Konvencija o pravima lica s invaliditetom, Akcioni plan Evropske unije za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena 2021–2025 (GAP III) i Akcioni plan za rodnu ravnopravnost u okviru Sendai okvira (GAP SF).

Prema Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, najveći broj stanovnika ima Podgorica i to 179.505, što predstavlja 28,78% stanovništva Crne Gore od kojih je 47,81% (85.819) muškog, a 52,10% (93.686) ženskog pola. Pregled stanovništva prema starosti i polu prikazan je u Tabeli 6. Prosječna starost stanovništva u Podgorici je 37,65 godina (36,16 za muškarcei 39,02 za žene) pa je Podgorica u fazi takozvane demografske starosti.

Tabela 6 - Stanovništvo Podgorice prema starosti i polu

|  | Ukupno | Starost |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0–4 | 5–9 | 10–14 | 15–19 | 20–24 | 25–29 | 30–34 | 35–39 |
| Podgorica | 179.505 | 11.814 | 11.962 | 11.728 | 10.104 | 10.098 | 12.224 | 13.818 | 14.865 |
| Muško | 85.819 | 6.084 | 6.184 | 6.132 | 5.196 | 5.142 | 5.916 | 6.624 | 7.105 |
| Žensko | 93.686 | 5.730 | 5.778 | 5.596 | 4.908 | 4.956 | 6.308 | 7.194 | 7.760 |
|  |  | Starost |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40–44 | 45–49 | 50–54 | 55–59 | 60–64 | 65–69 | 70–74 | 75+ |
| Podgorica | 179.505 | 14.136 | 12.756 | 10.951 | 9.841 | 9.585 | 9.033 | 7.565 | 9.025 |
| Muško | 85.819 | 6.623 | 6.031 | 5.124 | 4.645 | 4.341 | 4.059 | 3.209 | 3.404 |
| Žensko | 93.686 | 7.513 | 6.725 | 5.827 | 5.196 | 5.244 | 4.974 | 4.356 | 5.621 |

Analiza ranjivosti na katastrofe u Podgorici, prema starosnoj strukturi stanovništva, ukazuje na nekoliko demografskih grupa koje su potencijalno najosjetljivije na prirodnim i antropogenim rizicima. Podgorica, sa 52,10% ženskog stanovništva, pokazuje značajnu pretežitost žena, naročito u mlađim i zrelim dobnim grupama, što ih čini posebno ranjivim u slučaju katastrofa zbogspecifičnih ranjivosti i uloga njegovateljica te obavljanja životnih aktivnosti.Ovaj demografski faktor zahtijeva posebnu pažnju u pripremama za vanredne situacije, jer žene imaju specifične potrebe u pogledu zdravstvene zaštite, socijalne podrške i pristupa resursima, što povećava njihovu izloženost rizicima.

I pored razvijenog zakonskog okvira, rodna nejednakost i dalje ostaje značajan izazov u Crnoj Gori, posebno u oblastima odlučivanja i upravljanja, kao i ekonomske ravnopravnosti, gdje su i dalje prisutni rodni jaz u zaradama, kao i razlike u vlasništvu nad imovinom i poslovnim subjektima. Prema istraživanju Međunarodne organizacije rada, prosječan rodni jaz u zaradama u 2021. godini iznosio je 21,6% u korist muškaraca. Žene su manje prisutne na tržištu rada i na pozicijama donošenja odluka. Na teritoriji Crne Gore, od ukupnog broja zaposlenih 57,7% su muškarci, a 42,3% žene, dok su od ukupnog broja nezaposlenih 48,7% muškarci, a 51,3% žene. Na dan 30. juna 2024, na evidenciji Biroa rada Podgorica registrovano je 5.453 nezaposlenih, od čega 3.452 žene (63,3%). To čini 15,71% ukupne nezaposlenosti u Crnoj Gori (ukupno 34.715 nezaposlenih, među njima 20.397 žena – 57,75%). U odnosu na isti dan 2023. godine, kad je bilo evidentirano 6.732 nezaposlenih (4.173 žene – 61,99%), nezaposlenost je smanjena za 1.279 lica, odnosno 19%.

Isto tako, Crnoj Gori postoji rodna segregacija na tržištu rada i koncentracija žena u slabije plaćenim zanimanjima kao što su obrazovanje, socijalni rad i zdravstvo. Nesrazmjerno je visok rizik od siromaštva među ženama s invaliditetom usljed njihove veoma niske stope zaposlenosti.S druge strane, Podgorica se ističe kao vodeći centar ženskog preduzetništva u Crnoj Gori. Sa 2.579 ženskih preduzeća (40,75% ukupnog broja u državi), Glavni grad potvrđuje svoju ključnu ulogu u ekonomskom razvoju i inkluzivnosti. Ovi rezultati doprinose ostvarivanju Cilja 5 (rodna ravnopravnost) i Cilja 8 (inkluzivan i održiv ekonomski rast) Agende UN. Mjera podrške ženskom preduzetništvu, koja se sprovodi od 2019. godine, značajno je unaprijedila razvoj preduzetnica u Podgorici, potvrđujući važnost kontinuirane institucionalne podrške.

Takođe je važno imati u vidu da se tokom katastrofa povećava ranjivost žena i djevojčica i rizik od rodno zasnovanog nasilja, uključujući i nasilje u porodici, koje je u porastu, kako u Crnoj Gori, tako i na teritoriji Podgorice. (Prema javno dostupnim izvorima tokom prvog kvartala 2025. godine zabilježen je 101 prekršaj i 156 krivičnih djela povezanih s nasiljem u porodici na teritoriji Crne Gore, od kojih je jedna trećina na teritoriji Podgorice.)

Navedeni podaci ukazuju na to da rodna pitanja predstavljaju ključan strukturni faktor rizika u sistemu smanjenja rizika od katastrofa u Podgorici. Žene su u nepovoljnijem položaju u odnosu na muškarce kad je riječ o otpornosti na katastrofe, uključujući i katastrofepovezane s klimatskim promjenama. Rodne nejednakosti značajno utiču na sposobnost grada da pravovremeno, inkluzivno i efikasno planira i reaguje u slučaju katastrofa, dok su žene i djevojčice, posebno one iz ranjivih grupa, izložene specifičnim rizicima koji se intenziviraju tokom katastrofa i klimatskih promjena, poput gubitka imovine, siromaštva, zdravstvenih izazova, ograničenog pristupa resursima i povećanog rizika od rodno zasnovanog nasilja. Stoga Strategija smanjenja rizika integriše rodnu perspektivu i zahtijeva da planovi i procjene zaštite i spašavanja prepoznaju ove slojevite ranjivosti, kao i da se obezbijedi aktivno učešće žena u procesima odlučivanja. Istovremeno, za jačanje otpornosti zajednice neophodna su dodatna ulaganja u obuke i edukaciju zaposlenih u sistemu zaštite i spašavanja, kao i ciljani programi informisanja i osnaživanja građanki i građana.

S druge strane, analiza ranjivosti na katastrofe u Podgorici, prema starosnoj strukturi stanovništva, ukazuje na nekoliko demografskih grupa koje su potencijalno najosjetljivije na vanredne situacije i otkriva ključne ranjivosti i aspekte otpornosti u okviru smanjenja rizika od katastrofa. Ukupna mlada populacija čini 45.608 (25,40%) stanovnika, od čega djeca (0–4 godine) čine 6,58%, a adolescenti (5–19 godina) 18,82%. Te grupe često su najranjivije u vanrednim situacijama zbog fizičke zavisnosti i manjka samostalnostii znanja. Takođe, starije osobe (60+ godina), koje čine 19,61% stanovništva, podložnije su negativnim uticajima od katastrofa zbog smanjenih fizičkih sposobnosti i većih zdravstvenih potreba. S druge strane, starije osobe imaju iskustvo i znanje koje može pridonijeti jačanju otpornosti lokalnih zajednica. Osim mladih i starijih osoba, zrele starosne grupe (20–59 godina) čine 54.99% stanovništva, predstavljajući ključnu radnu snagu koja je često pod velikim stresom zbog karijernih i porodičnih obaveza, čime su takođe ranjive u vanrednim situacijama.S obzirom na specifične potrebe svake od ovih grupa, neophodno je razviti sveobuhvatan pristup u planiranju prevencije, spremnosti, odgovora na katastrofe i oporavka od katastrofa, kako bi se efikasno smanjila ranjivost i obezbijedila sigurnost za sve segmenta stanovništva.

Na Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u 2023. godini, 6,86% ispitanika (11.605 od kojih su 4.905 muškarci, a6.700žene) odgovorilo je da ima smetnje/prepreke u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Posmatrano po polu, veći je procenat lica sa smetnjama/preprekama u obavljanju svakodnevnih aktivnostimeđu ženama (6.700) nego među muškarcima (4.905). Od ukupnog broja stanovnika Crne Gore, 8,54% lica ima najmanje jednu smetnju/prepreku u obavljanjusvakodnevnih aktivnosti, 5,83% lica ima smetnje/prepreke s kretanjem, 3,86% s vidom, 2,48% sasluhom, 2,02% s pamćenjem, 2,12% sa staranjem o sebi i 1,09% s komunikacijom.Nacionalna strategija u dijelu za osobe s invaliditetom ističe da nepristupačnost objekata predstavljaveliki rizik za ovu populaciju, pri čemu je najveći dio objekata centara za socijalni rad i obrazovno-vaspitnih ustanova – nepristupačan ili djelimično pristupačan. Tako, na primjer, za osobe s oštećenim vidom najviše elemenata pristupačnosti imaju institucije zdravstva, domovi zdravlja, bolnice, centri za socijalni rad, dok je najmanji nivo pristupačnosti zastupljen u lokalnim samoupravama.U Podgorici je važno da sistem smanjenja rizika od katastrofa bude u potpunosti inkluzivan za osobe s invaliditetom, koje su često izloženije posljedicama nepogoda zbog različitih barijera. Zato je neophodno obezbijediti pristupačne mehanizme upozoravanja, evakuacije i hitne podrške, kao i uključiti osobe s invaliditetom i njihove organizacije u sve faze planiranja i procjene rizika. Istovremeno, službe zaštite i spašavanja treba dodatno osnažiti kroz specijalizovane obuke, kako bi se osigurala pravovremena, adekvatna i dostojanstvena podrška ovoj populaciji u kriznim situacijama.

Iako nema zvaničnih podataka o broju LGBTI osoba u Podgorici, prisutna homofobija i transfobija u Crnoj Gori čine ovu zajednicu visoko marginalizovanom i izloženom riziku od isključivanja iz pomoći i usluga tokom katastrofa. Da bi se prevazišao ovaj jaz i podstakla izgradnja njihove otpornosti, neophodno je organizovati ciljane obuke za službe zaštite i spašavanja, dok bi se sama populacija najefikasnije osnažila kroz peer-to-peer pristup u edukaciji.

Stanovništvo Podgorice prema nacionalnoj odnosno etničkoj pripadnosti je sljedeće: Crnogorci (97.894 ili 54,54%), Srbi (55.365 ili 30,84%), Bošnjaci (4.697 ili 2,62%), Romi (3.431 ili 1,91%), Rusi (2.629 ili 0,46%), Albanci (1.780 ili 0,99%), Muslimani (1.559 ili 0,87%), Turci (956 ili 0,53), ostale nacije (1.083 ili 0,60) i ostali (10.111 ili 5,63%). Prema Popisu iz 2023. godine najveći broj imigranata u Crnoj Gori ima boravište u Podgorici (35.119 ili 28,61% ukupnog broja tj. 122.744). Što se tiče turista, u 2023, godini na području Podgorice ostvareni su dolasci ukupno 191.868 turista od kojih je 175.423 stranih (91,43%) i 16.445 domaćih (8,57%). S druge strane, grad, a i region, suočavaju se s ogromnom dnevnom migracijom/naseljenjem i prilivom lica iz unutrašnjosti države, radi obavljanja raznih poslova i sl. Podgorica je zabilježila značajan priliv stanovništva, posebno iz ruralnih područja Crne Gore. U periodu 2020–2024. doselilo se 8.866 osoba, dok se 5.186 odselilo (brojevi za 2023. i 2024. ne uključuju novu opštinu Zeta). Ovi podaci potvrđuju trend urbanizacije i centralizacije, pri čemu Podgorica sve više postaje glavni centar života i rada.Sve seto odražava na povećanu urbanizaciju, koja može biti i neregulisana, na iscrpljivanje postojećih resursa, kao i na uticaj na povećanje izloženosti i ranjivosti stanovništva na području grada i regiona.

Planiranje i priprema za smanjenje rizika od katastrofa u Podgorici mora uzeti u obzir demografske karakteristike grada, s posebnim fokusom na najranjivije grupe, uključujući žene, djecu, starije osobe, osobe s invaliditetom i etničke i seksualne manjine, kao i migrante i posjetioce. Ove grupe zahtijevaju prilagođene mjere zaštite i podrške kako bi im bile osigurane sigurnost, mobilnost i pristup ključnim uslugama prije, za vrijeme i nakon katastrofa. Takođe je važno razvijati integrisane strategije koje prepoznaju potrebe različitih socijalnih i etničkih zajednica, obezbjeđujući pravičan pristup resursima i hitnim službama. Na teritoriji Glavnog grada Podgoricafunkcioniše veliki broj NVO-a, koji se mogu uključiti u realizaciji ovih aktivnosti.Efikasno smanjenje rizika i koordinisan odgovor na katastrofe doprinosi bržem oporavku zajednice, smanjenju dugoročnih posljedica i jačanju otpornosti svih kategorija stanovništva.

3.16 Onlajn anketa za građane/građanke

Radi prikupljanja mišljenja i prijedloga građana i građanki, kako bi se Strategija i Akcioni plan zasnovali na stvarnim potrebama zajednice, unaprijedile preventivne mjere i obezbijedio blagovremeni i efikasan odgovor na elementarne nepogode i katastrofe, tokom perioda oktobar–novembar 2025. implementirana je onlajn anketa na platformi Glavnog grada. Anketa je sprovedena primjenom CAWI metode (Computer Assisted Web Interviewing), odnosno putem samopopunjavanja elektronskog upitnika, a distribuirana je putem zvaničnih komunikacionih kanala Glavnog grada (internet stranica i društvene mreže). S obzirom na to da se radi o dobrovoljnom učešću građana i građanki koji imaju pristup internetu i koji su informisani putem navedenih kanala, prikupljeni podaci ne predstavljaju reprezentativan uzorak stanovništva Podgorice, niti omogućavaju izvođenje statistički reprezentativnih zaključaka o stavovima cjelokupne populacije. Istraživanje je sprovedeno isključivo u informativne svrhe, sa ciljem da se identifikuju dominantne percepcije, iskustava i prijedlozi građana i građanki, kao i dobijanja kvalitativnih uvida koji mogu poslužiti kao dopunski input u procesu izrade Strategije i Akcionog plana.

Mislim da treba sprovoditi edukacije u školama, da preduzeća imaju rezervne planove i lokacije, te da se ljudi što više edukuju o različitim katastrofama. Takođe, mogli bi se uvesti kontrolni mehanizmi koji omogućavaju građanima da svojim djelovanjem smanje rizik, na primjer, obavezom čišćenja imanja radi prevencije požara ili sprečavanjem devastacije riječnih korita.

Učesnik/učesnicaonlajn ankete

Onlajn anketa je obuhvatila 264 učesnika/učesnica, od kojih je 67% bilo ženskog, a 33% muškog pola. Polovina ispitanika/ispitanica potvrdilo je da neko u njihovom domaćinstvu pripada ranjivoj grupišto je u ovom slučaju značilo djeca, starije osobe, osobe s invaliditetom, hronični bolesnici, trudnice. Ključni nalazi ankete, odnosno faktori koji doprinose razumijevanju postojećeg lokalnog konteksta smanjenja rizika od katastrofa u Podgorici i koji su od značaja za formulisanje inkluzivnih mjera i aktivnosti, prikazani su u nastavku teksta.

- Učesnici/učesnice onlajn ankete najvećim rizikom od elementarinih nepogoda/katastrofa ili tehničko-tehnoloških nesreća za lokalnu zajednicu smatraju zemljotres, šumske požare, zagađenje životne sredine vazduha, vode i zemljišta, toplotne talase isuše, poplave i bujice, olujne vjetrove, kao i tehničko-tehnološke nesreće.

- Samo 5,7% građana i građanki koji su učestvovali u onlajn anketi smatra da su veoma dobro pripremljeni za elementarne nepogode i katastrofe, odnosno da znaju što treba da rade i da imaju plan. Oko trećina ispitanika (36,4%) navodi da sudjelimično pripremljeni, znaju što treba da rade, ali nemaju plan. Zabrinjavajuće je što gotovo 57% građana i građanki ima nizak nivo pripremljenosti: 28,8% slabo zna kako da reaguje, dok je 28,4% potpuno nepripremljeno. Ovi rezultati ukazuju na potrebu za unapređenjem edukacije i izradom jasnih planova, kako bi se povećala otpornost zajednice na nepogode i katastrofe.

Trebalo bi više aktivirati ovu temu, jer mali broj građana razmišlja o njoj dok se ne desi katastrofa. Možda bi trebalo uvesti i neke obavezne mjere za sve građane, u smislu preporuka šta svaka kuća treba da ima u slučaju nepredviđenih situacija.

Učesnik/učesnica onlajn ankete

Ključne identifikovane prioritetne akcije za smanjenje rizika od katastrofa u Podgorici su preventivne mjere za smanjenje rizika, obezbjeđivanje adekvatne opreme za spasilačke službe, organizacija vježbi zaštite i spašavanja s učešćem građana, unapređenje sistema ranog upozoravanja, te edukacija stanovništva o rizicima i procjenarizikaodkatastrofa. Ove mjere predstavljaju osnovu za jačanje otpornosti zajednice i građenje inkluzivnog sistema smanjenja rizika, koji uključuje aktivno učešće građana i građanki, te obezbjeđuje poboljšanu prevenciju, efikasnije reagovanje i smanjenje negativnih posljedica elementarnih nepogoda i katastrofa.

- Rezultati onlajn ankete ukazuju na najefikasnije kanale za pravovremeno i inkluzivno upozoravanje i informisanje stanovništva o elementarnim nepogodama i katastrofama. Najvažniji kanali su radio i TV saopštenja, SMS poruke prilagođene osobama s invaliditetom, te mobilne notifikacije s vizuelnim signalima za osobe s invaliditetom. Takođe, značajnu ulogu imaju objave na društvenim mrežama i obavještenja putem mobilnih aplikacija, dok manji broj ispitanika navodi angažman volontera iz zajednice, a ostali kanali su manje zastupljeni. Imajući u vidu da su nalazi zasnovani na odgovorima građana i građanki koji su učestvovali u onlajn anketi, neophodno je paralelno razvijati i jačati mehanizme informisanja koji se ne oslanjaju isključivo na digitalne i onlajn kanale, kako bi se obezbijedilo pravovremeno i inkluzivno obavještavanje svih segmenata stanovništva.Ove informacije su korisne za razvoj i unapređenje komunikacionih strategija koje će osigurati pravovremeno, pristupačno i efektivno obavještavanje svih društvenih grupa u slučaju elementarnih nepogoda i katastrofa.

- Na osnovu pitanja o spremnosti građana da učestvuju u aktivnostima pripreme za katastrofe, utvrđena je visoka, ali uslovljena volja za učešćem: 82,6% ispitanika/ispitanica izrazilo je pozitivnu ili potencijalnu spremnost („Da, vrlo rado“ 43,6% i „Možda, zavisi od obaveza“ 39%). Glavni izazov nije nezainteresovanost, već logističke prepreke: 39% zahtijeva fleksibilne termine zbog obaveza, dok 10,6% želi da učestvuje, ali je spriječeno zdravstvenim ili drugim razlozima. Stoga aktivnosti pripreme stanovništva treba da budu fokusirane na uklanjanje ovih barijera kroz digitalne module, obuke izvan radnog vremena i inkluzivni terenski rad, kako bi se aktivirala široka podrška zajednice i povećala otpornost stanovništva.

Drago mi je što se kroz ovakve inicijative prepoznaje značaj smanjenja rizika od katastrofa. Nadam se da će se sve više ulagati u preventivne mjere i proaktivan pristup, jer iskustva sa požarima i poplavama pokazuju da je prevencija uvijek efikasnija i humanija od reagovanja kada se šteta već desi.

Učesnik/učesnica onlajn ankete

Što se tiče potreba građana i ranjivih grupa u slučaju elementarnih nepogoda ili katastrofa, anketa pokazuje da su najizraženije potrebe u pogledu evakuacije, medicinske opreme i ljekova, te fizičke i logističke podrške, što ukazuje na ključne oblasti za unapređenje kapaciteta lokalnih institucija. Psihološka podrška je takođe značajna, dok je pristupačnost skloništa za osobe s invaliditetom manja, ali i dalje važna potreba. Najmanje izražene su specifična komunikacionapodrška i ostale individualne potrebe. Ovi nalazi naglašavaju da planiranje smanjenja rizika i odgovora treba prioritetno fokusirati na evakuaciju, zdravstvenu zaštitu, logističku pomoć i podršku ranjivim grupama. Preporučuje se da lokalne vlasti razviju inkluzivne protokole i planove za evakuaciju i distribuciju resursa, uz posebno uključivanje ranjivih grupa, kako bi se obezbijedila pravovremena i efikasna podrška tokom katastrofa.

Čestitam na inicijativi na ovu temu koja je od krucijalnog značaja, nadam se da neće ostati samo na nivou ispitivanja nego da će poslužiti za dalje sprovođenje strategija, planova i programa u cilju prevencija od potencijalnih katastrofa i njihovih posljedica. Hvala.

Učesnik/učesnica onlajn ankete

Učesnici i učesnice onlajn ankete vide sebe kao aktivne činitelje u lokalnom smanjenju rizika od katastrofa i pokazujuznačajan kapacitet da doprinesu zajednici, kako u prevenciji,tako i tokom katastrofe. Posebno se izdvajaju komunikacione vještinepoput poznavanja stranih jezika, prevođenja i znakovnog jezika, koje su ključne za jasnu, dostupnu i inkluzivnu komunikaciju tokom katastrofa. Pored toga, prisutni su i kapaciteti u oblasti logističke podrške, prve pomoći, profesionalnih stručnih znanja i raspoloživosti specijalizovane opreme. Ovi nalazi ukazuju na to da zajednica već posjeduje snažnu osnovu za razvoj i aktiviranje organizovanih mreža podrške u smanjenju rizika od katastrofa. U tom pogledu Glavni grad bi trebalo da sistematski razvije i institucionalizuje mrežu lokalnih volontera, uz obuke i jasno definisane uloge, kako bi se ovi postojeći kapaciteti maksimalno iskoristili u slučaju katastrofa.

- Učesnici/učesnice ankete dali su svoj doprinos da se identifikuju ključne potrebe i prioriteti u oblasti upravljanja rizicima od katastrofa u Podgorici. Najčešće su isticali resurse i opremu (vatrogasci, dobrovoljci, kanaderi/helikopteri), zatim edukaciju (za stanovništvo, zaposlene, djecu i donosioce odluka) i kontrolu gradnje i standarde (uključujući aseizmičke provjere). Takođe su važni prevencija i zaštita, obuka i treninzi, te unapređenje zakonskih rješenja, dok su manje, ali značajno, učesnici navodili skloništa, komunikaciju sa zajednicom, održavanje infrastrukture, koordinaciju, prostorno planiranje, profesionalizaciju civilne zaštite i zalihe za preživljavanje. Na osnovu odgovora, preporučuje se prioritetno djelovanje na jačanje opreme, resursa i edukacije, te kontinuirano poboljšanje zakona, standarda i koordinacije, kako bi se povećala otpornost Podgorice na prirodne i antropogene rizike.

4. VIZIJA, STRATEŠKI I OPERATIVNI CILJEVI S PRATEĆIM INDIKATORIMA USPJEHA

4.1 Vizija i misija

Na osnovu analize rizika, SWOT analize i analize zainteresovanih strana definišu se vizija i misija u oblasti smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Glavnog grada Podgorica, dok se kroz izradu stabla problema i rješenja oblikuje konačna vizija.

Vizija lokalne strategije je da Glavni grad Podgorica bude otporan grad koji prevenira i smanjuje rizike, efikasno reaguje i oporavlja se od katastrofa, te se aktivno prilagođava klimatskim promjenama, obezbjeđujući sigurnost i visok kvalitet života za sve građane.

Misija Glavnog grada Podgorica jeste da, kroz integrisano upravljanje rizicima od katastrofa, održivo planiranje i aktivnu uključenost zajednice, unaprijedi otpornost grada, zaštiti živote, imovinu i životnu sredinu, te obezbijedi blagovremenu pripravnost, efikasan odgovor i brz oporavak od katastrofa, uz stalno prilagođavanje klimatskim promjenama. Misija će se ostvariti kroz realizaciju strateškog cilja ioperativnih ciljeva. Fokus Strategije je unapređenje otpornosti Glavnog grada Podgorica na katastrofe kroz smanjenje postojećih i novih rizika koji ugrožavaju stanovništvo, materijalna i kulturna dobra i životnu sredinu, kao i sprovođenje aktivnosti i mjera definisanih Akcionim planom za period 2026–2030. godine u oblasti smanjenja rizika od katastrofa.

4.2 Razrada lokalnih strateških i operativnih ciljeva

Lokalna Strategija za smanjenje rizika od katastrofa s Akcionim planom za period 2026–2030. godina za Glavni grad Podgorica, utemeljena je u principima Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa, Ciljevima održivog razvoja, evropskim ciljevima otpornosti na katastrofe i nacionalnom Strategijom za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. godinu, radi povećanja sigurnosti, otpornosti i dugoročne održivosti urbane sredine. U tom kontekstu, lokalni strateški cilj ove Strategije: do 2030. godine značajno povećati otpornost Glavnog grada Podgorice na prirodne i antropogene rizike kroz sistematsko razumijevanje rizika, uspostavljanje efikasnog i inkluzivnog sistema upravljanja rizicima od katastrofa, usmjeravanje prioritetnih investicija u strukturne i nestrukturne mjere smanjenja rizika, te jačanje kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu u skladu s principom Build Back Better, u potpunosti je usklađen s prethodno navedenim globalnim i nacionalnim okvirima za otporan i održiv razvoj i smanjenje rizika od katastrofa.

Na osnovi ovog strateškog cilja definisanasu i četiri operativna cilja koji operativno razrađuju strateško opredjeljenje Strategije i omogućavaju njegovu praktičnu implementaciju kroz konkretne mjere, aktivnosti i pokazatelje učinka, usmjerene na jačanje institucionalnih, tehničkih i ljudskih kapaciteta, unapređenje sistema prevencije i pripravnosti, efikasno upravljanje rizicima od katastrofa te osiguranje koordinisanog odgovora i održivog oporavka na lokalnom nivou.

- Lokalni operativni cilj 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada.

- Lokalni operativni cilj 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou.

- Lokalni operativni cilj 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice.

- Lokalni operativni cilj 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa.

1) Lokalni operativni cilj 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog gradaje utemeljen u Prioritet 1: Razumijevanje rizika od katastrofa iz Sendai Okvira. Uspješno upravljanje rizikom od katastrofa zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje profila opasnosti, ranjivosti, kapaciteta, izloženosti ljudi, imovine i infrastrukture, uticaja na životnu sredinu itd., što predstavlja osnovu za predviđanje i procjenu rizika, planiranje preventivnih mjera i aktivnosti te postavljanje temelja za smanjenje rizika i jačanje urbane otpornosti Glavnog grada Podgorica. Radi boljeg razumijevanja rizika, definisan je set aktivnosti koji je usmjeren je na unapređenje sistemskog razumijevanja rizika od katastrofa kroz jačanje znanja i kapaciteta gradske administracije i lokalnih subjekata, izradu ključnih analitičkih dokumenata i uspostavljanje pouzdanih baza podataka. Operativni cilj obuhvata sprovođenje obuka za razumijevanje rizika, izradu lokalne procjene rizika od katastrofa za Glavni grad Podgorica, procjenu potreba i izradu Plana oporavka od šumskih požara, kao i studiju unapređenja vatrogasne službe i dugoročnog razvoja sistema zaštite i spašavanja za teritoriju Glavnog grada. Cilj procjene rizika jeste da podrži održivi i otporni lokalni razvoj kroz integrisanje upravljanja rizicima od katastrofa u prostorno i razvojno planiranje, zaštitu ljudi, infrastrukture i prirodnih resursa, te smanjenje budućih ekonomskih i društvenih gubitaka. Poseban akcenat stavlja se na uspostavljanje baze podataka o štetama, gubicima i potrebama pogođenog stanovništva, kao i na procjenu potreba nakon katastrofa s fokusom na ranjive grupe. Zaključno, ovim prioritetom se uspostavlja čvrsta i dugoročna osnova za donošenje odluka informisanih o rizicima, efikasno smanjenje rizika od katastrofa i izgradnju otpornijeg i održivijeg Glavnog grada Podgorica.

2) Lokalni operativni cilj 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou utemeljen je u Prioritetu 2 Sendai okvira–Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa radi unapređenja upravljanja rizicima. Jačanje upravljanja rizicima podrazumijeva uspostavljanje snažnog institucionalnog okvira i jasnih mehanizama koordinacije među svim relevantnim akterima. Efikasno upravljanje zahtijeva uključivanje svih nivoa vlasti, privatnog sektora, civilnog društva i građana u procese odlučivanja, kako bi se obezbijedio integrisan, transparentan i odgovoran sistem zasnovan na saradnji. Shodno tome, Operativni cilj 2 usmjeren je na unapređenje institucionalne koordinacije, participativnog odlučivanja i transparentnog upravljanja rizicima od katastrofa na lokalnom nivou. Kroz osnivanje Lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa, jačanje kapaciteta donosilaca odluka i gradske administracije, razvoj praktičnih alata za integraciju mjera smanjenja rizika u sektorske politike, kao i uvođenje digitalnih sistema za pravovremeno informisanje građana/građanki, uspostavlja se funkcionalan i inkluzivan sistem upravljanja rizicima. Poseban akcenat stavlja se na uključivanje ranjivih grupa, saradnju sa civilnim društvom, privatnim sektorom i medijima, kontinuiranu edukaciju mladih i javnosti, kao i razmatranje uspostavljanja posebnog Fonda za slučaj katastrofa, čime se dodatno jača finansijska i institucionalna otpornost Glavnog grada Podgorica. Inovativnost se ogleda u integraciji smanjenja rizika od katastrofa u privatni sektor zaštite lica i imovine, kao i u aktivnom angažovanju mladih (izviđača, volontera i dr.) u jačanju otpornosti Glavnog grada. U okviru ovog operativnog cilja, posebno se afirmiše obilježavanje 13. oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, kao ključne platforme za podizanje svijesti javnosti, jačanje političke posvećenosti i promociju kulture prevencije i otpornosti na lokalnom nivou. Na taj način, Podgorica unapređuje bezbjednost građana i građanki, otpornost zajednice i održivi urbani razvoj.

3) Lokalni operativni cilj 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice utemeljen je u Prioritetu 3 Sendai okvira koji se odnosi na ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi jačanja otpornosti. To podrazumijeva kontinuirana ulaganja u infrastrukturu, zaštitu životne sredine, obrazovanje, zdravstvo, socijalne sisteme itd., usmjerena ka održivom razvoju, očuvanju prirodnih resursa, smanjenju siromaštva i zaštiti ranjivih grupa, čime se dugoročno jača otpornost zajednice na katastrofe. Ova ulaganja treba da uzmu u obzir postojeći i budući profil rizika od katastrofa i klimatskih prijetnji na teritoriji Glavnog grada Podgorica, s ciljem da budu otporna na katastrofe i klimatske promjene. U okviru ovog operativnog cilja, strateški fokus usmjeren je ka direktnim ulaganjima u otpornost, koja jačaju sposobnost grada da se odupre prirodnim i antropogenim rizicima, da se smanji šteta i ubrza oporavak zajednice. Ove aktivnosti obuhvataju unapređenje kritične infrastrukture od zaštite od požara, poplava i klizišta do jačanja objekata radi otpornosti na zemljotrese i ekstremne vremenske pojave. Paralelno s tim, nadgrađuju se sistemi ranog upozoravanja i objekti za evakuaciju, prilagođeni potrebama ranjivih grupa, dok nestrukturne mjere poput uređenja vegetacije, pošumljavanja, preventivnih programa i edukacije doprinose dugoročnoj održivosti i otpornosti urbanog prostora. Jačanjem tehničkih kapaciteta Službe zaštite i spašavanja i gradskih preduzećaosigurava efikasan odgovor na katastrofe, dok integracija prirodnih i infrastrukturnih rješenja smanjuje buduće rizike. Na ovaj način, Glavni grad Podgorica postavlja temelje za dugoročnu sigurnost, otpornost zajednice i održiv razvoj urbanog okruženja.

4) Lokalni operativni cilj 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa je utemeljen u posljednjem, četvrtom prioritetu iz Sendai Okvira, Jačanje pripravnosti na katastrofeza efikasan odgovor i za unaprijeđenuponovnu izgradnju (Build Back Better) prilikom oporavka, sanacije i obnove. Ovaj prioritet naglašava razvoj i testiranje planova pripravnosti, osposobljavanje ljudskih resursa i jačanje logističkih i komunikacionih sistema za brz i efikasan odgovor. Proces oporavka koristi se kao prilika za „bolju obnovu“, jačanje infrastrukture, institucija i zajednica radi veće otpornosti na buduće rizike. Poseban fokus stavlja se na osnaživanje žena i ranjivih grupa kako bi se osigurao inkluzivan, ravnopravan i participativan pristup svim fazama odgovora i oporavka. Operativni cilj 4 obuhvata razvoj i ažuriranje sveobuhvatnih planova zaštite i spašavanja za različite rizike (požari, poplave, zemljotresi, klizišta, hemijski i biološki rizici, tehničko-tehnološke nesreće i ekstremne meteorološke pojave)s ciljem da se materijalizuju procjene rizika i osigura efikasna pripremljenost, odgovor i oporavak od katastrofa. Ovaj cilj obuhvata implementaciju inovativnih planova kontinuiteta poslovanja za Glavni grad i pilot-projekte u privatnom sektoru, čime se garantuje neprekidno funkcionisanje gradskih službi i ekonomskih aktivnosti, čak i tokom katastrofa.Posebna pažnja posvećena je osposobljavanju ljudskih resursa, edukaciji i obuci operativnih jedinica, lokalnih subjekata, škola i ranjivih grupa, te promociji volonterstva. Prioritet je i uspostavljanje sistema za hitno obavještavanje građana i građanki, organizovanje evakuacionih ruta, obezbjeđivanje hitnih potreba i pružanje psihosocijalne podrške osobama uključenim u zaštitu i spašavanje. Kroz ove mjere, Podgorica gradi efikasan, inkluzivan i društveno odgovoran sistem spremnosti i odgovora, osiguravajući da svaki građanin/građanka i zajednica budu bolje pripremljeni, sigurniji i otporniji na buduće katastrofe.

- Ciljevi otpornosti na katastrofe EU kao operativni ciljevi.Evropska komisija je u svojim preporukama definisala pet ciljevaotpornostikojima bi svedržavečlanice Mehanizma Unije za civilnu zaštitu trebalo da se posvete:predviđanje (unapređenje procjene rizika, predviđanja i planiranja upravljanja rizicima od katastrofa), priprema (jačanje informisanosti i pripravnosti stanovništva u vezi s rizicima)uzbuna (unapređenje sistema ranog upozoravanja), odgovor (jačanje kapaciteta za reagovanje) i sigurnost (izgradnja otpornog i efikasnog sistema civilne zaštite). Lokalni operativni ciljevi Strategije direktno su usklađeni s ovih pet ciljeva, predstavljajući lokalnu, operativnu primjenu evropskih smjernica. Lokalni operativni cilj 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada odgovara cilju Predviđanje, a fokus je na poboljšavanje prikupljanja podataka i analizu podataka,sveobuhvatno procjenjivanje rizika, modelovanje opasnosti i mapiranje ranjivosti kao osnovi strateškog planiranja i obezbjeđuje temelj za planiranje smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji grada.Lokalni operativni cilj 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou, povezan je sa ciljem Sigurnost i jača koordinacija javnog, privatnog i civilnog sektora radi dugoročne otpornosti.Lokalni operativni cilj 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice doprinosi pripremi i sigurnosti kroz osiguranje snažne i otporne Podgorice i finansiranje preventivnih i strukturnih mjera, jačanje kritične infrastrukture i primjenu nestrukturnih rješenja koja smanjuju izloženost. I na kraju lokalni operativni cilj 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa, povezano s ciljevima pripreme, uzbune i odgovora. Fokus je na poboljšanje ranog upozoravanja kroz izradu akustične studije, povećanje spremnosti operativnih snaga i obuke za efikasnu reakciju i brzu obnovu, i povećanje informisanosti i pripravnosti stanovništva kroz edukaciju i podizanje svijesti radi jačanja kapaciteta zajednica čime Podgorica sistematično doprinosi kolektivnoj otpornosti Evrope.

- Učinimo gradove otpornim (Making Cities Resilient 2030) jedinstvena je inicijativa koja okuplja različite aktere radi unapređenja lokalne otpornosti na katastrofe. Inicijativa podstiče razmjenu znanja i iskustava te uspostavljanje mreža za međusobno učenje i podršku među gradovima, čime se jačaju njihove sposobnosti otpornosti. Jedan od operativnih ciljeva nacionalne Strategije za smanjenje rizika od katastrofa 2025–2030. obuhvata sve aktivnosti vezane za otpornost gradova tj. „Učinimo gradove otpornim“, koji će direktno mjeriti ostvareni napredak na lokalnom nivou. Isto tako, strateški ciljevi te inicijative snažno su isprepleteni s aktivnostima ovog strateškog dokumenta. Glavni grad Podgorica je dio ove inicijative od 2024. godine.

- Povezanost Ciljeva održivog razvoja, Prioriteta Sendai okvira i Ciljeva Pariskog sporazuma. Strateški prioriteti u oblasti smanjenja rizika od katastrofa utvrđeni su u skladu s ovim međusobno povezanim međunarodnim okvirima usvojenim 2015. godine. Crna Gora je preuzela obaveze u skladu s Agendom 2030, uključujući unapređenje obrazovanja, jačanje ekonomije, smanjenje siromaštva i nejednakosti, te promociju zdravlja i rodne ravnopravnosti. Takođe je posvećena zaštiti životne sredine, očuvanju prirodnih resursa i smanjenju rizika od katastrofa, u skladu s prioritetima Sendai okvira. U skladu s Pariskim sporazumom, cilj je smanjenje emisija gasova s efektom staklene bašte i prilagođavanje klimatskim promjenama. Glavni grad Podgorica doprinosi ostvarivanju ovih ciljeva ne samo kroz sprovođenje te Strategije, već i kroz primjenu održivih politika i razvojnih inicijativa na lokalnom nivou. Povezanost prioriteta Sendai okvira, Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i Ciljeva Pariskog sporazuma može se razumjeti kroz nekoliko ključnih aspekata:

- Integracija smanjenja rizika od katastrofa u održivi razvoj i adaptaciju na klimatske promjene–Sendai okvir je usklađen sa Ciljevima održivog razvoja, posebno SDG 11, naglašavajući integraciju smanjenja rizika od katastrofa u održivo urbano planiranje radi povećanja otpornosti, sigurnosti i održivosti gradova i naselja.

- Borba protiv negativnih uticaja klimatskih promjena predstavlja zajednički cilj Pariskog sporazuma, SDG 13 (Akcija za klimu) i Sendai okvira, koji zajedno promovišu jačanje otpornosti i smanjenje rizika od katastrofa uzrokovanih klimatskim promjenama, čiji efekti, poput ekstremnih vremenskih događaja, poplava i požara, ugrožavaju ljude, zdravlje, infrastrukturu, sigurnost, životnu sredinu i rodnu ravnopravnost. Ovi događaji direktno utiču na ostvarivanje mnogih drugih ciljeva, kao na primjer, onih koji se odnose na vodu (SDG 6), svijet bez gladi (SDG 2) i zdravlje (SDG 3), kao i rodnu ravnopravnost (SDG 5).

- Otpornost kao ključ za smanjenje rizika i održivi razvoj–Izgradnja otpornosti na katastrofe predstavlja osnovu za ostvarivanje ciljeva Sendai okvira, Agende 2030 i Pariskog sporazuma, jer podrazumijeva jačanje otpornosti infrastrukture, ekosistema i zajednica na klimatske promjene i katastrofe. Ova otpornost je ključna za održivi razvoj i obuhvata kvalitetno obrazovanje (SDG 4) radi podizanja svijesti i znanja, pristup čistoj vodi i sanitarnim uslovima (SDG 6), pouzdane i čiste izvore energije za hitne situacije (SDG 7), te otpornu i održivu infrastrukturu i industriju (SDG 9) koja osigurava kontinuitet osnovnih usluga tokom i nakon katastrofa.

- Sinergija i koherentnost politika–Postizanje sinergije između Ciljeva održivog razvoja, Sendai okvira i Pariskog sporazuma zahtijeva integrisan i koordinisan pristup koji povezuje politike smanjenja rizika od katastrofa, adaptacije na klimatske promjene i održivog razvoja. Održivo upravljanje prirodnim resursima doprinosi istovremeno ostvarenju SDG-ova, smanjenju rizika i prilagođavanju klimatskim promjenama. Posebno je važan SDG 5 – rodna ravnopravnost, koji naglašava potrebu za rodno osjetljivim pristupom u svim fazama upravljanja rizicima, čime se jača inkluzivnost i otpornost zajednica.

- Globalna i lokalna akcija–Povezanost između ovih okvira i ciljeva naglašava važnost povezivanja globalnih i lokalnih akcija. Dok Sendai okvir i Pariski sporazum postavljaju međunarodne standarde i ciljeve, njihova stvarna vrijednost se ogleda u efikasnoj primjeni na lokalnom nivou. Budući da su lokalne zajednice najizloženije posljedicama od katastrofa i klimatskih promjena, ključno je jačati njihove kapacitete i otpornost kako bi se osigurala dugoročna održivost i sigurnost.

- Ciljevi Strategije i veza sa Ciljevima održivog razvoja (SDG):

- Razumijevanje rizika od katastrofa–Ovaj cilj podržava SDG 9, 11, 13, 15 i 17 kroz jačanje svijesti o rizicima i njihovom uticaju na lokalni održivi i otporan razvoj. Ključni elementi su prikupljanje i analiza podataka o rizicima, štetama i gubicima, izrada procjene, mapiranje rizika uz primjenu savremenih tehnologija radi boljeg razumijevanja sadašnjih i budućih rizika, posebno onih povezanih s klimatskim promjenama.

- Jačanje upravljanja rizicima od katastrofa – Ovaj cilj doprinosi SDG 11, 16i 17 kroz izgradnju kapaciteta za efikasno upravljanje katastrofama i jačanje koordinacije isaradnje na svim nivoima, kao i integracija smanjenja rizika od katastrofa u sve sektore na lokalnom nivou.

- Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti – Ovaj cilj podržava SDG 6, 7, 9, 11, 13 i 15 kroz ulaganja u strukturne i nestrukturne mjere radi smanjenja ranjivosti na prirodne i antropogene rizike. Aktivnosti obuhvataju i rješenja zasnovana na prirodi koja doprinose ublažavanju rizika, jačanju lokalne otpornosti i podršci održivom razvoju.

- Jačanje pripravnosti na katastrofe za efikasan odgovor i obnovu – Ovaj cilj podržava SDG 1, 3, 4, 5, 7, 8, 11 i 16 kroz jačanje kapaciteta institucija, unapređenje inkluzivne pripravnosti obrazovanja i rodne ravnopravnosti za odgovor i oporavak na katastrofe i inkluzivne obnove nakon katastrofa.

- Učiniti gradove otpornim. Ovaj cilj podržava SDG 9, 11 i 15 kroz izradu lokalnih procjena, strateške i planske dokumentacije, jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta, te izgradnju otpornih infrastrukturnih sistema, urbanog planiranja i očuvanja ekosistema u urbanim sredinama.

4.3 Razrada ključnih aktivnosti za sprovođenje svakog od operativnih ciljeva

Glavni cilj ove Strategije je jačanje otpornosti Glavnog grada Podgorice na prirodne i antropogene rizike kroz unapređenje lokalnog upravljanja rizicima, efikasnu primjenu mjera i aktivnosti za prevenciju, pripravnost, odgovor i oporavak, uz potpunu uključenost zajednice i svih relevantnih subjekata, te integrisanje smanjenja rizika od katastrofa u lokalne sektorske politike i planska dokumenta.Strategija se provodi u dvije faze: kratkoročna (2026–2027)–fokus na jačanje osnova otpornosti grada kroz odgovor na postojeće rizike, na jačanje lokalnih kapaciteta,  sprovođenje mjera prevencije i ublažavanja, te na poboljšanje pripremljenosti resursa i građana, i srednjoročna (2028–2030)–usmjerenost na dalju institucionalizaciju mjera otpornosti i integraciju smanjenja rizika od katastrofa u opštinsko planiranje i razvoj.

Lokalna Strategija slijedi stratešku i operativnu strukturu nacionalnog strateškog dokumenta za smanjenje rizika od katastrofa. Jedan od operativnih ciljeva nacionalne Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025-2030 sa Akcionim planom za 2025-2026obuhvata sve aktivnosti vezane za otpornost gradova (Operativni cilj 6: „Učinimo gradove otpornim“) i direktno mjeri napredak ostvaren na lokalnom nivou u smanjenju rizika od katastrofa. Na taj način, lokalne aktivnosti biće usklađene s nacionalnim očekivanjima, a nadležni državni organ moći će da prati i mjeri napredak Glavnog grada Podgorica u smanjenju rizika od katastrofa. U skladu s tim, Lokalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2026–2030. biće zasnovana na jedan lokalni strateškicilj, pri čemu je praćen s četiri odgovarajućalokalna operativna cilja. Ovi ciljevi omogućiće praktičnu primjenu koncepta „Učinimo gradove otpornim“ na lokalnom nivou. Spisak ciljeva, zajedno s aktivnostima, prikazan je u nastavku.

Tabela 7 – Strateški i operativni okvir Strategije

| Nacionalna strategija za smanjenje rizika od katastrofa 2025–2030. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lokalna Strategija za smanjenje rizika od katastrofa s Akcionim planom za period 2026–2030. godinu |  |  |  |
| Lokalni strateški cilj: Do 2030. godine značajno povećati otpornost Glavnog grada Podgorice na prirodne i antropogene rizike krozsveobuhvatno razumijevanje rizika, uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja rizicima od katastrofa, prioritetne investicije u strukturne i nestrukturne mjere smanjenja lokalnih rizika, i jačanje kapaciteta za brzi odgovor, oporavak i otporniju obnovu (Build Back Better). |  |  |  |
| Lokalni operativni cilj 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada | Lokalni operativni cilj 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou | Lokalni operativni cilj 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice | Lokalni operativni cilj 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa |

Tabela 8 – Lista aktivnosti iz Strategije

Lokalni strateški cilj: Do 2030. godine značajno povećati otpornost Glavnog grada Podgorice na prirodne i antropogene rizike kroz sveobuhvatno razumijevanje rizika, uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja rizicima od katastrofa, prioritetne investicije u strukturne i nestrukturne mjere smanjenja lokalnih rizika, i jačanje kapaciteta za brzi odgovor, oporavak i otporniju obnovu (Build Back Better).

Operativni cilj 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada

1. Obuka gradske administracije i lokalnih subjekata za razumijevanje rizika od katastrofa. 2. Izrada Procjene rizika od katastrofa za Glavni grad Podgorica. 3. Izrada Procjene potreba i Plana oporavka od šumskih požara u 2025. godini na teritoriji Glavnog grada Podgorice. 4. Izrada studije unapređenja i dugoročnog razvoja sistema zaštite i spašavanja, s planom aktivnosti za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 5. Uspostavljanje baze podataka Glavnog grada Podgorica o štetama, gubicima i potrebama pogođenog stanovništva. 6. Procjena potreba stanovništva nakon katastrofe, s posebnim osvrtom na ranjive grupe (žene, mlade, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.).

OC 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou

7. Obilježavanje13. oktobra – Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Glavnom gradu Podgorica. 8. Edukacija donosilaca politika i odluka i gradske adiministracije o smanjenju rizika od katastrofa na lokalnom nivou. 9. Osnivanje Lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Podgorici kao foruma za jačanje urbane otpornosti. 10. Izrada praktičnog vodiča i kontrolne liste za integraciju mjera smanjenja rizika od katastrofa u sektorske politike (npr. prostorno planiranje, komunalna infrastruktura, životna sredina i sl.), kao i distribucija ovih alata svim relevantnim odjeljenjima gradske administracije i lokalnim subjektima. 11. Integrisanje smanjenja rizika od katastrofa u djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država. 12. Uvođenje digitalnih platformi i aplikacija za pravovremeno obavještavanje građana o rizicima, opasnostima i preporučenim mjerama zaštite. 13. Uključivanje ranjivih grupa građana u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Glavnog grada Podgorica. 14. Kontinuirana edukacija članova izviđačkih odreda u Glavnom gradu Podgorica o smanjenju rizika od katastrofa. 15. Edukacija novinara/novinarki lokalnih medija o smanjenju rizika od katastrofa i komunikacijama tokom katastrofa. 16.Studija za formiranje posebnog Fonda za slučaj katastrofa na teritoriji Glavnog grada Podgorica.

OC 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice

17. Realizacija strukturnih mjera za protivpožarnu zaštitu. 18. Realizacija strukturnih mjera za zaštitu od poplava uz primjenu rješenja zasnovanihna prirodi. 19. Realizacija radova za stabilizaciju terena i sanaciju klizišta i odrona uz primjenu rješenja zasnovanihna prirodi. 20. Jačanje (retrofit) prioritetnih objekata u vlasništvu grada (gradske institucijei sl.) radi zaštite od zemljotresa. 21. Jačanje prioritetnih objekata u vlasništvu Glavnog grada Podgorica (opštinske institucije i sl.) radi povećanja otpornosti na jake vjetrove. 22. Podizanje i unapređenje urbane otpornosti na negativne uticaje klimatskih promjena. 23. Instalirana panična rasvjeta i signalizacija (svjetla, sirene, evakuacione mape i slično), u gradskim objektima. 24. Prilagođavanje evakuacionih skloništa u Glavnom gradu Podgorica za osobe s invaliditetom. 25. Instalirana panična instalacija i detektori za dim i ugljen-monoksid u domovima građana iz ranjivih grupa koji žive sami. 26. Sprovođenje nestrukturnih mjera za zaštitu od požara na teritoriji Glavnog grada Podgorica. 27. Sprovođenje nestrukturnih mjera za zaštitu od poplava na teritoriji Glavnog grada Podgorica. 28. Pošumljavanje golih površina i javnih prostora radi zaštite od erozije, jakih vjetrova i drugih prirodnih rizika. 29. Jačanje tehničkih kapaciteta Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica. 30. Jačanje tehničkih kapaciteta gradskih preduzeća Glavnog grada Podgorica za zaštitu i spašavanje.

OC 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa.

31. Uspostavljanje sistema obavještavanja i uzbunjivanjaza teritoriju Glavnog grada Podgorica. 32. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od požara za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 33. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 34. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 35. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od klizišta iodrona za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 36. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 37. Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 38. Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih meteoroloških pojava za teritoriju Glavnog grada Podgorica. 39. Izrada Plana za kontinuitet poslovanja (engl. Business Continuity Plan) Glavnog grada Podgorica. 40. Izrada Plana za kontinuitet poslovanja (engl. Business Continuity Plan) izabranih subjekata iz privatnog sektora Glavnog grada Podgorica. 41. Edukacija opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Glavnog grada Podgorica za urbanu otpornost. 42. Obuka zaposlenih u lokalnim subjektima za zaštitu od požara. 43. Obuka zaposlenih u pravnim licima koja obavljaju djelatnost zaštite lica i imovine na području Glavnog grada Podgorica za zaštitu od požara. 44. Obuke za podizanje kapaciteta operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje Glavnog gradaza postupanje s ranjivim kategorijama stanovništva, koristeći preporuke iz Uputstva zapostupanje sa ženama i ranjivim kategorijama stanovništva. 45. Promocija volonterstva i osnivanje dobrovoljnih jedinica za učešće u smanjenju rizika od katastrofa u Glavnom gradu Podgorica. 46. Sprovođenje obuka u mjesnim zajednicama koje se nalaze u rizičnim zonama. 47. Sprovođenje redovnih aktivnosti za zaštitu i spašavanje u opštinskim ustanovama uz učešće lokalnih subjekata. 48. Sprovođenje aktivnosti za zaštitu i spašavanje u školskim ustanovama. 49. Fokusirano jačanje znanja i kapaciteta ranjivih grupa (žena, mladih, starijih osoba i osoba s invaliditetom) za pripremu i odgovor na katastrofe. 50. Izvođenje terenske vježbe zaštite i spašavanja. 51. Određivanje i jasno obilježavanje puteva i lokacija za evakuaciju građana/građanki. 52. Obezbjeđivanje hitnih potreba stanovništva nakon katastrofe, s posebnim fokusom na ranjive grupe (žene, mlade, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.). 53. Psihosocijalna podrška članova operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje Glavnog grada.

5. FINANSIJSKI OKVIR ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE

Aktivnosti za period 2026–2030. godine, finansiraće se iz Budžeta Glavnog grada Podgorica, budžeta lokalnih subjekata za zaštitu i spašavanje, Budžeta Crne Gore, realizacijom programa i projekata finansiranih iz fondova EU i fondova drugih međunarodnih organizacija, kao i drugih izvora.Ukupni alocirani iznos Strategije za sprovođenje 53 strateških aktivnosti u narednom petogodišnjem periodu iznosi 3.874.000 €, od toga iz Budžeta Glavnog grada potrebno je obezbijediti 1.447.400 €, iz donatorskih projekata 1.729.600 €, iz subjekata iz privatnog sektora 79.000 €, iz državnog budžeta preko državnih institucijai fondova531.000 €, lokalnih subjekata 60.000 €, i budžeta Opštinske organizacije Crvenog krsta ukupno 27.000 €. Alocirani iznosi po strateškim ciljevima i iznosi pojedinačno za svaku godinu sprovođenja Strategije prikazani su u tabelama koje slijede.

Tabela 9–Alocirani iznos po strateškim ciljevima

| LOC 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada | 158.000 |
| --- | --- |
| LOC 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou | 375.000 |
| LOC 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice | 2.780.000 |
| LOC 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otporniju obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa | 561.000 |
| Ukupno: | 3.874.000 |

Tabela 10 – Alocirani iznosi po godinama

| Alocirano za godinu | LOC 1 | LOC 2 | LOC 3 | LOC 4 | Ukupno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026. | 54.000 | 7.000 | 259.000 | 69.000 | 389.000 |
| 2027. | 20.000 | 133.750 | 499.000 | 134.000 | 786.750 |
| 2028. | 25.000 | 84.250 | 819.000 | 133.000 | 1.061.250 |
| 2029. | 59.000 | 79.250 | 824.000 | 105.000 | 1.067.250 |
| 2030. | / | 70.750 | 379.000 | 120.000 | 569.750 |
| Ukupno: | 158.000 | 375.000 | 2.780.000 | 561.000 | 3.874.000 |

6. MEHANIZAM ZA MONITORING, IZVJEŠTAVANJE I EVALUACIJU

Lokalna Strategija za smanjenje rizika od katastrofa s Akcionim planom za period 2026–2030. godina za Glavni grad Podgoricu definiše plan monitoringa, izvještavanja i evaluacije radi pravovremenog, efektivnog i efikasnog ostvarivanja planiranih strateških rezultata.

- Monitoring Strategije je kontinuiran proces prikupljanja i analize rodno razvrstanih podataka o ostvarivanju ciljeva i rezultata, koji sprovodi Glavni grad Podgorica preko Opštinskog tima za zaštitu i spašavanjekoji je nadležan za koordinaciju, pripremu i implementaciju Strategije.Monitoring Strategije biće usklađen s Akcionim planom za period 2026–2030. godine i obuhvata godišnje praćenje realizacije planiranih aktivnosti kroz indikatore rezultata, uz osvrt na indikatore učinka gdje su podaci dostupni. Evaluacija će se prvenstveno fokusirati na analizu indikatora učinka. Osim Glavnog grada Podgorica kao nadležnog tijela za praćenje sprovođenja Strategije, monitoring i prikupljanje podataka sprovodiće i drugi relevantni organi i organizacije uključeni u njenu izradu i implementaciju, u skladu sa svojim nadležnostima. U narednom petogodišnjem periodu, ovi organi i organizacije dostavljaće Glavnom gradu sve potrebne podatke i informacije u skladu sa zahtjevima nadležnog tijela. Radi efikasnog izvještavanja, u svakoj odgovornoj instituciji biće imenovane kontakt osobe zadužene za prikupljanje i dostavljanje traženih informacija. Koordinaciju monitoringa i izvještavanja po akcionim planovima, kao i nadzor nad sprovođenjem Strategije, sprovodi Opštinski tim za zaštitu i spašavanje, u čijem su sastavu predstavnici svih relevantnih lokalnih institucija. Glavni grad Podgorica obezbjeđuje tehničku i stručnu podršku prilikom organizacije sastanaka i pripreme izvještaja. Tim se sastaje najmanje jednom godišnje i podnosi izvještaj Glavnom gradu o tome kako napreduje sprovođenje Strategije. Na osnovu godišnjih izvještaja, gradonačelnik procjenjuje napredak i predlaže dodatne mjere kojima bi se taj proces još unaprijedio. Po završetku, krajem 2030. godine, biće pripremljen završni izvještaj o sprovođenju Strategije.

Strategiju će realizovati administracija Glavnog grada Podgorica, u partnerstvu i saradnji s drugim lokalnim i nacionalnim subjektima sistema za upravljanje smanjenjem rizika od katastrofa. Sprovođenje Strategije zahtijeva pristup „cijele vlade“ (engl. Whole of Government Approach), jer su strateške inicijative raspoređene kroz sve sektore gradske uprave. Svi organi lokalne samouprave dužni su da učestvuju u njenoj implementaciji kroz jasno definisane aktivnosti, nosioce, rokove, budžetska sredstva i indikatore uspjeha. Većina inicijativa podrazumijeva i partnerstvo s građanima, lokalnim zajednicama, neprofitnim organizacijama, ranjivim grupama, univerzitetima i poslovnom zajednicom. Glavni grad Podgorica sprovodi Strategiju, prvenstveno, kroz realizaciju aktivnosti predviđenih Akcionim planom. Kao multisektorski i sveobuhvatan dokument, njeno sprovođenje zahtijeva dosljednost, kontinuitet i posvećenost u ostvarivanju utvrđenih ciljeva. Za uspješno sprovođenje Strategije, zasnovane na međusektorskoj saradnji i konsenzusu učesnika/učesnica, neophodna je redovna komunikacija između svih nadležnih organa radi razmjene iskustava, praćenja napretka i planiranja daljih aktivnosti. U skladu s Akcionim planom, nosioci aktivnosti će se sastajati prema planu monitoringa i okviru indikatora radi prikupljanja podataka i usklađivanja narednih koraka. Praćenje napretka u ostvarivanju ciljeva vršiće se posredstvom okvira za praćenje koji sadrži četiri indikatora učinka, za svaki od ciljeva Strategije. U nastavku su prikazani indikatori i metodologija njihovog praćenja i obračuna.

Tabela 11– Tabela indikatora učinka

| OPERATIVNI CILJ | INDIKATOR(I) UČINKA | POLAZNA VRIJEDNOST | PRELAZNA VRIJEDNOST 2028. GODINA | CILJANA VRIJEDNOST 2030. GODINA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOC 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada | Broj sprovedenih preventivnih aktivnosti za bolje predviđanje | 0 | - Obuka: 1 + 12 lica - Procjene, studije i baze podataka: 3 | - Obuka: 2+ 24lica - Procjene, studije i baze podataka: 5 |
| LOC 2: Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou | Broj aktivnosti za poboljšano lokalno upravljanje rizicima | 0 0 0 0 0 0 | - Promotivni događaji: 3 - Edukacija i obuke: 10 + 180 lica - Informativne i promotivne kampanje: 4 - Forum: 1 - Vodič, uputstva, materijali i studija: 5 | - Promotivni događaji: 7 - Edukacija i obuke: 22+ 432lica - Informativne i promotivne kampanje: 8 - Forum: 4 - Vodič, uputstva, materijali i studija: 13 - Digitalna platforma – aplikacija: 1 |
| LOC 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice | Broj realizovanih strukturnih i nestrukturiranih projekata za smanjenje rizika | 0 0 0 0 0 31 | - Strukturne mjere: 12 - Nestrukturne mjere: 5 - Informativne kampanje: 2 - Građani: 100 - Informativne table/znaci: 120 | - Strukturne mjere: 25 - Nestrukturne mjere: 11 - Vatrogasna vozila/cisterne: 35 |
| LOC 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa | Broj obučenih pripadnika/pripadnica zaštite i spašavanja na lokalnom nivou za efikasan odgovor | 0 6 0 0 0 | - Izrađeni planski dokumenti i studije: 2 - Ažurirani planski dokumenti: 6 - Obuke i edukacije: 17 + 200 pripadnika/pripadnica i 1.000 učesnika/učesnica - Vježbovne aktivnosti: 10 | - Izrađeni planski dokumenti i studije: 7 - Obuke i edukacije: 41+ 400 pripadnika/pripadnica i 2.200 učesnika/učesnica - Vježbovne aktivnosti: 23 - Domaćinstva: 200 |

Tabela 12–Metodologija obračuna indikatora

| Naziv indikatora | Broj sprovedenih preventivnih aktivnosti za bolje predviđanje |
| --- | --- |
| Lokalni operativni cilj 1 | Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada |
| Kratak opis indikatora | Poboljšati procjenu rizika, predviđanje i planiranje upravljanja lokalnim rizicimaod katastrofa kroz sprovođenje preventivnih aktivnosti |
| Podaci koje je potrebno prikupiti | Podaci o broju: - organizovanih obuka; - učešća na obukama; - izraženih procjena, studija i baze podataka. |
| Izvor podataka | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana |
| Informacije o instituciji koja je odgovorna za prikupljanje podataka | Glavni grad Podgorica |
| Učestalost prikupljanja podataka | Dva puta, jednom tokom 2028. i jednom tokom 2030. godine |
| Učestalost izvještavanja o vrijednosti indikatora | 2028. i 2030. godine |
| Kratak opis metodologije izračunavanja indikatora | Potrebno je analizirati: - broj obuka; - postojanje i izradu procjene, studija i baze podataka. |
| Informacije o trendu i početnoj vrijednosti | Početna vrijednost je 0, jer zvanična evidencija o broju po zadatim parametrima ne postoji. |
| Informacije o ciljanim vrijednostima | Ciljana vrijednost za 2028. god. je broj: - jedna sprovedena obuka; - 12 obučenih lica; - tri izrađene procjene, studija i baze podataka. Ciljana vrijednost za 2030. god. je broj: - jedna sprovedena obuka; - 12 obučenih lica; - dvije izrađene procjene, studija i baze podataka. |

| Naziv indikatora | Broj različitih edukacija za poboljšano lokalno upravljanje rizicima |
| --- | --- |
| Lokalni operativni cilj 2 | Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou |
| Kratak opis indikatora | Poboljšati lokalno upravljanje rizicima od katastrofa kroz sprovođenje aktivnosti koje jačaju koordinaciju, planiranje i donošenje odluka zasnovanih nainformacijama o riziku od katastrofa. |
| Podaci koje je potrebno prikupiti | Podaci o broju: - promotivnih događaja; - sprovedenih edukacija; - organizovanih obuka; - učešća na edukacijama i obukama; - organizovanih informativnih kampanja; - organizovanih foruma; - izrađenih vodiča, uputstava i studija: - izrađenih digitalnih platformi – aplikacija. |
| Izvor podataka | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana |
| Informacije o instituciji odgovornoj za prikupljanje podataka | Glavni grad Podgorica |
| Učestalost prikupljanja podataka | Dva puta, jednom tokom 2028. i jednom tokom 2030. godine |
| Učestalost izvještavanja o vrijednosti indikatora | 2028. i 2030. godine |
| Kratak opis metodologije izračunavanja indikatora | Potrebno je analizirati: - broj organizovanihpromotivnih događaja; - broj sprovedenih edukacija i obuka; - broj učesnika/učesnica: - broj informativnih i promotivnih kampanja; - broj organizovanih foruma; - postojanje i izrada vodiča, materijala, uputstava i studija; - postojanje i izrada digitalnih platformi/aplikacija. |
| Informacije o trendu i početnoj vrijednosti | Početna vrijednost je 0, jer zvanična evidencija o broju po zadatim parametrima ne postoji. |
| Informacije o ciljanim vrijednostima | Ciljana vrijednost za 2028. god. je broj: - triorganizovana promotivna događaja; - 10 sprovedenih edukacija i obuka; - 180 obučenih lica na edukacijama i obukama; - četiri sprovedene informativne i promotivne kampanje; - jedan organizovani forum; - pet izrađenih vodiča, uputstava, materijala i studija; - jedna izrađena digitalna platforma – aplikacija. Ciljana vrijednost za 2030 god. je broj: - četiriorganizovana promotivna događaja; - 12sprovedenih edukacija i obuka; - 252 obučenih lica na edukacijama i obukama; - četiri sprovedene informativne i promotivne kampanje; - tri organizovana foruma; - osam izrađenih vodiča, uputstava, materijala i studija; - jedna izrađena digitalna platforma – aplikacija. |

| Naziv indikatora | Broj realizovanih strukturnih i nestrukturiranih projekata za smanjenje rizika |
| --- | --- |
| Lokalni operativni cilj 3 | Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice |
| Kratak opis indikatora | Uvećati investiranje u otpornost infrastrukture i usluga u Podgorici |
| Podaci koje je potrebno prikupiti | Podaci o broju: - vrsta i broj strukturnih projekta; - vrsta i broj nestrukturiranih projekata; - broj korisnika nestrukturiranih projekata. |
| Izvor podataka | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana |
| Informacije o instituciji odgovornoj za prikupljanje podataka | Glavni grad Podgorica |
| Učestalost prikupljanja podataka | Dva puta, jednom tokom 2028. i jednom tokom 2030. godine |
| Učestalost izvještavanja o vrijednosti indikatora | 2028. i 2030. godine |
| Kratak opis metodologije izračunavanja indikatora | Potrebno je analizirati: - broj strukturnih mjera; - broj nestrukturiranih mjera; - broj građana iz ranjivih grupa koji žive sami s poboljšanom paničnom instalacijom; - broj informativnih tabli i znakova; - broj informativnih kampanji; - broj novih vozila. |
| Informacije o trendu i početnoj vrijednosti | Početna vrijednost je 0, jer zvanična evidencija o broju po zadatim parametrima ne postoji. |
| Informacije o ciljanim vrijednostima | Ciljana vrijednost za 2028. god. je broj: - 12 strukturnih mjera realizovano; - pet nestrukturiranih mjera realizovano; - 100 građana; - 120 informativnih tabli i znakova postavljeno; - dvije informativne kampanje realizovane. Ciljana vrijednost za 2030 god. je broj: - 13 strukturnih mjera realizovano; - šestnestrukturiranih mjera realizovano; - jedno vatrogasno vozilo i tri cisterne nabavljene. |

| Naziv indikatora | Broj obučenihpripadnika/pripadnica zaštite i spašavanja na lokalnom nivou za efikasan odgovor |
| --- | --- |
| Lokalni operativni cilj 4 | Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brzi oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa |
| Kratak opis indikatora | Ojačan sistem zaštite i spašavanja na lokalnom nivou kroz jačanje pripravnosti i kapaciteta, planske dokumentacije, kontinuiteta operacija i oporavka |
| Podaci koje je potrebno prikupiti | Podaci o broju: - planskih dokumenata i studija; - organizovanih obuka, edukacija; - vježbovnih aktivnosti. |
| Izvor podataka | Izvještaj o implementaciji Akcionog plana |
| Informacije o instituciji koja je odgovorna za prikupljanje podataka | Glavni grad Podgorica |
| Učestalost prikupljanja podataka | Dva puta, jednom tokom 2028. i jednom tokom 2030. godine |
| Učestalost izvještavanja o vrijednosti indikatora | 2028. i 2030. godine |
| Kratak opis metodologije izračunavanja indikatora | Potrebno je analizirati: - broj planskih dokumenata i studija; - broj obuka i edukacija; - broj pripadnika/pripadnica; - broj građana/građanki; - broj vježbovnih aktivnosti; - broj domaćinstava s hitnim potrebama nakon katastrofa. |
| Informacije o trendu i početnoj vrijednosti | Početna vrijednost je 0, jer zvanična evidencija o broju po zadatim parametrima ne postoji. |
| Informacije o ciljanim vrijednostima | Ciljana vrijednost za 2028 god. je broj: - jedan planski dokument i jedna studija su izrađeni; - šest planskih dokumenata je ažurirano; - 17 obuka i edukacija su sprovedeni; - 200 pripadnika/pripadnica je obučeno; - 1.000 učesnika/učesnica. - 10 vježbovnih aktivnosti realizovano. Ciljana vrijednost za 2030 god. je broj: - pet planskih dokumenta su izrađeni; - 24 obuka i edukacija su sprovedeni; - 200 pripadnika/pripadnica obučeno; - 1.200 učesnika/učesnica; - 13 vježbovnih aktivnosti realizovano; - hitne potrebe za 200 domaćinstva obezbijeđene. |

- Izvještavanje – Glavni grad Podgorica preko  Opštinskog tima za zaštitu i spašavanje nadležnog za koordinaciju, pripremu i implementaciju Strategije vrši izvještavanje na godišnjem nivou o napretku u sprovođenju Strategije. Rezultate monitoringa Glavni grad Podgorica predstavlja u godišnjim izvještajima o implementaciji Akcionog plana, odnosno o sprovođenju Strategije. Izvještavanje o napretku u sprovođenju Strategije omogućiće razmjenu informacija i pregled ostvarenja u proteklom periodu, kao i nedostataka kojima je potrebno posvetiti veći nivo pažnje. Godišnji izvještaji imaju istu strukturu, s tim što je nakon druge godine sprovođenja obavezno izvještavati o vrijednosti indikatora učinka (analiza postignutih vrijednosti indikatora u odnosu na planiranu srednjoročnu vrijednost).Godišnji izvještaj dostavlja se Skupštini Glavnog grada Podgorica na usvajanje. Godišnji izvještaj o sprovođenju Strategije za prethodnu godinu potrebno je podnijeti u prvom, a najkasnije u drugom kvartalu tekuće godine. Završni izveštaj o sprovođenju Strategije priprema se po isteku vremenskog roka za koji je strategija donijeta i obuhvata cjelokupan period za koji je strateški dokument donijet od 2026. do 2030. godine. Završni izvještaj sadrži i evaluaciju sprovođenja. Završni izvještaj dostavlja se Skupštini Glavnog grada Podgorica na usvajanje. Godišnji izvještaji kao i Završni izvještaj biće dostupni javnosti i objavljeni na veb-sajtu Glavnog grada Podgorica.

- Evaluacija – Glavni grad Podgorica je odgovoran i za proces evaluacije, koja će se raditi u dva navrata, i to srednjoročnu-formativnu evaluaciju (fokus je na procese i sprovodi se radi poboljšanja politike i informiše donošenje odlukeo potrebnom poboljšanju u načinu sprovođenja strateškog dokumenta)sredinom 2028. godine (Glavni grad Podgoricatreba da predvidi sredstva u svom budžetu u iznosu od 5.000 €) i sumativnu/finalnu evaluaciju (fokus je na rezultate i na učinak i informiše donošenje odluke o tome da li nastaviti, proširiti ili odustati od sprovođenja ili donošenja novog strateškog dokumenta) početkom 2031. godine, za koju treba predvidjeti sredstva u iznosu od 10.000 €, planirana budžetom Glavnog grada Podgorica za 2031. godinu. Radi obezbjeđivanja većeg stepenaobjektivnosti u sprovođenju, evaluacijaće biti vršena od strane nezavisnog,eksternog evaluatora/evaluatorke.Tokom evaluacije 2028. godine Strategija će se programski i finansijski ažurirati. Nalazi ex-post evaluacije biće sastavni dio završnog izvještaja o sprovođenju strateškog dokumenta i uzimaće se u obzir tokom narednog ciklusa planiranja politika.

Tabela 13– Plan monitoringa, izvještavanja i evaluacije

| Godina | Aktivnosti | Rezultati monitoring aktivnosti |
| --- | --- | --- |
| 2026. | Usvajanje Strategije s AP za period 2026–2030. | Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije za 2026. godinu |
| 2027. | Monitoring sprovođenja AP Strategije za 2026. godinu | Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije za 2027. godinu |
| 2028. | Otpočinjanje procesa srednjoročne/formativne evaluacije Monitoring sprovođenja AP Strategije za 2027. godinu | Nalazi srednjoročne/formativneevaluacije Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije za 2028. godinu |
| 2029. | Monitoring sprovođenja AP Strategije za 2028. godinu | Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije za 2029. godinu |
| 2030. | Monitoring sprovođenja AP Strategije za 2029. godinu i otpočinjanje procesa sumativne/finalne evaluacije | Izvještaj o implementaciji AP za sprovođenje Strategije za 2030. godinu |
| 2031. | Ex-post evaluacija Strategije | Završni izvještaj o sprovođenju Strategije za period 2025–2030. godina, s nalazima ex-post evaluacije |

7. INFORMACIJA ZA JAVNOST O CILJEVIMA I OČEKIVANIM UČESNICIMA STRATEGIJE

Strategija je kontinuitet aktivnosti Glavnog grada Podgorica, Ministarstva unutrašnjih poslova – Direktorata za zaštitu i spašavanje i ostalih subjekata sistema zaštite i spašavanja na daljem poboljšanju preventivnog, operativnog i sanacionog djelovanja kod smanjenja rizika od katastrofa,te predstavlja značajan segment ispunjavanja kriterijuma u procesu pristupanja Evropskoj uniji i Sendai okvira.

Radi efikasne implementacije strateških i operativnih ciljeva planirana je kontinuirana interna i eksterna komunikacija. Interna komunikacija i saradnja među organizacionim jedinicamaGlavnog grada Podgorica, zasnovane na usvojenim procedurama, obezbjeđuju pravovremeno djelovanje svih učesnika u smanjenju rizika od katastrofa. Prioritet ostaje i eksterna komunikacija na nacionalnom i na međunarodnom nivou.  Glavni grad Podgorica će preko Gradskog koordinativnog tima aktivno promovisati Strategiju domaćoj i stranoj javnosti na svim prigodnim javnim skupovima, aktivno promovisati Strategiju kod privrednih subjekata na teritoriji Glavnog grada i države kroz realizaciju njenih mjera u koje će biti uključeni predstavnici privrede, preduzeti mjere da Strategija bude dostupna javnosti na veb-sajtu Glavnog grada Podgorica, objavljivati izvještaje o njenoj implementaciji i evaluaciji na veb-sajtu Glavnog grada Podgorica. Takođe, Opštinski tim za zaštitu i spašavanje će, u koordinaciji s predstavnicima/predstavnicama Glavnog grada Podgorica, Službe zaštite i spašavanja i lokalnih subjekata za zaštitu i spašavanje, realizovati zajedničke aktivnosti na promociji ciljeva Strategije, kao i ostvarenih rezultata kroz tematske aktivnosti, kampanje, organizaciju okruglih stolova, zajedničke medijske nastupe, kao i kroz druge odgovarajuće aktivnosti.

Tabela 14 – Javni sektor

| # | Naziv aktivnosti | Godina realizacije | Finansijska sredstva i izvor | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prezentacija i dostupnost informacija | U kontinuitetu u toku implementacije Strategije |  | Objavljivanje Strategije na veb-sajtu Glavnog grada Podgorica. Dostavljanje dokumentacije i održavanje sastanaka |
| 2 | Održavanje radionica–podizanja svijesti o značaju razumijevanja rizika od katastrofa i jačanje upravljanja rizicima od katastrofa | U kontinuitetu u toku implementacije Strategije | Redovna budžetska sredstva | U toku perioda implementacije strategije jedan put godišnje |

Tabela 15 – Javno – privatno partnerstvo

| # | Naziv aktivnosti | Godina realizacije | finansijska sredstva i izvor sredstava | Napomena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medijska kampanja | U kontinuitetu u toku implementacije strategije | Redovna budžetska sredstva | Objavljivanje Strategije na veb-sajtu Glavnog grada Podgorica. Dostavljanje dokumentacije i održavanje sastanaka |
| 2 | Održavanje radionica –podizanja svijesti o značaju razumijevanja rizika od katastrofa i jačanje upravljanja rizicima od katastrofa | U kontinuitetu u toku implementacije strategije | Redovna budžetska sredstva | U toku perioda implementacije strategije jedan put godišnje |

8. PRATEĆI AKCIONI PLAN ZA 2026–2030. GODINU S PROCJENOM TROŠKOVA

Tabela 16– Prateći akcioni plan za2026–2030. godinu sprocjenom troškova

| LOKALNI STRATEŠKI CILJ: Do 2030. godine značajno povećati otpornost Glavnog grada Podgorica na prirodne i antropogene rizike kroz sveobuhvatno razumijevanje rizika, uspostavljanje efikasnog sistema upravljanja rizicima od katastrofa, prioritetne investicije u strukturne i nestrukturne mjere smanjenja lokalnih rizika, i jačanje kapaciteta za brzi odgovor, oporavak i otporniju obnovu (Build Back Better). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LOKALNI OPERATIVNI CILJ 1: Unaprijeđeno razumijevanje rizika na teritoriji Glavnog grada |  |  |  |
| Indikator učinka | Polazna vrijednost | Prelazna vrijednost –2028. godina | Ciljana vrijednost – 2028. godina |
| Broj sprovedenih preventivnih aktivnosti za bolje predviđanje | 0 | Obuka: 1 + 12 lica | Obuka: 2+ 24lica |
|  | 0 | Procjene, studije i baze podataka: 3 | Procjene, studije i baze podataka: 5 |

| # | Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti (EUR) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obuka za gradsku administraciju i lokalne subjekte za razumijevanje rizika od katastrofa | - Realizovane su dvije obuke za razumijevanje rizika od katastrofa. 2026: 1 obuka/12 učesnika/učesnica 2029: 1 obuka/12 učesnika/učesnica | Služba zaštite i spašavanja Glavni grad Podgorica, MUP-DZS, lokalni subjekti zaštite i spašavanja, IJZ | I kvartal 2026. | I kvartal 2029. | 2026: 4000 2029: 4.000 Ukupno: 8.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 2 | Izrada lokalne Procjene rizika od katastrofa za Glavni grad Podgorica | - Izrađena procjena rizika od katastrofa za Glavni grad Podgorica. | Organi Glavnog grada Služba zaštite i spašavanja, MUP-DZS, lokalni subjekti zaštite i spašavanja, NVO-i, akademija | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 20.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 3 | Izrada Procjene potreba i Plana oporavka od šumskih požara u 2025. godini na teritoriji Glavnog grada Podgorice | - Izrađena Procjena potreba i Plan oporavka od šumskih požara u 2025. godini na teritoriji Glavnog grada Podgorice. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima, MUP-DZS, NVO-i, akademija | I kvartal 2026. | III kvartal 2026. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 4 | Izrada studije unapređenja i dugoročnog razvoja sistema zaštite i spašavanja, s planom aktivnosti za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Izrađena studija s planom aktivnosti. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, MUP-DZS, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | I kvartal 2027. | III kvartal 2027. | 20.000 | Budžet Glavnog grada (50%) i Fond za zaštitu i spašavanje (50%) |
| 5 | Uspostavljanje baze podataka Glavnog grada Podgorica o štetama, gubicima i potrebama pogođenog stanovništva | - Uspostavljena je digitalna baza podataka koja sadrži ažurirane informacije o štetama, gubicima i potrebama pogođenog stanovništva. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, MUP-DZS, Monstat, OO CK | II kvartal 2028. | III kvartal 2029. | 2028: 25.000 2029: 25.000 Ukupno 50.000 | Donatorski projekti (100%) |
| 6 | Procjena potreba stanovništva nakon katastrofe, s posebnim osvrtom na ranjive grupe (žene, mlade, starije osobe, osobe s invaliditetom i dr.) | • Formiranje mobilnog tima za brzu procjenu potreba s fokusom na ranjive grupe. - Sprovedena obuka članova/članica mobilnog tima. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, MUP-DZS, lokalni subjekti zaštite i spašavanja, OO CK, NVO-i, IJZ | II kvartal 2029. | IV kvartal 2029. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (30%), OO CK (30%) i projekti (40%) |

| LOKALNI OPERATIVNI CILJ 1:Efikasno i koordinisano upravljanje rizicima na lokalnom nivou |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Polazna vrijednost | Prelazna vrijednost –2028. godina | Ciljana vrijednost – 2028. godina |
| Broj aktivnosti za poboljšano lokalno upravljanje rizicima | 0 | Promotivni događaji: 3 | Promotivni događaji: 7 |
|  | 0 | Edukacija i obuke: 10 + 180 lica | Edukacija i obuke: 22+ 432lica |
|  | 0 | Informativne i promotivne kampanje: 4 | Informativne i promotivne kampanje: 8 |
|  | 0 | Forum: 1 | Forum: 4 |
|  | 0 | Vodič, uputstva, materijali i studija: 5 | Vodič, uputstva, materijali i studija: 13 |
|  | 0 |  | Digitalna platforma – aplikacija: 1 |

| # | Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti (EUR) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Obilježavanje 13. oktobra –Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa u Glavnom gradu Podgorica | - Obilježen 13. oktobar u Glavnom gradu – sprovođenje aktivnosti na godišnjem nivou (2026–2030). - Učešće u incijativi Učinimo gradove otpornim. | Organi Glavnog grada Podgorica | I kvartal 2026. | IV kvartal 2030. | 2026: 7.000 2027: 7.000 2028: 7.000 2029: 7.000 2030: 7.000 Ukupno: 35.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 8 | Edukacija donosilaca politika i odluka i gradske adiministracije o smanjenju rizika od katastrofa na lokalnom nivou | - Sprovedena je jedna edukacija za donosioce politika i odluka na lokalnom nivou za 12 učesnika/učesnica. - Sprovedena je jedna obuka za opštinsku administraciju za 24 učesnika/učesnica. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i Spašavanja, MUP-DZS | I kvartal 2027. | II kvartal 2027. | 8.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 9 | Osnivanje Lokalne platforme za smanjenje rizika od katastrofa u Podgorici kao foruma za jačanje urbane otpornosti | - Sprovedena dva konsultativna sastanka s lokalnim subjektima na prioritetnim rizicima na godišnjem nivou (2026–2030). - Organizovane pet informativne kampanje o jačanju urbane otpornosti u Podgorici na godišnjem nivou (2026–2030). - Organizovana su dva građanska foruma za inkluzivno smanjenje rizika od katastrofa (2027, 2029). - Održana su dva biznis foruma s privatnim sektorom radi boljeg uključivanja u smanjenje rizika od katastrofa (2028, 2030). | Organi Glavnog grada, Služba zaštita i spašavanja, MUP-DZS, subjekti sistema zaštite i spašavanja na lokalnom, NVO-i, akademija, privatni sektor, OO CK, IJZ | I kvartal 2027. | IV kvartal 2030. | 2027: 32.000 2028: 21.000 2029: 21.000 2030: 21.000 Ukupno: 95.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 10 | Izrada praktičnog vodiča i kontrolne liste za integraciju mjera smanjenja rizika od katastrofa u sektorske politike (npr. prostorno planiranje, komunalna infrastruktura, životna sredina i sl.), kao i distribucija ovih alata svim relevantnim odjeljenjima gradske administracije i lokalnim subjektima. | - Izrađen praktični vodič i kontrolna lista. (2027/28). - Sprovedene dvije obuke gradske administracije i lokalnih subjekata o praktičnojprimjeni ovih alata za 60 učesnika/učesnica (2028). - Četiri sektorska dokumenta revidirani primjenom ovih alata (2028). - Praćenje sprovođenja PUP-a Podgorice kroz utvrđene indikatore, kao na primjer, za urbane poplave, zelene površine, kritičnu infrastrukturu, koridore za evakuaciju itd. (2028). | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti sistema zaštite i spašavanja, NVO-i, akademija | III kvartal 2027. | IV kvartal 2028. | 2027: 10.000 2028: 20.000 Ukupno: 30.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 11 | Integrisanje smanjenja rizika od katastrofa u djelatnost zaštite lica i imovine koju ne obezbjeđuje država | - Sprovedena jedna obuka za edukaciju ključnog personala pravnih lica koja obavljaju djelatnost zaštite lica i imovine na teritoriji Glavnog grada za 40 učesnika/učesnica (2027). - Izrađeno kratko Uputstvo za uklučivanje smanjenja rizika od katastrofa u djelatnost zaštite lica i imovine (2028). - Sproveden trening za praktičnu primjenu ovog Uputstva za 40 učesnika/učesnica (2028). - Inicirana izmjena i dopuna Zakona o zaštiti lica i imovine radi uključivanja mjera za smanjenje rizika od katastrofa (2028). | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, subjekti sistema zaštite i spašavanja na lokalnom i na nacionalnom nivou, pravna lica koja obavljuju djelatnost zaštite lica i imovine | III kvartal 2027. | IV kvartal 2028. | 2027: 10.000 2028: 20.000 Ukupno: 30.000 | Budžet Glavnog grada (20%), pravna lica koja obavljuju djelatnost zaštite lica i imovine (40%) i projekti (40%) |
| 12 | Uvođenje digitalnih platformi i aplikacija za pravovremeno obavještavanje građana o rizicima, opasnostima i preporučenim mjerama zaštite. | - Razvijena i lansirana mobilna aplikacija/veb-platforma/digitalno rješenje s ažuriranim informacijama o rizicima i vanrednim situacijama. - Realizovana promotivna kampanja u lokalnim medijima, školama i zajednicama. | Organi Glavnog grada, Služba za zaštitu i spašavanje, lokalni subjekti sistema zaštite i spašavanja, NVO-i, akademija, privatni sektor | I kvartal 2029. | III kvartal 2030. | 2029: 50.000 2030: 10.000 Ukupno: 60.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 13 | Uključivanje ranjivih grupa građana u aktivnosti smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Glavnog grada Podgorica | - Izrađena mapa ranjivih grupa građana na teritoriji Glavnog grada. - Sprovedenopetedukativnih aktivnosti i radionica za ranjive grupe za 20 učesnika/učesnica (100 ukupno) na godišnjem nivou (2026–2030). - Distribucija pet informativnih materijala prilagođenih potrebama ranjivih kategorija, jedan na godišnjem nivou 2026–2030. | Organi Glavnog grada, Služba za zaštitu i spašavanje, lokalni subjekti sistema zaštite i spašavanja, NVO-i, OO CK, IJZ | III kvartal 2026. | III kvartal 2030. | 2027: 28.000 2028: 10.000 2029: 10.000 2030: 10.000 Ukupno: 58.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 14 | Kontinuirana edukacija članova izviđačkih odreda u Glavnom gradu Podgorica o smanjenju rizika od katastrofa | - Organizovani događaji za jačanje znanja i kapaciteta 60 članova/članica izviđačkih odreda. 2027: 1 2028: 1 2029: 1 | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, izviđački odredi, OO CK, IJZ | IIkvartal 2027. | II kvartal 2029. | 2027: 5.000 2028: 5.000 2029: 5.000 Ukupno: 15.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 15 | Edukacija novinara/novinarki lokalnih medija o smanjenju rizika od katastrofa i komunikacijama tokom katastrofa | - Sprovedene 2 obuke novinara/novinarki lokalnih medija 2027: 1 2029: 1 | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, MUP-DZS, lokalni mediji, Udruženje novinara Crne Gore, lokalni subjekti ZS, NVO-i, OO CK | I kvartal 2027. | I kvartal 2029. | 2027: 7.000 2029: 7.000 Ukupno: 14.000 | Budžet Glavnog grada (50%) i lokalni mediji (50%) |
| 16 | Studija za formiranje posebnog Fonda za slučaj katastrofa na teritoriji Glavnog grada Podgorica | - Izrađena studija za formiranje posebnog Fonda za slučaj katastrofa. | Organi Glavnog grada, Služba za zaštitu i spašavanje, MUP-DZS | I kvartal 2027. | II kvartal 2027. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (50%) i projekti (50%) |

| LOKALNI OPERATIVNI CILJ 3: Ulaganje u smanjenje rizika od katastrofa radi povećanja otpornosti Podgorice |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Polazna vrijednost | Prelazna vrijednost – 2028. godina | Ciljana vrijednost – 2028. godina |
| Broj realizovanih strukturnih i nestrukturnih projekata za smanjenje rizika | 0 | Strukturne mjere: 12 | Strukturne mjere: 25 |
|  | 0 | Nestrukturne mjere: 5 | Nestrukturne mjere: 11 |
|  | 0 | Informativne kampanje: 2 |  |
|  | 0 | Građani: 100 |  |
|  | 0 | Informativne table/znaci: 120 |  |
|  | 31 |  | Vatrogasna vozila/cisterne: 35 |

| # | Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata | Nadležne institucije |  | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti (EUR) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. Realizacija strukturnih mjera za protivpožarnu zaštitu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Unapređenje infrastrukture i pristupa za gašenje požara | - Osigurani pristupni putevi za vatrogasna vozilau gradskim i prigradskim sredinama. - Izgrađeni zahvati na vodotocima u šumskim područjima za osiguranje vode za gašenje požara. - Izgrađena i uređena hidrantska mreža na javnim površinama i oko gradskih objekata. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, UGŠL, Zelenilo d.o.o., lokalni subjekti zaštite i spašavanja |  | II kvartal 2026. | II kvartal 2030. | 2026: 24.000 2027: 24.000 2028: 24.000 2029: 24.000 2030: 24.000 Ukupno: 120.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Budžet UGŠL(30%) i projekti (40%) |
| 17.2 | Uspostavljanje i održavanje zaštitnih zona od požara | - Uređeniprotivpožarni pojasevi - Očišćena imanja na kritičnim lokacijama. - Izgrađeni protivpožarni putevi u rizičnim područjima | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, UGŠL, lokalni subjekti zaštite i spašavanja |  | II kvartal 2026. | II kvartal 2030. | 2026: 20.000 2027: 20.000 2028: 20.000 2029: 20.000 2030: 20.000 Ukupno: 100.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Budžet UGŠL(30%) i projekti (40%) |
| 17.3 | Unapređenje sistema ranog otkrivanja požara | - Instaliranetermalne kamere za ranu detekciju požara na kritičnim lokacijama (brda, šume, park-šume, deponije). | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, UGŠL, Komunalne usluge d.o.o., Deponija d.o.o., privatni subjekti |  | I kvartal 2028. | IV kvartal 2029. | 2028: 50.000 2029: 50.000 Ukupno: 100.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Budžet UGŠL(20%) i projekti (50%) |
| 18. Realizacija strukturnih mjera za zaštitu od poplava uz primjenu rješenja baziranih na prirodi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Produbljivanje i čišćenje vodotoka od lokalnog značaja | - Produbljeni i očišćeni vodotoci od lokalnog značaja na kritičnim lokacijama na godišnjem nivou 2026–2030. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, UV, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | II kvartal 2026. | II kvartal 2030. | 2026: 20.000 2027: 25.000 2028: 25.000 2029: 20.000 2030: 20.000 Ukupno: 110.000 | Budžet Glavnog grada (40%), Budžet UV(30%) i projekti (30%) |
| 18.2 | Izrada tehničko-projektne dokumentacije za izgradnjuzaštitnih nasipa na rizičnim lokacijamaradi smanjenja rizika od poplava | - Izrađena tehničko projektna dokumentacija 2027–2030. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, Uprava za vode, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | II kvartal 2027. | II kvartal 2030. | 2027: 30.000 2028: 40.000 2029: 40.000 2030: 20.000 Ukupno: 130.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Budžet UV (30%) i projekti (40%) |
| 18.3 | Izrašena tehničko-projektna dokumentacija za regulisanje korita na najugroženijim područjima | - Izrađena tehničko-projektna dokumentacija za regulisanje korita na najugroženijim područjima 2027–2030. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, UV, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | II kvartal 2027. | II kvartal 2030. | 2027: 40.000 2028: 40.000 2029: 40.000 2030: 20.000 Ukupno: 140.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Budžet UV (30%) i projekti (40%) |
| 18.4 | Uređenje bujičnih vodotoka i kanala | - Uređeni bujični vodotoci i kanali na godišnjem nivou 2027–2030. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, UV, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | II kvartal 2027. | II kvartal 2030. | 2027: 20.000 2028: 30.000 2029: 30.000 2030: 20.000 Ukupno: 100.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Budžet UV (20%) i projekti (50%) |
| 19 | Realizacija radova za stabilizaciju terena i sanaciju klizišta i odronauz primjenu rješenja baziranih na prirodi | - Izvršeni radovi na dvije kritične lokacije uključujući sađenje autohtono visokih drveća i zatravnjene površine na umrtvljenim i potencijalnim klizištima i izvedeno neometano dreniranje lokalnih vodotoka na lokacijama |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti zaštite i spašavanja, akademija, NVO-i | III kvartal 2027. | III kvartal 2029. | 2027: 30.000 2028: 60.000 2029: 60.000 Ukupno: 150.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Eko fond (20%) i projekti (50%) |
| 20 | Jačanje (retrofit) prioritetnih objekata u vlasništvu grada (gradske institucije, i sl.) radi zaštite od zemljotresa | - Dva prioritetna objekta u vlasništvu Glavnog grada zaštićeniod posljedica zemljotresa. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | IV kvartal 2027. | IV kvartal 2030. | 2027: 10.000 2028: 80.000 2029: 70.000 Ukupno: 160.000 | Budžet Glavnog grada (40%), i projekti (60%) |
| 21 | Jačanje prioritetnih objekata u vlasništvu Glavnog grada Podgorica (opštinske institucije i sl.) radi povećanja otpornosti na jake vjetrove | - Izvršeno ojačavanje krovova, fasada i prozora na najmanje triobjekta. - Zasađeni zaštitni drvoredi u dvorištu Institucija. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | II kvartal 2027. | II kvartal 2030. | 2027: 20.000 2028: 40.000 2029: 50.000 2030: 40.000 Ukupno: 150.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Eko fond (20%), i projekti (50%) |
| 22 | Podizanje i unapređenje urbane otpornosti na negativne uticaje klimatskih promjena | - implementacija koncepta zelenih krovova na zgradama u vlasništvu i korišćenju Glavnog grada - Povećane površine javnog zelenila • Instalirani sistemi urbanih prskalica s vodenom parom na trgovima i ostalim javnim površinama |  | Sekretarijat za planiranje prostora i održivi razvoj, Služba glavnog gradskog arhitekte, Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., Zelenilo d.o.o. | III kvartal 2026. | III kvartal 2030. | 2026: 30.000 2027: 30.000 2028: 30.000 2029: 30.000 2030: 30.000 Ukupno: 150.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Eko fond (30%) i projekti (40%) |
| 23 | Instalirana panična rasvjeta i signalizacija (svjetla, sirene, evakuacione mape i slično), u gradskim objektima | - Instalirana panična rasvjeta i signalizacija u prioritetnim gradskim objektima. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite ispašavanja, lokalni subjekti zaštite i spašavanja | III kvartal 2026. | III kvartal 2030. | 2026: 20.000 2027: 20.000 2028: 20.000 2029: 20.000 2030: 20.000 Ukupno: 100.000 | Budžet Glavnog grada (50%)i projekti (50%) |
| 24 | Prilagođavanje evakuacionih objekatau Glavnom gradu Podgorica za osobe s invaliditetom | - Prioritetni evakuacioni objekti prilagođeni potrebama osoba s invaliditetom |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite ispašavanja | I kvartal 2028. | IV kvartal 2029. | 2028: 40.000 2029: 40.000 Ukupno: 80.000 | Budžet Glavnog grada (50%)i projekti (50%) |
| 25 | Instalirana panična instalacija i detektori za dim i ugljen-monoksid u domovima građana iz ranjivih grupa koji žive sami | - 100 domaćinstava ranjivih grupa građana opremljeno je paničnom instalacijom i detektorima dima i ugljen-monoksida. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite ispašavanja | I kvartal 2027. | III kvartal 2027. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 26.Sprovođenje nestrukturnih mjera za zaštitu od požara na teritoriji Glavnog grada Podgorica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Uređenje vegetacije na prioritetnim infrastrukturnim i saobraćajnim koridorima | - Uređena vegetacija duž elektroenergetskih vodova - Uređena vegetacija duž regionalnih i lokalnih puteva - Uređena vegetacija i protivpožarni pojas oko deponije |  | Organi Glavnog grada, CEDIS, CGES, Monteput, Putevi d.o.o., Deponija d.o.o., Zelenilo d.o.o., Služba zaštite i spašavanja, | II kvartal 2026. | II kvartal 2030. | 2026: 20.000 2027: 20.000 2028: 20.000 2029: 25.000 2030: 25.000 Ukupno: 110.000 | Budžet CEDIS/CGES (30%), Budžet Monteput (30%), Budžet Glavnog grada (40%) |
| 26.2 | Informativne i preventivne mjere zaštite od požara | - Postavljeno 30 informativnih tabli sa zabranom paljenja strništa na kritičnim lokacijama. - Postavljeno 50 informativnih tabli o opasnosti od šumskih požara otvorenog plamena i zabrani loženja vatre na kritičnim lokacijama. - Sprovedena informativna kampanja o zaštiti od požara. - Sprovedena revizija sistema protivpožarne zaštite u javnim objektima, kao i u turističkim i ugostiteljskim objektima s velikim brojem korisnika/gostiju. |  | Organi Glavnog grada, CEDIS, CGES, Monteput, Zelenilo d.o.o., Deponija d.o.o., Služba zaštite i spašavanja | II kvartal 2026. | II kvartal 2030. | 2026: 25.000 2027: 25.000 2028: 15.000 2029: 15.000 2030: 10.000 Ukupno: 90.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 27 | Sprovođenje nestrukturnih mjera za zaštitu od poplava na teritoriji Glavnog grada Podgorica | - Postavljeni upozoravajući znaci i informativne table: 40. - Sprovedena informativna kampanja o zaštiti od poplava. - Sprovođenje intenzivnоg inspekcijskog nadzora nad održavanjem propusnosti vodotoka od lokalnog značaja i kontrolа funkcionalnosti hidrantske mreže na teritoriji Glavnog grada. |  | Organi Glavnog grada, Uprava za vode, Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2027. | III kvartal 2030. | 2027: 30.000 2028: 10.000 2029: 10.000 2030: 10.000 Ukupno: 60.000 | Budžet Glavnog grada (60%) i projekti (40%) |
| 28 | Pošumljavanje golih površina i javnih prostora radi zaštite od erozije, jakih vjetrova i drugih prirodnih rizika | - Pošumljena površina na teritoriji Glavnog grada. 2027: 5 2028: 5 2029: 5 2030: 5 |  | Zelenilo d.o.o., Uprava za šume | III kvartal 2027. | III kvartal 2030. | 2027: 25.000 2028: 25.000 2029: 30.000 2030: 20.000 Ukupno: 100.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Uprava za šume (30%), Eko fond (40%) |
| 29 | Jačanje tehničkih kapaciteta Službe zaštite i spašavanja Glavnog grada Podgorica | - Nabavljena lična i kolektivna zaštitna oprema. - Nabavljena specifična oprema, materijali i alati. - Nabavljena vatrogasna vozila–cisterne. |  | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja | III kvartal 2026. | III kvartal 2028. | 2026: 100.000 2027: 100.000 2028: 100.000 2029: 100.000 2030: 100.000 Ukupno: 500.000 | Budžet Glavnog grada (34%), Fond za zaštitu i spašavanje (6%) i projekti (60%) |
| 30 | Jačanje tehničkih kapaciteta gradskih preduzeća Glavnog grada Podgorica za zaštitu i spašavanje | - Nabavljene cistijerne za gradska preduzeća kao mobilna podrška vodovodnom sistemu u slučaju prekida snabdijevanja, te kao dodatni resurs za podršku službama zaštite i spašavanja. |  | Organi Glavnog grada, Vodovod i kanalizacija d.o.o., Čistoća d.o.o., Zelenilo d.o.o. | II kvartal 2028. | II kvartal 2029. | 2028: 150.000 2029: 150.000 Ukupno: 300.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |

| LOKALNI OPERATIVNI CILJ 4: Jačanje lokalne pripravnosti i kapaciteta za efikasan odgovor, brz oporavak i otpornu obnovu (Build Back Better) nakon katastrofa |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Indikator učinka | Polazna vrijednost | Prelazna vrijednost –2028. godina | Ciljana vrijednost –2028. godina |
| Broj obučenih pripadnika/pripadnica zaštite i spašavanja na lokalnom nivou za efikasan odgovor | 0 | Izrađeni planski dokumenti i studije: 1 + 1 | Izrađeni planski dokumenti: 7 |
|  | 6 | Ažurirani planski dokumenti: 6 |  |
|  | 0 | Obuke i edukacije: 17 + 200 pripadnika/pripadnica i 1.000 učesnika/učesnica | Obuke i edukacije: 41+ 400 pripadnika/pripadnica i 2.200 učesnika/učesnica |
|  | 0 | Vježbovne aktivnosti: 10 | Vježbovne aktivnosti: 23 |
|  | 0 |  | Domaćinstva: 200 |

| # | Aktivnost koja utiče na realizaciju Operativnog cilja | Indikator rezultata | Nadležne institucije | Datum početka | Planirani datum završetka | Sredstva planirana za sprovođenje aktivnosti (EUR) | Izvor finansiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Uspostavljanje sistema obavještavanja i uzbunjivanjaza teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Uspostavljen sistem obavještavanja i uzbunjivanja u Glavnom gradu Podgorica. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite ispašavanja | I kvartal 2026 | III kvartal 2026. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 32 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od požara za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od požara za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog Grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja, | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 5.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 33 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od zemljotresa za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog Grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 5.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 34 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od poplava za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog Grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2026. | IV kvartal 2026. | 5.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 35 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od klizišta iodrona za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog Grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 5.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 36 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja, IJZ | I kvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 5.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 37 | Ažuriranje Plana zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Ažuriran Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 5.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 38 | Izrada Plana zaštite i spašavanja od ekstremnih vremenskih i klimatskih događaja za teritoriju Glavnog grada Podgorica | - Izrađen Plan zaštite i spašavanja od ekstremnih meteoroloških pojava za teritoriju Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog Grada Podgorica, Služba zaštite i spašavanja, IJZ | I kvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 15.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 39 | Izrada Plana za kontinuitet poslovanja (engl. Business Continuity Plan) Glavnog grada Podgorica | - 2028: Sprovedena jedna obuka za kontinuitet poslovanja. - 2029: Izrađen Plan kontinuiteta poslovanja Glavnog grada Podgorica. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti ZS, akademija, NVO-i | I kvartal 2029. | I kvartal 2030. | 2029: 10.000 2030: 20.000 Ukupno: 30.000 | Budžet Glavnog grada (20%) i projekti (80%) |
| 40 | Izrada Plana za kontinuitet poslovanja (engl. Business Continuity Plan) izabranih subjekata iz privatnog sektora Glavnog grada Podgorica | - 2028: Sprovedene dvije obuke za dva subjekta. - 2029: Izrađena dvaplana kontinuiteta poslovanja za dva subjekta. - 2029: Sprovedene dvije obuke za dva subjekta. - 2030: Izrađena dvaplana kontinuiteta poslovanja za dva subjekta. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, privatni subjekti, lokalni subjekti zaštite i spašavanja, akademija | III kvartal 2028. | III kvartal 2030. | 2028: 20.000 2029: 40.000 2030: 20.000 Ukupno: 80.000 | Budžet privatnih subjekata (50%) i projekti (50) |
| 41 | Edukacija opštinskog tima za zaštitu i spašavanje Glavnog grada Podgorica za urbanu otpornost | - Sprovedena je stručna obuka i praktični trening za urbanu otpornost. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i Spašavanja | I kvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 10.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 42 | Obuka zaposlenih u lokalnim subjektima za zaštitu od požara | - 2026: Sprovedena jedna obuka za 30 uposlenih lokalnih subjekata. - 2027: Sprovedene dvije obuke za 60 uposlenih. - 2028: Sprovedena jedna obuka za 30 uposlenih. | Lokalni subjekti sistema ZS, Služba zaštite i spašavanja | II kvartal 2026. | II kvartal 2028. | 2026: 6.000 2027: 12.000 2028: 6.000 Ukupno: 24.000 | Budžet lokalnih subjekata ZS (100%) |
| 43 | Obuka zaposlenih u pravnim licima koji obavljaju djelatnost zaštite lica i imovine na području Glavnog grada Podgorica za zaštitu od požara | - 2027: sprovedena jedna obuka za 25 učesnika/učesnice. - 2028: sprovedene dvije obuke za 50 učesnika/učesnice. - 2029: sprovedena jedna obuka za 25 učesnika/učesnice. | Služba zaštite i spašavanja, pravna lica koja obavljaju djelatnost zaštite lica i imovine | II kvartal 2027. | II kvartal 2029. | 2027: 5.000 2028: 10.000 2029: 5.000 Ukupno: 20.000 | Budžet pravnih lica koja obavljaju djelatnost zaštite lica i imovine (100%) |
| 44 | Obuke za podizanje kapaciteta operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje Glavnog grada za postupanje s ranjivim kategorijama stanovništva, koristeći preporuke iz Uputstva za postupanje sa ženama i ranjivim kategorijama stanovništva | - Sprovedenedvijeobuke za podizanje kapaciteta operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje Glavnog grada za postupanje s ranjivim kategorijama stanovništva. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2027. | II kvartal 2027. | 8.000 | Budžet Glavnog grada (100%) |
| 45 | Promocija volonterstva i osnivanje dobrovoljnih jedinica za učešće u smanjenju rizika od katastrofa u Glavnom gradu Podgorica | - Sprovedena dvapromotivna događaja. - Nabavljena osnovna oprema. - Sprovedena obuka za 10 članova/članica. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, OO CK | Ikvartal 2027. | IV kvartal 2027. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 46 | Sprovođenje obuke u mjesnim zajednicama koje se nalaze u rizičnim zonama | - Sprovedene četiri obuke i vježbe evakuacije stanara iz najugroženijih visokih zgrada. 2026: 2 2028: 2 - Sprovedenošest obuka i simulacionih vježbi u najugroženijim mjesnim zajednicama. 2027: 2 2028: 2 2029: 2 | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti ZS, NVO-i, OO CK, Dobrovoljne jedinice | IV kvartal 2026. | IV kvartal 2029. | 2026: 8.000 2027: 10.000 2028: 12.000 2029: 10.000 Ukupno: 40.000 | Budžet Glavnog grada (50%) i projekti (50%) |
| 47 | Sprovođenje redovnih aktivnosti za zaštitu i spašavanje u gradskimustanovama uz učešće lokalnih subjekata | - Sprovedeno15 obuka i vježbi evakuacije. 2027: 6 2028: 3 2029: 3 2030: 3 | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti ZS, OO CK, Dobrovoljne jedinice | III kvartal 2026. | III kvartal 2030. | 2027: 24.000 2028: 12.000 2029: 12.000 2030: 12.000 Ukupno: 60.000 | Budžet Glavnog grada (20%), Budžet lokalnih subjekata ZS (60%) i projekti (20%) |
| 48 | Sprovođenje aktivnosti za zaštitu i spašavanje u školskim ustanovama | - Sprovedeno10 obuka i vježbi evakuacije. 2026: 2 2027: 2 2028: 2 2029: 2 2030: 2 | MPNI, Zavod za školstvo, Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti ZS, OO CK, Dobrovoljne jedinice | III kvartal 2026. | III kvartal 2030. | 2026: 10.000 2027: 10.000 2028: 10.000 2029: 10.000 2030: 10.000 Ukupno: 50.000 | Budžet MPNI (40%) i projekti (60%) |
| 49 | Fokusirano jačanje znanja i kapaciteta ranjivih grupa (žena, mladih, starijih osoba i osoba s invaliditetom) za pripremu i odgovor na katastrofe | - Sprovedene tri obuke i praktične vježbe za 120 pripadnika/pripadnica ranjivih grupa: 2028: 1 /40 pripadnika 2029:1 /40 pripadnika - 2030: 1 /40 pripadnika | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti ZS, OO CK, NVO-i | I kvartal 2028. | II kvartal 2030. | 2028: 8.000 2029: 8.000 2030: 8.000 Ukupno: 24.000 | Budžet Glavnog grada (60%) i projekti (40%) |
| 50 | Izvođenje terenske vježbe zaštite i spašavanja | - Sprovedena terenska vježba zaštite i spašavanja „Podgorica 2030”. | Organi Glavnog grada, MUP-DZS, Služba zaštite i spašavanja, lokalni subjekti ZS, NVO-i, OO CK, Dobrovoljne jedinice | II kvartal 2030. | IV kvartal 2030. | 20.000 | Budžet Glavnog grada (60%) i projekti (40%) |
| 51 | Određivanje i jasno obilježavanje puteva i lokacija za evakuaciju građana/građanki. | - Postavljanje znakova i obilježavanje glavnih saobraćajnica i evakuacionih ruta. - Označavanje mjesta za zbor. | Organi Glavnog grada, Centar bezbjednosti Podgorica – MUP, Putevi d.o.o., Služba zaštite i spašavanja | I kvartal 2028. | I kvartal 2028. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (40%) i projekti (60%) |
| 52 | Obezbjeđivanje hitnih potreba stanovništva nakon katastrofa, | - Uspostavljanje osnovne rezerve za 200 domaćinstava. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, OO CK, NVO-i | I kvartal 2030. | II kvartal 2030. | 30.000 | Budžet Glavnog grada (30%), OO CK (30%) i projekti (40%) |
| 53 | Psihosocijalna podrška članova operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje Glavnog grada nakon katastrofa | - Organizovanje redovnih radionica i sesija za psihosocijalnu podršku članovima operativnih jedinica, uključujući individualno i grupno savjetovanje. - Uspostavljanje stalnog programa za mentalno zdravlje i otpornost, koji obuhvata obuku za prepoznavanje stresa, kriznih reakcija i tehnike samopomoći, uz dostupnost stručnih psihologa i terapeuta. | Organi Glavnog grada, Služba zaštite i spašavanja, OO CK | I kvartal 2027. | I kvartal 2029. | 2027: 10.000 2028: 10.000 2029: 10.000 | Budžet Glavnog grada (30%), Crveni krst (30%) i projekti (40%) |

Prilog 1 – Registar rizika – Služba zaštite i spašavanja (Obrazac registra rizika)

Literatura

- Agencija za zaštitu životne sredine. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2024. godinu. 2025.

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2025/10/Informacija-o-stanju-zivotne-sredine-u-CG-za-2024.pdf

- Agencija za zaštitu životne sredine.Obavještenja i Registar Seveso postrojenja. 2.3.2018.

- Clemente Pignatti, Rodni jaz u zaradama u Crnoj Gori: Ažuriranje statističkog pristupa i uticaj na politike. Ženeva: Međunarodna organizacija rada, 2023 © ILO.

https://www.ilo.org/media/480796/download

- Council of European Municipalities and Regions’ Policy Committee. The European Charter for Equality of Women and Men in Local Life. 2022.

- Društvo mladih ekologa Nikšić. Analiza šumskih požara u Crnoj Gori.Januar 2022. godine.

https://dmen.me/wp-content/uploads/2022/04/Brosura-A5-Pozari-u-sumama-manja-2.pdf

- European Commission. European Disaster Resilience Goals. 8 February 2023.

- European Commission and the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. EU Gender Action Plan (GAP) III – An Ambitious Agenda for Gender Equality and Women’s Empowerment in EU External Action. JOIN (2020) 17 final. Brussels, November 25, 2020.

- European Commission. The Gender Equality Strategy 2020-2025. 2020.

- European Commission. 2001/792/EC, Euratom: Council Decision of 23 October 2001 establishing a Community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX:32001D0792

- European Parliament. Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism Text with EEA relevance.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32013D1313

- Generalni sekretarijat Vlade CG.Smjernice za pripremu strateških dokumenata.Maj2022.

- Glavni grad Podgorica. Akcioni plan biodiverziteta Glavnog grada Podgorice. Novembar 2017.

https://starisajt.podgorica.me/db_files/Urbanizam/Dokumenta/nacrt_akcionog_plana_-_25.11.17..pdf

- Glavni grad Podgorica. Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica. 2025.

https://lamp.gov.me/PlanningDocument?m=PG

- Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od hemijskih i bioloških rizika. Februar 2023 godina.

https://gg.podgorica.me/wp-content/uploads/2023/09/Plan-zastite-od-hemijskih-i-bioloskih-rizika.pdf

- Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona. Decembar 2023 godine.

https://gg.podgorica.me/wp-content/uploads/2023/12/17.Prijedlog-odluke-o-donosenju-Plana-za-zastitu-i-spasavanje-od-klizista-i-odrona-Glavnog-grada-Podgorica.pdf

- Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća. Februar 2023. g.

https://gg.podgorica.me/wp-content/uploads/2023/09/Plan-zastite-od-TTN.pdf

- Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanjaodzemljotresa. Februar 2023.

- Glavni grad Podgorica. Procjena ranjivosti irizika urbanih ostrva toplote. Mart 2025.

https://podgorica.me/wp-content/uploads/2025/05/DRP-Be-Ready-UHI-Assessment-Podgorica-final-MNE.pdf

- Glavni grad Podgorica. Registar rizika Glavnog grada Podgorica. April 2025.

https://podgorica.me/wp-content/uploads/2023/10/Registra-rizika-Glavnog-grada-Podgorica-2023.pdf

- Institut za javno zdravlje Crne Gore. Godišnji izvještaji o zaraznim bolestima. n/a.

- Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Crne Gore (2025). Plan prilagođavanja na klimatske promjene za period 2025–2035. s Akcionim planom za period 2025–2027.

https://www.gov.me/dokumenta/d1a14ab7-76e6-4c81-a3fc-7e3503068cb4

- Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. Strategija za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022–2027. 2022.

https://www.gov.me/dokumenta/e9659c4e-e7f6-41f2-ab98-0fd115b80601

- Ministarstvo održivog razvoja iturizma. Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine. Jul 2016.

https://www.gov.me/dokumenta/67dc487e-097d-41d2-8fd5-7827a19a1f5a

- Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Jun 2017. Strategija upravljanja vodama Crne Gore. Jun 2017.

https://www.gov.me/dokumenta/c991a55e-cd22-4c46-af58-e3c6cab103a9

- Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava. Nacionalna strategija rodne ravnopravnosti 2021–2025. godine s Akcionim planom 2021–2022. godine. Jul 2021.

https://wapi.gov.me/download-preview/41e3ee6a-757a-4684-9763-9fee5e933afd?version=1.0

- Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine. Prostorni Plan Crne Gore do 2040.godine. 2024.

https://tinyurl.com/3zs522d7

- Ministarstvo unutrašnjih poslova. Direktorat za zaštitu i spašavanje. Procjena rizika od katastrofa Crne Gore. Decembar 2021.

https://media.gov.me/media/gov/2021/mup/nacionalna-procjena-rizika-elektronska-publikacija.pdf

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu ispašavanje. Procjena sposobnostiupravljanjarizicimaodkatastrofa. 2023.

https://www.gov.me/dokumenta/9ba11199-ce1c-42bd-9590-08e9ef59e503

- Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030.s Akcionim planom za 2025–2026. 2024.

https://www.gov.me/dokumenta/ffa2c895-bcc8-47bf-a1e4-dd797a8db7ab

- Monstat. Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori 2024. godina. 31.3.2025.

- Monstat. Crna Gora u brojkama. 2024.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2023. godine.Broj stanova i način korišćenja po opštinama u Crnoj Gori. 31.3.2025.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2023. godine.Domaćinstva i porodice u Crnoj Gori. 24.6.2025.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2023. godine. Migracije stanovništva. 25.2.2025.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2023. godine. Stanovništvo Crne Gore prema nacionalnoj odnosno etničkojpripadnosti, vjeri, maternjem jeziku i jeziku kojim se uobičajeno govori. 15.10.2024.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2023. godine. Stanovništvo Crne Gore prema polu i starosti. 15.10.2024.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava istanova, 2023. godine. Stanovništvo Crne Gore sa smetnjama/preprekama u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. 3.12.2024.

- Monstat. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, 2023. godine. Stanovi prema spratnosti, godini izgradnje i vrsti materijala. 24.4.2025.

- SDG Montenegro, 2023. https://www.sdgmontenegro.me/assets/documents/en/2404/1_ECE_HBP_2023_Inf_1.pdf

- „Studio O2“d.o.o. Podgorica. Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice. Jun 2024. g.

https://epa.org.me/wp-content/uploads/2024/06/Izvje%C5%A1taj-o-strate%C5%A1koj-procjeni-uticaja-Izmjena-i-dopuna-Prostorno-urbanisti%C4%8Dkog-plana-Glavnog-grada-Podgorica.pdf

- Ujedinjene nacije. Ciljevi održivog razvoja. 2015.

- Ujedinjene nacije. Okvir za smanjenje rizika od katastrofa iz Sendaija za period 2015–2030. 2015.

- UNECE, Smart Sustainable Cities Profile: Podgorica, 2024. https://unece.org/info/publications/pub/388559

- UN-Habitat. New Urban Agenda. 2017.

- UNISDR. Disaster Risk Reduction and Resilience  in the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015.

https://www.unisdr.org/files/46052_disasterriskreductioninthe2030agend.pdf

- United Nations. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Adopted by UN General Assembly resolution 34/180 on 18 December 1979. New York.

- United Nations. Convention on the Rights of Persons with Disabilities. A/RES/61/106. Adopted by the UN General Assembly, 13 December 2006.

- United Nations. Paris Agreement. 2015.

- Uprava za statistiku. Anketa o radnoj snazi. 24.12.2024.

https://monstat.org/uploads/files/ARS/2024/3/ARS saopstenje_2024_Q3.pdf

- Uprava za statistiku. Indeks rodne ravnopravnosti. 2019.

https://monstat.org/userfiles/file/demografija/Rodna%20ravnopravnost/Indeks%20rodne%20ravnopravnosti%2029%2001%202020%20.pdf

- Uprava za statistiku. Stanovništvo prema aktivnosti u Crnoj Gori. 29.4.2025.

https://www.monstat.org/uploads/files/popis%202021/saopstenja/Stanovni%C5%A1tvo%20prema%20aktivnosti%20u%20Crnoj%20Gori_Popis%202023.pdf

- Uredba o organizaciji i načinu rada državne uprave („Službeni list Crne Gore“ br. 98/2023, 102/2023, 113/2023, 71/2024, 72/2024, 90/2024, 93/2024, 93/2024 – ispravka, 104/2024, 117/2024, 39/2025 i 97/2025.

- Zakon o izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, br. 019/25).

- Zakon o lokalnoj samoupravi („Službeni list Crne Gore", br. 002/18 od 10.1.2018, 034/19 od 21.6.2019, 038/20 od 25.4.2020, 050/22 od 9.5.2022, 084/22 od 01.8.2022, 081/25 od 29.7.2025, 098/25 od 3.9.2025).

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list Crne Gore“, br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 086/22, 004/23, 019/25, 019/25).

- Zakon o upravljanju, unutrašnjoj kontroli i unutrašnoj reviziji u javnom sektoru (“Sl. list Crne Gore”, br. 089/25).

- Zakon o uređenju prostora („Sl.list Crne Gore“, br. 019/25, 028/25).

- Zakon o zaštiti i spašavanju(„Službeni list CG“, br.13/2007, 5/2008, 86/2009 – drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021, 3/2023 I 82/2025).

- Zakon o zaštiti kulturnih dobara(„Službeni list CG“, br. 049/10 od 13.8.2010, 040/11 od 8.8.2011, 044/17 od 6.7.2017, 018/19 od 22.3.2019).

- Pravilnik o bližem sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 34/17).

- Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja („Službeni list CG“, broj 31/17).

- Odluka o organizaciji  i  načinu rada  organa uprave Glavnog grada (“Sl.list Crne Gore –opštinski propisi”, br. 038/18, 043/18, 006/20, 010/20, 036/21, 005/22,030/23, 042/23).

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma. Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030. godine. Jul 2016.

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja. Jun 2017. Strategija upravljanja vodama Crne Gore. Jun 2017.

Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava. Nacionalna strategija rodne ravnopravnosti 2021–2025. godine s Akcionim planom 2021–2022. godine. Jul 2021.

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Crne Gore (2025). Plan prilagođavanja na klimatske promjene za period 2025–2035. s Akcionim planom za period 2025–2027, Podgorica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024. str. 22.

2001/792/EC,Euratom: Council Decision of 23 October 2001 establishing a community mechanism to facilitate reinforced cooperation in civil protection assistance interventions.

Decision No 1313/2013/EU of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on a Union Civil Protection Mechanism Text with EEA relevance.

Iako je u Okviru iz Sendaija rok za ovaj cilj naveden do 2020. godine, isti se može razmatrati do 2030. godine.

UNISDR. Disaster Risk Reduction and Resilience  in the 2030 Agenda for Sustainable Development. 2015.

Skupština Crne Gore usvojila je Zakon o klimatskim promjenama 11. decembra 2025. godine. Ovim zakonom uređuju se zaštita od negativnih uticaja od klimatskih promjena, smanjivanje emisijagasova s efektom staklene bašte, zaštita ozonskog omotača i druga pitanja koja se odnose na klimatskepromjene.Ublažavanje klimatskih promjena, prilagođavanje na klimatske promjene i zaštita ozonskog omotača radi održivog razvoja, temelji se na načelima zaštite životne sredine, smanjenju rizika od katastrofa, kao i rješenjima zasnovanim na prirodi, a baziranim na rodno odgovornim procjenama rizika i zahtjevima međunarodnog prava.

Izvor: Wikipedia. Onlajn. Dostupno na: https://sh.wikipedia.org/wiki/Glavni_Grad_Podgorica#/media/Datoteka:Podgorica_in_Montenegro_(2022).svg

Agencija za zaštitu životne sredine. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2024. godinu. 2025. str.10.

Glavni grad Podgorica.Akcioni plan biodiverziteta Glavnog grada Podgorice. Novembar 2017. str.8.

Glavni grad Podgorica. Akcioni plan biodiverziteta Glavnog grada Podgorica. Novembar 2017. str. 12.

Glavni grad Podgorica. Procjena ranjivosti i rizika urbanih ostrva toplote. Mart 2025.str.24.

Izvor:http://www.kzp.podgorica.me/

Agencija za zaštitu životne sredine. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2024. godinu. 2025. str.10.

Agencija za zaštitu životne sredine. Informacija o stanju životne sredine u Crnoj Gori za 2024. godinu. 2025. str.10.

https://sekretarijat-za-ppor.podgorica.me/odrzivi-razvoj/

https://sekretarijat-za-plurzs.podgorica.me/monitoring-zivotne-sredine/

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma. Prostorni plan Crne Gore do 2040.g. str.30–32.

UNECE, Smart Sustainable Cities Profile: Podgorica. 2024.

Izvor: European Environmental Agency. European environment and health atlas. Onlajn. Dostupno na:

https://discomap.eea.europa.eu/atlas/?page=Check-your place&location=19.265548399999997,42.4380645

Izvor: European Environmental Agency. European environment and health atlas. Onlajn. Dostupno na:

https://discomap.eea.europa.eu/atlas/?page=Check-your place&location=19.265548399999997,42.4380645

UNECE, Smart Sustainable Cities Profile: Podgorica. 2024.

Izvor: UNDRR. Montenegro and UNDRR advance disaster preparedness in three municipalities to build resilient cities. 30 September 2024. Onlajn. Dostupno na:

https://mcr2030.undrr.org/news/montenegro-and-undrr-advance-disaster-preparedness-three-municipalities-build-resilient-cities

Ministarstvo unutrašnjih poslova Direktorat za zaštitu i spašavanje. Procjena rizika od katastrofa Crne Gore. Decembar 2021. godine. str.51.

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa. Februar 2023. str.30.

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa. Februar 2023. str.35.

Ibid. str. 65, 88.

Studio O2 d.o.o. Podgorica. Izvještaj o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica. Jun 2024. g. str. 64.

Ibid. str. 140, 105.

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa. Februar 2023. str. 116.

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa. Februar 2023.  str. 119, 139.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024.

Ibid. str. 37.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Procjena sposobnosti upravljanja rizicima od katastrofa. 2023. str. 110.

Glavni grad Podgorica. Procjena ranjivosti i rizika urbanih ostrva toplote. Mart 2025. str.19i 20.

Izvor: BBC News. Onlajn. Dostupno na:

https://www.bbc.com/news/articles/c4nn140qp4do

Izvor. Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju. Onlajn. Dostupno na:

https://www.meteo.co.me/page.php?id=49

Društvo mladih ekologa Nikšić. Analiza šumskih požara u Crnoj Gori. Januar 2022. godine. str.6.

Služba zaštite i spašavanja Glavni grad Podgorica. Mart 2026.

Glavni grad Podgorica. Procjena ranjivosti i rizika urbanih ostrva toplote. Mart 2025. str. 19 i 20.

Društvo mladih ekologa Nikšić. Analiza šumskih požara u Crnoj Gori. Januar 2022. godine. str. 8.

Izvor. Institut za javno zdravlje Crne Gore. Onlajn. Dostupno na:

https://www.ijzcg.me/me/izvjestaji/godisnji-izvjestaji-zarazne-bolesti

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite ispašavanja od hemijskih ibioloških rizika. Februar 2023. godina. str.46.

Ibid. str. 48 i 49.

Ibid. str. 51.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024. str. 45.

Glavni Grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od tehničko-tehnoloških nesreća. Februar 2023. g. str. 27.

Ibid.str. 27.

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa. 2023. god. str. 18.

Izvor: https://www.rizici.me/login

Glavni grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od zemljotresa. 2023. god. str. 47.

Glavni Grad Podgorica. Plan zaštite i spašavanja od klizišta i odrona. Decembar 2023. godine. str. 14–16.

Glavni grad Podgorica. Izmjene i dopune Prostorno-urbanističkog plana Glavnog grada Podgorica. . 2025.

Ibid. str. 17 i 18.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024. str. 53.

Engl. SWOT: S – Strengths, W – Weaknesses, O – Opportunities, T – Threats.

Drvo problema i Drvo rješenja zasnovani su na istoj oblasti iz Nacionalne strategije s posebnim fokusom na lokalni nivo.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024. str. 58–61.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024. str. 67.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. s Akcionim planom za 2025–2026. Novembar 2024. str. 69.

Pravilnik o sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja elaborata o procjeni rizika na osnovu kojih se izrađuju planovi zaštite i spašavanja („Službeni list CG”, broj 31/17).

Pravilnik o bližem sadržaju i metodologiji izrade, načinu usaglašavanja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite i spašavanja („Službeni list CG”, broj 34/17).

Uprava za statistiku. Indeks rodne ravnopravnosti. 2019.

Clemente Pignatti, Rodni jaz u zaradama u Crnoj Gori: Ažuriranje statističkog pristupa i uticaj na politike. Ženeva: Međunarodnaorganizacija rada, 2023 © ILO.

Uprava za statistiku. Anketa o radnoj snazi. 24. 12. 2024.

Clemente Pignatti, Rodni jaz u zaradama u Crnoj Gori: Ažuriranje statističkog pristupa i uticaj na politike. Ženeva: Međunarodnaorganizacija rada, 2023 © ILO. Onlajn.

Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava. Strategija za zaštitu lica s invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022–2027. 2022. str. 23–78.

Ostali, u kontekstu ovog dokumenta, odnose se na grupe stanovništva prema nacionalnoj i etničkoj pripadnosti koje čine manje od 0,50% ukupnog stanovništva Podgorice. Detaljan prikaz stanovništva Podgorice prema nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, može se pronaći u izvještaju Stanovništvo Crne Gore prema nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, vjeri, maternjem jeziku i jeziku kojim se uobičajeno govori: https://www.monstat.org/uploads/files/popis%202021/saopstenja/SAOPSTENJE_Popis%20stanovnistva%202023%20II_cg.pdf

Ministarstvo unutrašnjih poslova. Direktorat za zaštitu i spašavanje. Strategija za smanjenje rizika od katastrofa za period 2025–2030. godina.Novembar 2024. str. 110–112.